Титульный лист

Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы наименование муниципальной программы;

управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области

наименование ответственного исполнителя;

2024 год

отчетный год;

28.02.2025

дата составления годового отчета;

главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации округа Мурашова К.В.

должность, фамилия, имя, отчество,

8(81737)2-18-45

номер телефона

oos\_yst@mail.ru

и электронный адрес лица

ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |  |
| 1. | индикатор (показатель) 1:  Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | км. | | 263,297 | 270,00 | 452 |  |
| 2. | индикатор (показатель) 2:  Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | шт. | | 2 702 | 2 702 | 2 738 |  |
| 3. | индикатор (показатель) 3:  Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | ед. | | 50 | 50 | 50 |  |
|  | индикатор (показатель) 4:  Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании | ед. | | 39 | 39 | 39 |  |
|  | индикатор (показатель) 5:  Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом | ед. | | 50 | 50 | 50 |  |
|  | индикатор (показатель) 3:  количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства. | ед. | | 20 | 20 | 14 | На территории Устюженского муниципального округа в 2024 году реализовано 37 проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет», из них в сфере благоустройства только 14. |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |  |
| 1. | индикатор (показатель) 1:  Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | | км. | 263,297 | 270,00 | 452 |  |
| 2. | индикатор (показатель) 2:  Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | | шт. | 2 702 | 2 702 | 2738 |  |
| 3. | индикатор (показатель) 3:  Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | | ед. | 50 | 50 | 50 |  |
| 4. | индикатор (показатель) 4:  Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании | | ед. | 39 | 39 | 39 |  |
| 5. | индикатор (показатель) 5:  Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом | | ед. | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Подпрограмма 2 | | | | | |  |
| 1 | индикатор (показатель) 1:  количество проектов, реализованных в рамках регионального проекта «Народный бюджет», в сфере благоустройства | | ед. | 20 | 20 |  |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату\* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | | всего | | 17 443,63 | 37 122,99 | 36 307,97 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | | 17 443,63 | 37 122,99 | 36 307,97 |
| Подпрограмма 1 |  | | всего | | 17 443,63 | 27 449,18 | 27 449,18 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | | 17 443,63 | 27 449,18 | 27 449,18 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация уличного освещения | | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | | 4 155,63 | 15 077,11 | 15 077,11 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация мероприятий по содержанию общественных территории округа | | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | | 9 547,00 | 7 669,38 | 7 699,38 |
| Основное мероприятие 1.3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа | | администрация Устюженского муниципального округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | | 180,0 | 250,00 | 250,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание мест захоронения | | администрация Устюженского муниципального округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | | 1 741,00 | 1 214,54 | 1 214,54 |
| Основное мероприятие 1.5 | Озеленение | | администрация Устюженского муниципального округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | | 1100,00 | 488,20 | 488,20 |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация праздничного оформления общественных территорий | | администрация Устюженского муниципального округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | | 300,0 | 570,60 | 570,60 |
| Основное мероприятие 1.7 | Прочие мероприятия по благоустройству | | администрация Устюженского муниципального округа (Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области);  управление образования администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 900,00 | 2 179,35 | 2 179,35 |
| Подпрограмма 2 |  | | всего | | 0,00 | 9 673,81 | 8 858,79 |
| ответственный исполнитель подпрограммы | | 0,00 | 9 673,81 | 8 858,79 |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства | | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации округа) | | 0,00 | 9 673,81 | 8 858,79 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации | | | | | | | |
| дата | | № постановления | | обоснование | | | |
| 28.12.2024 | | 1435 | | в части установления, что муниципальная программа «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» действует до:  01.01.2025 – в части реализации программных мероприятий;  01.03.2025 – в части предоставления годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. | | | |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям *(нужное подчеркнуть)* | | | | | | | |
| *1. Программа высокоэффективна* | | | | | | | |
| *2. Программа эффективна* | | | | | | | |
| *3. Программа низкоэффективная* | | | | | | | |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| *По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»* | | | | | | | |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соисполнитель подпись

\*) - для годового отчета - 31 декабря отчетного года;

\*\*) - под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.