Титульный лист

Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа

и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы

наименование муниципальной программы;

комитет по управлению имуществом  администрации

Устюженского муниципального округа Вологодской области

наименование ответственного исполнителя;

2024 год

отчетный год;

10.03.2025

дата составления годового отчета;

начальник комитета по управлению имуществом администрации округа

Ильина Я.В.

должность, фамилия, имя, отчество,

8(81737)2-24-93

номер телефона

komitetust@rambler.ru

и электронный адрес лица

ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор): Совокупный % выполнения целевых показателей подпрограммы 1 «Совершенствование системы учета, управления, распоряжения и использования объектов муниципального имущества Устюженского муниципального округа» | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Показатель (индикатор): Совокупный % выполнения целевых показателей подпрограммы 2 «Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности Устюженского муниципального округа, а также земельных ресурсов, находящихся в государственной неразграниченной собственности, расположенных на территории округа, в собственности округа» | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Показатель (индикатор): Совокупный % выполнения целевых показателей подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор): доля паспортизированных объектов муниципального имущества |  | % | 60 | 70 | 70 |  |
| 2. | Показатель (индикатор): доля объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий округа |  | % | 25 | 20 | 20 |  |
| 3. | Показатель (индикатор): количество проведенных проверок сохранности, рационального использования объектов муниципального имущества |  | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Показатель (индикатор): доля имеющейся кредиторской задолженности за содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне округа |  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Показатель (индикатор): доля выполнения плановых показателей доходов от управления, распоряжения муниципальным имуществом, а так же от предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Устюженского муниципального округа, и земельных ресурсов, находящихся в государственной неразграниченной собственности, расположенных на округа |  | % | 100 | 100 | 104 | Показатель увеличился в связи с поступлением доходов за выкуп земельных участков в собственность |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор): Количество земельных участков, предоставленных в аренду в течение года |  | ед. | 20 | 20 | 62 | Показатель увеличился в связи с востребованностью земельных участков в аренду |
| 2. | Показатель (индикатор): Количество земельных участков, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование в течение года |  | Ед. | 85 | 85 | 138 | Показатель увеличился в связи с выкупом земельных участков в собственность |
| 3. | Показатель (индикатор): Количество нарушений земельного законодательства, выявленных в ходе осуществления муниципального земельного контроля |  | Ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 4. | Показатель (индикатор): Доля количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших земельный участок, к общему количеству граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка бесплатно |  | % | 6 | 6 | 38 | Показатель увеличился в связи с предоставлением земельных участков гражданам, а также реализации в полном объеме субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей |
| 5. | Показатель (индикатор): Количество предоставленных земельных участков на торгах в течение года на территории округа |  | Ед. | 5 | 5 | 6 | Показатель увеличился в связи с востребованностью земельных участков в аренду |
| 6. | Показатель (индикатор): Количество проведенных комплексных кадастровых работ в течение года на территории округа |  | Ед. | 1 | 1 | 2 | Комплексные кадастровые проведены в 2-х кадастровых кварталах города Устюжна |
| 7. | Показатель (индикатор): Количество земельных участков, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности Устюженского муниципального округа |  | Ед. | 1 | 1 | 9 | В результате анализа реестра муниципальной собственности были выявлены ОКС под которыми земельные участки формированы, но право регистрации округа отсутствует |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  | всего |  | 7451,15 | 9374,69 | 9374,69 |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование системы учета, управления, распоряжения и использования объектов муниципального имущества Устюженского муниципального округа» |  | всего |  | 5608,70 | 6797,39 | 6797,39 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению муниципального имущества |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 2828,7 | 3149,74 | 3149,74 |
| Основное мероприятие 1.2 | Оформление технических планов и паспортов на объекты имущества |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 170,00 | 40,00 | 40,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального округа |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов, публикация информации в средствах массовой информации |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 100,00 | 98,68 | 98,68 |
| Основное мероприятие 1.5 | Выполнение текущего и капитального ремонта объектов муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципального имущества, приобретение имущества для муниципальных нужд |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 2360,00 | 3398,97 | 3398,97 |
| Основное мероприятие 1.6 | Инвентаризация объектов муниципальной собственности |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 150,00 | 110,00 | 110,00 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов, находящихся в собственности Устюженского муниципального округа, а также земельных ресурсов, находящихся в государственной неразграниченной собственности, которые расположены на территории округа» |  | всего |  | 1842,45 | 2577,30 | 2577,30 |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация проведения комплексных кадастровых работ на территории округа |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 126,50 | 126,50 | 126,50 |
| Основное мероприятие 2.2 | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 560,00 | 548,00 | 548,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение работ по оценке стоимости права на заключение договоров аренды, годовой арендной платы, рыночной стоимости земельных участков. |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей |  | Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа |  | 1155,95 | 1902,80 | 1902,80 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| дата |  | № постановления |  | обоснование |  |  |  |
| 28.12.2024 |  | 1436 |  | в части установления, муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы» действует до: 01.01.2025 – в части реализации программных мероприятий; 01.03.2025 – в части предоставления годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. |  |  |  |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа высокоэффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программа эффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Программа низкоэффективная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

________________________                                 ________________

Соисполнитель                                                        подпись

*) - для годового отчета - 31 декабря отчетного года;

**) - под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.