«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»

наименование муниципальной программы;

 Администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа)

наименование ответственного исполнителя;

**2024год**

отчетный год;

21.02.2025

дата составления годового отчета;

 главный специалист отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа

Ершов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество,

8(81737) 2-12-38

 номер телефона

 и электронный адрес лица ответственного за подготовку годового отчета

**Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

|  |
| --- |
| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
|  № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов)муниципальнойпрограммы, подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (приналичии) |
| год, предшествующийотчетному\* | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1: Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа с гибелью людей | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 2: Количество пожаров на территории округа с гибелью людей | Ед. | 1 | 0 | 7 | Увеличение пожаров с гибелью людей |
| 3. | Показатель (индикатор) 3: Увеличение охвата оповещения населения округа | % | 60 | 65 | 65 |  |
|  | Показатель (индикатор) 4: Увеличение количества обученных в области гражданской защиты | % | 0 | 50 | 30 | Население не являлось на учебно-консультационные пункты |
|  | Подпрограмма 1 |  |
| 1. | Показатель (индикатор):количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа с гибелью людей | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Показатель (индикатор):количество пожаров на территории округа с гибелью людей | Ед. | 1 | 0 | 7 | Увеличение пожаров с гибелью людей |
| 3. | Показатель (индикатор):увеличение охвата оповещения населения округа | % | 60 | 65 | 65 |  |
| 4. | Показатель (индикатор):увеличение количества обученных в области гражданской защиты | % | 0 | 50 | 30 | Население не являлось на учебно-консультационные пункты |
|  | Подпрограмма 2 |  |
| 1 | Показатель (индикатор):Количество несчастных случаев на водных объектах округа | % | 300(3 чел) | 100(0) | 200 (2 чел) | Увеличение несчастных случаев на водных объектах |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальной программы,подпрограммымуниципальнойпрограммы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители, заказчик- координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетнуюдату\* | кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  |  | всего  | **2084,0** | **1700,84** | **1700,84** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  | 2084,0 | 1700,84 | 1700,84 |
| Подпрограмма 1  |  | всего | **1974,0** | **1700,84** | **1700,84** |
| ответственный исполнитель подпрограммы  | 1974,0 | 1700,84 | 1700,84 |
| Основное мероприятие 1.1 | Поддержание уровня противопожарной защиты населённых пунктов Устюженского муниципального округа | Администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа, территориальные отделы администрации округа | 480,0 | 355,87 | 355,87 |
| Основное мероприятие 1.2 | Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа | Администрация округа | 1264,0 | 1185,0 | 1185,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по проведению противопожарной пропаганды на территории Устюженского муниципального округа | Администрация округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение технического обслуживания системы оповещения округа.  | Администрация округа | 200,0 | 134,4 | 134,4 |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение учебных пособий и плакатов для укомплектования стендов в учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС на территории округа | Администрация округа | 30,0 | 25,57 | 25,57 |
| Подпрограмма 2 |  | всего | **110,0** | **0** | **0** |
| ответственный исполнитель подпрограммы | 110,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оборудование мест отдыха у водных объектов округа | Администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа, территориальные отделы администрации округа) | 100,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на обеспечение безопасности на водных объектах | Администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа, территориальные отделы администрации округа) | 10,0 | 0 | 0 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |
| дата | № постановления | обоснование |
| 06.11.2024 | 1133 | Внесение изменений |
|  |  |  |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям *(нужное подчеркнуть)* |
| *1. Программа высокоэффективна* |
| ***2. Программа эффективна*** |
| *3. Программа низкоэффективная* |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| *По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»* |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соисполнитель подпись

\*) - для годового отчета - 31 декабря отчетного года;

\*\*) - под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.