«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»

наименование муниципальной программы;

Администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа)

наименование ответственного исполнителя;

**2024год**

отчетный год;

21.02.2025

дата составления годового отчета;

главный специалист отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа

Ершов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество,

8(81737) 2-12-38

номер телефона

и электронный адрес лица ответственного за подготовку годового отчета

**Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | | | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) |
| год, предшествующий  отчетному\* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | | |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1:  Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа с гибелью людей | | Ед. | | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 2:  Количество пожаров на территории округа с гибелью людей | | Ед. | | 1 | 0 | 7 | Увеличение пожаров с гибелью людей |
| 3. | Показатель (индикатор) 3:  Увеличение охвата оповещения населения округа | | % | | 60 | 65 | 65 |  |
|  | Показатель (индикатор) 4:  Увеличение количества обученных в области гражданской защиты | | % | | 0 | 50 | 30 | Население не являлось на учебно-консультационные пункты |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | |  |
| 1. | Показатель (индикатор):  количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа с гибелью людей | | | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Показатель (индикатор):  количество пожаров на территории округа с гибелью людей | | | Ед. | 1 | 0 | 7 | Увеличение пожаров с гибелью людей |
| 3. | Показатель (индикатор):  увеличение охвата оповещения населения округа | | | % | 60 | 65 | 65 |  |
| 4. | Показатель (индикатор):  увеличение количества обученных в области гражданской защиты | | | % | 0 | 50 | 30 | Население не являлось на учебно-консультационные пункты |
|  | Подпрограмма 2 | | | | | | |  |
| 1 | Показатель (индикатор):  Количество несчастных случаев на водных объектах округа | | | % | 300  (3 чел) | 100  (0) | 200  (2 чел) | Увеличение несчастных случаев на водных объектах |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной  программы, основного мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, заказчик- координатор | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную  дату\* | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | | всего | | **2084,0** | **1700,84** | **1700,84** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | | 2084,0 | 1700,84 | 1700,84 |
| Подпрограмма 1 |  | | всего | | **1974,0** | **1700,84** | **1700,84** |
| ответственный исполнитель подпрограммы | | 1974,0 | 1700,84 | 1700,84 |
| Основное мероприятие 1.1 | Поддержание уровня противопожарной защиты населённых пунктов Устюженского муниципального округа | | Администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа, территориальные отделы администрации округа | | 480,0 | 355,87 | 355,87 |
| Основное мероприятие 1.2 | Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа | | Администрация округа | | 1264,0 | 1185,0 | 1185,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по проведению противопожарной пропаганды на территории Устюженского муниципального округа | | Администрация округа | | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение технического обслуживания системы оповещения округа. | | Администрация округа | | 200,0 | 134,4 | 134,4 |
| Основное мероприятие 1.5 | Приобретение учебных пособий и плакатов для укомплектования стендов в учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС на территории округа | | Администрация округа | | 30,0 | 25,57 | 25,57 |
| Подпрограмма 2 |  | | всего | | **110,0** | **0** | **0** |
| ответственный исполнитель подпрограммы | | 110,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оборудование мест отдыха у водных объектов округа | | Администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа, территориальные отделы администрации округа) | | 100,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на обеспечение безопасности на водных объектах | | Администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа, территориальные отделы администрации округа) | | 10,0 | 0 | 0 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации | | | | | | | |
| дата | | № постановления | | обоснование | | | |
| 06.11.2024 | | 1133 | | Внесение изменений | | | |
|  | |  | |  | | | |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям *(нужное подчеркнуть)* | | | | | | | |
| *1. Программа высокоэффективна* | | | | | | | |
| ***2. Программа эффективна*** | | | | | | | |
| *3. Программа низкоэффективная* | | | | | | | |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| *По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»* | | | | | | | |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соисполнитель подпись

\*) - для годового отчета - 31 декабря отчетного года;

\*\*) - под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.