«Комплексное развитие сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы;

\_Новак А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование ответственного исполнителя;

\_2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отчетный год;

\_14.02.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата составления годового отчета;

\_заведующий сектором сельского хозяйства администрации округа

Новак А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2-14-61\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 номер телефона

\_\_\_\_\_\_\_ust-2017@yandex.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и электронный адрес лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | **КВП****(ф/п)** | **КР****(ф/фпг)** |
|  № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов)муниципальнойпрограммы, подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (приналичии) |  |  |
| год, предшествующийотчетному\* | отчетный год |  |  |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |
| 1  | повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | % | 18 | 18 | 18 | Показатель выполнен | **1** | **1** |
| 2 |  обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами | человек  | 0 | 2 | 0 | Отсутствие заявителей | **0** | **0** |
| 3 | сохранение доли сельского населения в общей численности населения округа: | % | 47 | 48 | 47 | Показатель выполнен | **0,98** | **1** |
| 4 | ввод в оборот сельхозугодий, после проведённых комплексных работ | га | 30 | 30 | 30 | Исполнение по факту | **1** | **1** |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |  | **КВП****(ф/п)** | **КР****(ф/фпг)** |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Устюженского муниципального округа | м.кв. | 155,2 | 0 | 98,8 | Показатель выполнен | **0** |  **0,64** |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы»  |
|  |  |  |  |  |
| 1 |  численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные предприятия округа | человек | 0 | 1 | 0 | Отсутствие заявителей |  **0** |  **0** |
| 2 |  количество мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа | ед. | 4 | 4 | 4 | Показатель выполнен |  **1** |  **1** |
|  | Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |
| 1 |  ввод в действие локальных водопроводов. | км | 0 | 0 | 0 | Отсутствие планового мероприятия | **0** | **0** |
| 2 |  изготовление проектно- сметной документации на объекты социально- инженерной инфраструктуры | ед. | 2 | 2 | 1 | Изготовление по факту | **0,5** | **0,5** |
| 3 | - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен | **1** | **1** |
|  | Подпрограмма 4 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |
| 1 | высвобождение территорий Устюженского округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий | га | 30 | 30 | 30 | Выполнение работ по факту | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальной программы,подпрограммымуниципальнойпрограммы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители, заказчик- координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетнуюдату\* | кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  | «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы» | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | **10105,23** | **5417,70** | **5417,70** |
| Подпрограмма 1  | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |  Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа  | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы»  | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | **370,00** | **198,00** | **198,00** |
|  Основное мероприятие 1.  | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Основное мероприятие 2.  | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | 350,00 | 188,00 | 188,00 |
| Подпрограмма 3 | «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы» | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | **2730,00** | **2594,03** | **2594,03** |
| Основное мероприятие 1.  | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях района | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.  | Благоустройство сельских территорий |  | 2730,00 | 2594,03 | 2594,03 |
| Подпрограмма 4 | «Предотвращение распространения сорных растений на территории Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | **7005,23** | **2625,67** | **2625,67** |
| Основное мероприятие 1.  | высвобождение территорий Устюженского округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | 6975,23 | 2610,67 | 2610,67 |
| Основное мероприятие 2. | высвобождение территорий Устюженского муниципального округа от карантинного растения повилика | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |
| дата | № постановления | обоснование |
| 28.12.2024 | 1430 | Утверждение новой программы |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям *(нужное подчеркнуть)* |
| *1. Программа высокоэффективна* |
| *2. Программа эффективна* |
| *3. Программа низкоэффективная* |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| *По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы согласно планируемым мероприятиям*  |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_