«Комплексное развитие сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы;

\_Новак А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование ответственного исполнителя;

\_2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

отчетный год;

\_14.02.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата составления годового отчета;

\_заведующий сектором сельского хозяйства администрации округа

Новак А.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, фамилия, имя, отчество,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2-14-61\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер телефона

\_\_\_\_\_\_\_ust-2017@yandex.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и электронный адрес лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | **КВП**  **(ф/п)** | **КР**  **(ф/фпг)** |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Единица измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) |  |  |
| год, предшествующий  отчетному\* | отчетный год | |  |  |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Муниципальная программа | | | | | |  |  |  |
| 1 | повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | | % | 18 | 18 | 18 | Показатель выполнен | **1** | **1** |
| 2 | обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами | | человек | 0 | 2 | 0 | Отсутствие заявителей | **0** | **0** |
| 3 | сохранение доли сельского населения в общей численности населения округа: | | % | 47 | 48 | 47 | Показатель выполнен | **0,98** | **1** |
| 4 | ввод в оборот сельхозугодий, после проведённых комплексных работ | | га | 30 | 30 | 30 | Исполнение по факту | **1** | **1** |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». | | | | | |  | **КВП**  **(ф/п)** | **КР**  **(ф/фпг)** |
| 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих  на сельских территориях Устюженского муниципального округа | | м.кв. | 155,2 | 0 | 98,8 | Показатель выполнен | **0** | **0,64** |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы» | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  |  |
| 1 | численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные предприятия округа | человек | | 0 | 1 | 0 | Отсутствие заявителей | **0** | **0** |
| 2 | количество мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа | ед. | | 4 | 4 | 4 | Показатель выполнен | **1** | **1** |
|  | Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы» | | | | | | | | |
| 1 | ввод в действие локальных водопроводов. | км | | 0 | 0 | 0 | Отсутствие планового мероприятия | **0** | **0** |
| 2 | изготовление проектно- сметной документации на объекты социально- инженерной инфраструктуры | ед. | | 2 | 2 | 1 | Изготовление по факту | **0,5** | **0,5** |
| 3 | - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен | **1** | **1** |
|  | Подпрограмма 4 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». | | | | | | | | |
| 1 | высвобождение территорий Устюженского округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий | га | | 30 | 30 | 30 | Выполнение работ по факту | **1** | **1** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной  программы, основного мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, заказчик- координатор | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную  дату\* | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы» | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | **10105,23** | **5417,70** | **5417,70** |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы» | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | **370,00** | **198,00** | **198,00** |
| Основное мероприятие 1. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Основное мероприятие 2. | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | 350,00 | 188,00 | 188,00 |
| Подпрограмма 3 | «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы» | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | **2730,00** | **2594,03** | **2594,03** |
| Основное мероприятие 1. | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях района | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Благоустройство сельских территорий | |  | | 2730,00 | 2594,03 | 2594,03 |
| Подпрограмма 4 | «Предотвращение распространения сорных растений на территории Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы». | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | **7005,23** | **2625,67** | **2625,67** |
| Основное мероприятие 1. | высвобождение территорий Устюженского округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | 6975,23 | 2610,67 | 2610,67 |
| Основное мероприятие 2. | высвобождение территорий Устюженского муниципального округа от карантинного растения повилика | | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации | | | | | | | |
| дата | | № постановления | | обоснование | | | |
| 28.12.2024 | | 1430 | | Утверждение новой программы | | | |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям *(нужное подчеркнуть)* | | | | | | | |
| *1. Программа высокоэффективна* | | | | | | | |
| *2. Программа эффективна* | | | | | | | |
| *3. Программа низкоэффективная* | | | | | | | |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| *По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы согласно планируемым мероприятиям* | | | | | | | |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_