Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2020 – 2022годы»

Ответственный исполнитель: заведующий сектором      сельского хозяйства администрации  округа Новак А.В.

Год: 2022.

Дата составления отчета: 14.02.2023

Ответственный за подготовку отчета: заведующий сектором      сельского хозяйства администрации  округа Новак А.В.

Цель муниципальной программы: Обеспечение комплексного развития сельских территорий района (тел. 2-14-61).

В 2022 году администрацией Устюженского муниципального района  были приняты муниципальные правовые акты, регламентирующие исполнение мероприятий, указанных в программе:

. - постановление о внесении изменений от 11.03.2020 № 193;

- постановление о внесении изменений от 21.12.2020 № 882;

- постановление о внесении изменений от 16.03.2022 № 155;

- постановление о внесении изменений от 28.09.2022 № 598.

В связи с изменением плана мероприятий Программы, корректировке  подлежал перечень  реализации мероприятий муниципальной программы.

За счет средств Программы были выполнены следующие мероприятия:

- проведены мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства  на   уровне района: конкурс операторов машинного доения и техников  по искусственному осеменению животных;  празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; смотр –конкурс с/х техники по зимнему хранению;

- разработана проектно-сметная документация  по объекту «Строительство школы –сада на 50/30 мест в д. Долоцкое Устюженского округа Вологодской области»;

- приобретено здание магазина для переустройства под Дом культуры в пос.им. Желябова;

- проведены инженерно - геологические изыскания под Дом культуры в пос.им. Желябова.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | КВП | КР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному году (2021 год) | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов | м.кв. | 111 | 54 | 0 | Показатель не выполнен | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства | ед. | 1 | 4 | 4 | Показатель выполнен | 1 | 4 |
| 3 | Мероприятия по обеспечению объектами социальной и инженерной инфраструктурами | ед. | 2 | 4 | 4 | Показатель выполнен | 1 | 2 |

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год |  |  |
|  |  |  | план |  | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов | м.кв. | 90 |  | 90 | В работе |
| 2 | Мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства | ед. | 3 |  | 3 | Результат ожидается |
| 3 | Мероприятия по обеспечению объектами социальной и инженерной инфраструктурами | ед. | 3 |  | 3 | В работе |

Общий объем денежных средств, израсходованных по муниципальной программе в 2022 году составил 7 792,923 тыс. руб.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:

КВП= (0+1+1)/3=0,67

КР= (0+4+2)/3=2,0

Кср.= (0,67+2)/2  =1,34

Плановое Финансирование по программе на 2022 год  = 10376,8 тыс. руб.

Фактическое финансирование за  2022 год =   7792,912 тыс.  рублей.

7792,912/10376,8=0,75

ЭРобщ = ЭРмп = (1,34+0,75) / 2 = 1,05

1,05  > 0,9 программа  высокоэффективна.