Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы

наименование муниципальной программы

Сектор жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа

наименование ответственного исполнителя

2023 год

отчетный год

28.02.2024

дата составления отчета

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Малясов Андрей Григорьевич

должность, фамилия, имя, отчество

8(81737) 2-33-02

телефон

gkh_ustuzhna@mail.ru

и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи коммунальных ресурсов населению в результате технологических нарушений на муниципальных коммунальных системах | шт./год | 31 | 29 | 29 |  |
| 2 | Доля потерь воды в муниципальных системах водоснабжения | % | 27 | 26,0 | 26,0 |  |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии в муниципальных системах теплоснабжения | % | 21,5 | 21,0 | 21,0 |  |
| 4 | Площадь аварийного жилищного фонда, в котором проживают граждане | кв. м. | 3824,9 | 3824,9 | 3824,9 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных котельных, соответствующих нормативным требованиям в общем количестве муниципальных котельных округа | % | 29,0 | 35,1 | 35,1 |  |
| 2 | Доля протяженности муниципальных тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных тепловых сетей округа | % | 12,6 | 10,3 | 10,3 |  |
| 3 | Доля протяженности муниципальных водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных водопроводных сетей округа | % | 14,3 | 15,8 | 15,8 |  |
| 4 | Доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в общих доходах | % | 26,5 | 26,5 | 26,5 |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор (показатель) 1: удельное годовое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт*ч на 1человека населения | 205 | 205 | 205 |  |
|  | Индикатор (показатель) 2: удельное годовое потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал на 1 человека населения | 0,592 | 0,587 | 0,587 |  |
|  | Индикатор (показатель) 3: удельное годовое потребление холодной воды бюджетными учреждениями | м³ на 1 человека населения | 1,08 | 1,06 | 1,06 |  |
|  | Индикатор (показатель) 4: объём потребления электроэнергии ресурсоснабжающими организациями | млн. кВт*ч | 4,74 | 4,65 | 4,65 |  |
|  | Индикатор (показатель) 5: удельный расхода топлива на выработку теплоэнергии ресурсоснабжающими организациями | т.у.т./Гкал | 0,209 | 0,208 | 0,208 |  |
|  | Индикатор (показатель) 6: объем потерь воды при ее передаче ресурсоснабжающими организациями | тыс. м³ | 219,8 | 217,4 | 217,4 |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор (показатель) 1: количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, обеспеченных жилыми помещениями | Количество граждан | 0 | 52 | 52 |  |
|  | Индикатор (показатель) 2: площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда в связи со сносом или реконструкцией | кв. м. | 0 | 214,9 | 0 |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы |  | Всего средств на реализацию Программы |  | 228855,0 | 194539,89 | 83356,42 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель Программы: сектор ЖКХ; Соисполнители мероприятия: Комитет, территориальные отделы, администрация округа |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы |  | Всего средств на реализацию Подпрограммы 1 |  | 16515,2 | 36811,12 | 34156,49 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: Комитет, территориальные отделы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению готовности объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период |  | Всего средств на реализацию Подпрограммы 1 |  | 15015,20 | 5631,36 | 5625,74 |
|  |  |  | Соисполнители мероприятия: Комитет, территориальные отделы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению строительства, модернизации и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры |  | Ответственный исполнитель Программы: сектор ЖКХ |  |  | 8082,24 | 8082,24 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Соисполнители: территориальные отделы |  | 1500,00 | 12099,15 | 9450,14 |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация тепло-, водоснабжения населения, водоотведения на территории Устюженского муниципального округа |  | Ответственный исполнитель Программы: сектор ЖКХ |  | 0,00 | 8465,15 | 8465,15 |
| Основное мероприятие 1.5 | Исполнение судебных актов |  | Соисполнители: администрация округа |  | 0,00 | 2533,22 | 2533,22 |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы |  | Всего средств на реализацию Подпрограммы 2 |  | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение энергоэффективных мероприятий на территории округа |  | Ответственный исполнитель Подпрограммы: сектор ЖКХ |  | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего средств на реализацию Подпрограммы 3 |  | 211799,80 | 157728,77 | 49199,93 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения |  | Ответственный исполнитель Программы: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: Комитет |  | 6940 | 803,00 | 803,00 |
| Основное мероприятие 2 | Устранение повышенного износа отдельных конструкций и оборудования муниципальных жилых помещений |  |  |  | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  | 204859,80 | 156851,77 | 48322,93 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | ответственный исполнитель |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| дата |  | № постановления |  | обоснование |  |  |  |
|  |  |  |  | Необходимость внесения изменений в подпрограммы №№ 1, 2, в части объемов финансирования мероприятий |  |  |  |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа высокоэффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программа эффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Программа низкоэффективная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| По итогам 2023 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

________________________                                 ________________

Соисполнитель                                                        подпись