АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________№ _____

г. Устюжна

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Устюжен-

ского муниципального округа

Вологодской области

В целях совершенствования процесса разработки и реализации муниципальных программ, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2022 № 583 «Об особенностях реализации государственных программ Российской Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики и внесение изменений в Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 25.09.2023 № 1094 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области», постановлением Правительства Вологодской области № 402 от 01.04.2024 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»,  на основании статьи 38 Устава Устюженского муниципального округа

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности               муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области (прилагается).

2. Установить, что:

2.1. реализация муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, осуществляется, начиная с 2025 года.

2.2. разработка проектов муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области, реализация которых планируется с 2025 года, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

2.3. корректировка муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области в части, касающейся их реализации в 2024 году, осуществляется до 1 марта 2025 года в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области», утвержденным постановлением администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 11.09.2023 № 1055;

2.4. в 2025 году подготовка мониторинга и предоставление годовых отчетов о ходе и реализации муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области за 2024 год, осуществляется в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области», утвержденным постановлением администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 11.09.2023 № 1055.

3.Признать утратившими силу:

3.1. с 1 января 2025 года «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области», утвержденным постановлением администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 11.09.2023 № 1055, за исключением раздела VI;

3.2. с 1 июня 2025 года «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области», утвержденным постановлением администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 11.09.2023 № 1055, в части раздела VI;

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального округа» и             разместить на официальном сайте Устюженского муниципального округа.

Глава Устюженского

муниципального округа		                                                            	И.А.Петров

- Приложение

- к постановлению администрации

- Устюженского муниципального округа

- Вологодской области

от ___________ № ______

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Устюженского муниципального округа Вологодской области

(далее – Порядок)

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области (далее соответственно - муниципальные программы, округ), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. В тексте Порядка используются следующие основные понятия и термины:

а) перечень муниципальных программ - документ, содержащий планируемые к реализации на территории муниципального образования «Устюженский муниципальный округ» муниципальные программы Устюженского муниципального округа Вологодской области (далее - муниципальные программы), формируемый в соответствии с Порядком;

б) муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Устюженского муниципального округа Вологодской области;

в) цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации;

г) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области или структурное, внутриструктурное подразделение администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области и иной орган, определенные в перечне муниципальных программ в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы;

д) соисполнитель	муниципальной	программы	(далее	- соисполнитель) - структурное, внутриструктурное подразделение администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области, ответственное за разработку и реализацию одного или нескольких структурных элементов муниципальной программы;

е) участник муниципальной программы (далее - участник) - структурное, внутриструктурное подразделение администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области, муниципальное учреждение, муниципальное предприятие, а также организация, расположенная на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов муниципальной программы;

ё) мероприятие - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

ж) процессные мероприятия - мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе в соответствии с устоявшимися процедурами в рамках исполнения функций и решения текущих задач администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области;

з) комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую направленность на выполнение функций и решение текущих задач администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области;

и) структурные элементы муниципальной программы (далее - структурные элементы) – региональные проекты, направленные на достижение целей муниципальной программы, стратегические проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий, составляющие процессную часть муниципальной программы;

Понятия «региональный проект», «стратегический проект», «ведомственный проект» в настоящем Порядке используются в значении, определенном в пункте 1.2 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области, утвержденного постановлением Правительства области от 1 марта 2017 года № 224 (далее – Положение об организации проектной деятельности);

к) задача структурного элемента - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;

л) показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, структурного элемента;

м) прокси-показатель - дополнительный показатель муниципальной программы или структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

н) контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия структурного элемента и (или) созданию объекта;

о) проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений в целях решения вопросов местного значения, соответствующий следующим признакам: стратегическая, экономическая и социальная значимость; уникальные результаты проекта; ограниченность ресурсов и сроков; межведомственное взаимодействие; повышение качества жизни населения;

п) муниципальный проект - проект, разработанный в результате проектной деятельности, инициированной администрацией Устюженского муниципального округа Вологодской области.

1.3. Срок реализации	муниципальной программы определяется ответственным исполнителем и должен составлять не менее 5 лет.

1.4. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

1) обеспечение	достижения	целей	и приоритетов социально-экономического развития Устюженского муниципального округа Вологодской области, определенных документами стратегического планирования, действующими на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области;

2) обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - национальные цели развития) и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического	развития  Российской Федерации,	установленных в государственных программах Вологодской области;

3) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере;

4) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, бюджета округа, внебюджетных источников, направленных на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий, запланированных в муниципальных программах;

5) синхронизация муниципальных программ с государственными программами Вологодской области;

6) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

7) выделение в структуре муниципальной программы проектов и комплексов процессных мероприятий;

8) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой программы;

9) интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ Вологодской области и муниципальных программ.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации округа.

1.6. Муниципальная программа подлежит государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, опубликованию на официальном сайте Правительства области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей,

участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы

2.1. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

2.2. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, проведение общественного обслуждения, предварительного обсуждения на заседании Общественного совета при администрации Устюженского муниципального округа, вынесение в установленном порядке на рассмотрение администрации округа и представление в финансовое управление администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области (далее – финансовое управление округа) для формирования бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;

- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников, несет ответственность за достижение показателей, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит отчет о реализации муниципальной программы, представляет его в сектор экономики и муниципального заказа управления экономического развития и сельского хозяйства администрации округа, финансовое управление администрации округа и контрольно-счетную комиссию Устюженского муниципального округа;

- обеспечивает размещение	муниципальной программы на официальном сайте администрации Устюженского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает проект в системе ГАСУ на основании руководства по разработке, общественному обсуждению и согласованию проектов документов стратегического планирования в ГАС «Управление»;

- направляет на регистрацию информацию о муниципальной программе в систему ГАС «Управление»;

- заполняет Форму ввода данных по стратегическому планированию в системе ГАСУ с предоставлением отчета о результатах реализации документа;

- разрабатывает меры по привлечению средств из бюджетов всех уровней и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий структурных элементов.

2.3. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и реализацию структурных элементов, их согласование с участниками, в реализации которых предполагается их участие;

- несут ответственность за достижение показателей и значений мероприятий структурных элементов;

- формируют предложения по разработке проекта структурного элемента, разрабатывают и согласовывают проекты структурных элементов, проекты изменений в структурные элементы, за реализацию которых несут ответственность;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации структурного элемента, предложения по повышению эффективности реализации структурных элементов.

2.4. Участники:

- осуществляют разработку и реализацию мероприятий структурных элементов;

- несут ответственность за достижение показателей структурных элементов;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по мероприятиям, входящим в структурные элементы;

- согласовывают включение мероприятий в состав структурных элементов;

- формируют предложения по разработке мероприятий структурного элемента и внесению в них изменений, направляют их соисполнителю;

- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации мероприятий структурных элементов, предложения по повышению эффективности реализации мероприятий структурных элементов.

III. Рекомендации к структуре муниципальных программ

3.1.	Муниципальная программа 	является системой следующих документов:

а) стратегические приоритеты муниципальной программы;

б) паспорт муниципальной программы;

в) паспорта структурных элементов, включающие, в том числе планы по их реализации;

г) правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджеты округа в случае, если в рамках муниципальной программы предусмотрены субсидии или иные межбюджетные трансферты бюджету округа;

д) правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета округа юридическим лицам в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);

е) решение об осуществлении капитальных вложений в рамках муниципальной программы (при необходимости);

ж) решения о заключении от имени Устюженского муниципального округа Вологодской области контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках муниципальной программы (при необходимости);

з) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами Устюженского муниципального округа Вологодской области.

3.2.	Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и
участниками осуществляется формирование реестра документов, указанных в
пункте 3.1 Порядка, а также обеспечивается его актуальность и полнота по
форме согласно приложению 1 к Порядку.

Реестр документов размещается на официальном сайте администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его формирования.

В случае утверждения документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный документ, такие документы также рекомендуется включать в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

Документы, указанные в подпунктах а), б) пункта 3.1 Порядка, разрабатываются согласно приложению 2 к Порядку, и утверждаются постановлением администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области.

3.3. При определении структуры муниципальной программы выделяется проектная и процессная части.

Муниципальные проекты и мероприятия, проводимые в рамках
региональных проектов, ведомственных проектов, стратегических проектов, в
совокупности составляют проектную часть муниципальной программы.

При отсутствии составляющих проектной части муниципальная программа может быть утверждена без проектной части.

3.3.1.	В проектную часть рекомендуется включать направления деятельности, в рамках которых предусматривается:

- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

- предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

- предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджету округа;

- предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

- выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

- осуществление стимулирующих налоговых расходов;

- организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

- иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

3.3.2.	В процессную часть рекомендуется мероприятия, в рамках которых предусматривается:

- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- предоставление субвенций из бюджета области бюджету округа;

- осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений;

- предоставление целевых субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения;

- обслуживание муниципального долга;

- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

- иные направления деятельности.

3.3.3. При формировании проектной части муниципальной программы, включаемые в ее состав мероприятия должны иметь количественно измеримые итоги их реализации.

При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий, не имеющих количественных измеримых итогов их реализации.

3.3.4. В процессную часть муниципальной программы рекомендуется включать комплексы процессных мероприятий.

При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы рекомендуется отдельно выделять:

- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы;

- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета округа на его содержание предусмотрены в рамках такой программы.

3.4. В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году.

Перечень отдельных мероприятий устанавливается администраций Устюженского муниципального округа Вологодской области.

3.5. В паспорте муниципальной программы необходимо отображать следующие сведения:

а) наименование муниципальной программы;

б) цели и показатели, их характеризующие;

в) сроки реализации (с возможностью выделения этапов);

г) перечень структурных элементов;

д) параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указание общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы;

е) сведения об ответственном исполнителе (соисполнителе, участнике);

ж) прокси-показатели (при необходимости);

з) иные сведения (при необходимости).

Паспорт муниципальной программы формируется по форме согласно приложения 3 к настоящему Порядку.

3.6. В паспорте структурного элемента муниципальной программы рекомендуется отображать следующие сведения:

а) наименование структурного элемента;

б) показатели;

в) сроки реализации;

г) перечень мероприятий;

д) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементы муниципальной программы, а также с детализацией по его мероприятиям;

е) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий;

ж) сведения об ответственном исполнителе (соисполнителе, участнике);

з) иные сведения (при необходимости).

Паспорт структурных элементов формируется по форме согласно приложения 3 к настоящему Порядку.

3.7. Цель муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки ,допускающие неоднозначное толкование);

- измеримость (возможность измерения прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа);

- ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель муниципальной программы рекомендуется формулировать в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Устюженского муниципального района до 2030 года», утвержденной решением Земского Собрания Устюженского муниципального района от 27.12.2018 № 115.

Цель муниципальной программы не должна дублировать наименования ее задач, а также мероприятий, контрольных точек структурных элементов такой программы.

При наличии связи с государственной программой Вологодской области следует формулировать цель в соответствии с целями государственной программы Вологодской области.

3.8. При постановке целей муниципальной программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы, а также задачи структурного элемента формируются показатели.

В перечень показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов рекомендуется включать:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

- показатели, соответствующие показателям государственных программ Вологодской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;

- показатели приоритетов социально-экономического развития Вологодской области и Устюженского муниципального округа и обеспечения безопасности населения, определяемый в документах стратегического планирования;

- показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов»).

3.9. Включаемые в состав муниципальной программы, ее структурного элемента показатели рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Критериями измеримости (счетности) являются:

- наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости – ежеквартального расчета), возможность автоматизации, определения источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели муниципальной программы, ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

а) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

б) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы следует приводить по годам реализации, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями муниципальной программы.

3.10. В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков предоставления годовой отчетности предлагается устанавливать «прокси-показатели».

3.11. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий структурных элементов такой программы.

Мероприятия группируются по задачам структурных элементов муниципальной программы и должны иметь следующие признаки:

а) наименование мероприятия;

б) единица измерения мероприятия (в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366 (далее – ОКЕИ);

в) базовое значение мероприятия с указанием года;

г) значение мероприятия по годам реализации (накопительным итогом или дискретно в отчетном периоде) (не обязательно для мероприятий процессной части);

д) сроки реализации мероприятия (не обязательно для мероприятий процессной части);

е) тип мероприятия;

ж) ответственный исполнитель мероприятия;

з) вид документа, подтверждающий выполнение (достижение) мероприятия;

и) связь с показателями муниципальной программы/показателем, задачей структурного элемента такой программы.

Мероприятия структурного элемента муниципальной программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности).

Наименование мероприятия структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объемов оказываемых услуг иди выполняемых работ.

Наименование мероприятия структурного элемента не должно:

- дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия. Контрольной точки, объекта мероприятия;

- содержать значение и период достижения;

- содержать указание на два и более мероприятия;

- содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

- содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и другое).

Мероприятия структурного элемента муниципальной программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия – увязки одного мероприятия с одним направлением расходов, за исключением мероприятий. Источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. Формирование мероприятий процессной части муниципальной части может осуществляться без соблюдения указанного принципа.

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов;

в) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий, определенных в структурных элементах муниципальной программы.

3.12. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий структурных элементов муниципальной программы каждому мероприятию следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек.

Для мероприятий процессной части муниципальной программы, а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки.

Обязательные признаки, характеризующие контрольные точки:

- наименование контрольной точки;

- срок выполнения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

- ответственный исполнитель;

- вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.

3.12.1. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия.

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

в) установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ, предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета.

Не допускается наличие у мероприятия структурного элемента муниципальной программы только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

Информацию о мероприятиях структурного элемента муниципальной программы с детализацией до контрольных точек следует отражать в плане реализации такого структурного элемента.

План реализации структурного элемента разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента муниципальной программы и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств бюджета округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета округа (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Земского Собрания округа о бюджете Устюженского муниципального  округа на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Земского Собрания округа о внесении изменений в бюджет округа.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа и планирование бюджетных   ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. В ходе исполнения бюджета округа показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа.

V. Разработка муниципальной программы, внесение изменений и согласование

5.1. Разработка, представление, согласование и утверждение проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей государственной интегрированной информационной	системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и (или) до доработки государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в форме документов на бумажном носителе.

5.2. Предложение о разработке	муниципальной программы до 15 сентября текущего года направляется ответственным исполнителем в сектор экономики и муниципального заказа управления экономического развития и сельского хозяйства и финансовое управление администрации Устюженского муниципального округа (далее – сектор экономики и муниципального заказа).

5.3. Предложение о разработке муниципальной программы должно содержать:

- наименование муниципальной программы;

- период реализации муниципальной программы;

- сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях, участниках;

- показатели муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы;

- перечень структурных элементов, ответственных исполнителей за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;

- параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе и с детализацией по ее структурным элементам.

5.4. Финансовое управление округа совместно с сектором экономики и муниципального заказа анализирует поступившие предложения о разработке муниципальных программ на соответствие возможностям бюджета округа, а также целям и задачам социально-экономического развития Устюженского муниципального округа. Далее сектор экономики и муниципального заказа формирует проект перечня муниципальных программ на очередной финансовый год. Внесение изменений в перечень муниципальных программ проводится до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

Уточнение перечня муниципальных программ осуществляется сектором экономики и муниципального заказа совместно с финансовым управлением администрации округа в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о бюджете Устюженского муниципального округа Вологодской области на очередной финансовый год и плановый период.

5.5. Перечень муниципальных программ содержит наименования                   муниципальных программ и указания на ответственного исполнителя, соисполнителя и участников.

5.6. Перечень муниципальных программ, принимаемых к реализации на очередной финансовый год, утверждается постановлением администрации Устюженского муниципального округа до 1 октября текущего финансового года. Уточнение перечня муниципальных программ осуществляется сектором экономики и муниципального заказа совместно с финансовым управлением администрации округа в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения Земского Собрания округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

5.7. После утверждения перечень муниципальных программ направляется в контрольно-счетную комиссию Устюженского муниципального округа для дальнейшей работы по проведению внешнего финансового контроля в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

5.8. После согласования ответственным исполнителем с заместителем главы администрации Устюженского муниципального округа, курирующим сферу реализации муниципальной программы, проект муниципальной программы подлежит общественному                        обсуждению, в порядке, установленном решением Земского Собрания                      Устюженского муниципального округа Вологодской области (далее - Земское Собрание округа), и предварительному обсуждению на заседании Общественного совета при администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области в порядке, установленном администрацией округа.

Проект  муниципальной  программы  подлежит  размещению  в  подсистеме  ГАСУ  на основании  руководства  по  разработке,  общественному  обсуждению  и согласованию  проектов  документов  стратегического  планирования  ГАС «Управление».

5.9. После согласования с соисполнителями муниципальной                       программы, проведения общественного обсуждения и предварительного                   обсуждения на заседании Общественного совета при администрации округа                       проект муниципальной программы подлежит  согласованию с сектором экономики и муниципального заказа и финансовым управлением администрации округа, которые рассматривают представленный проект в течение не более 15 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

5.10. Согласованный проект муниципальной программы подлежит                      рассмотрению на заседании Проектного офиса Устюженского муниципального округа (далее – Проектный офис), утвержденного постановлением администрации Устюженского муниципального округа от 23.06.2023 № 646 «Об организации проектной деятельности в Устюженском муниципальном округе Вологодской области».

Одобренные Проектным офисом проекты муниципальных программ не позднее 15 сентября текущего финансового года передаются в финансовое управление  администрации округа для учета их при формировании расходной части проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает                       внесение проекта постановления об утверждении муниципальной программы, одобренной Проектным офисом, в администрацию округа.

Муниципальные программы подлежат утверждению постановлением                   администрации округа в срок не позднее 1 месяца до дня внесения проекта                      решения о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в Земское Собрание Устюженского муниципального округа.

5.11. Утвержденные	муниципальные программы	 подлежат официальному опубликованию на официальном сайте администрации Устюженского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы:

- направляет муниципальную программу в электронном виде в сектор информационных технологий, программного обеспечения и защиты информации администрации округа для размещения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы на официальном сайте Устюженского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы в ГАС «Управление».

5.12.	В процессе реализации муниципальной программы ответственный
исполнитель (по согласованию с соисполнителями и участниками) вправе
инициировать внесение изменений в муниципальную программу.

Изменения в муниципальную программу утверждаются постановлением администрации Устюженского муниципального округа.

5.13.	Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется
в случае необходимости:

- изменения объемов финансирования муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета округа, а также внебюджетных источников;

- изменения в разделе стратегических приоритетов, изменения в структурных элементах, мероприятиях, изменения плановых значений показателей.

5.14.	После внесения изменений в муниципальную программу
ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия
соответствующего муниципального   правового акта:

- представляет актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде в сектор информационных технологий, программного обеспечения и защиты информации администрации округа для размещения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения изменений, вносимых в муниципальную программу на официальном сайте администрации Устюженского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- вносит изменения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения изменений, вносимых в муниципальную программу, в ГАС «Управление».

VI. Реализация и мониторинг муниципальной программы

6.1.	Мониторинг реализации муниципальной программы – это комплекс мероприятий	по измерению фактических	параметров исполнения муниципальной программы и структурных элементов, определению их
отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при
реализации муниципальной программы и структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня.

6.2. Мониторинг реализации муниципальной программы проводится сектором экономики и муниципального заказа с целью получения информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

При выявлении по результатам мониторинга реализации муниципальной программы существенных отклонений фактических результатов от плановых параметров ответственный исполнитель направляет в сектором экономики и муниципального заказа информацию о причинах отклонений и о мерах по обеспечению своевременной реализации запланированных мероприятий.

По отдельным запросам сектора экономики и муниципального заказа ответственный исполнитель, соисполнители и участники представляют дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

6.3. Подготовка отчета о реализации муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом информации о ходе реализации структурных элементов.

6.4. Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности                        муниципальной программы (далее - годовой отчёт) подготавливается                     ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года,                             следующего за отчетным, и направляется в сектор экономики и муниципального заказа и финансовое управление администрации округа.

При наличии в муниципальной программе прокси-показателей дополнительно в отдел экономического развития не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала года предоставляется       ежеквартальный       отчет       о       реализации       муниципальной программы.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов, выполнение их мероприятий, достижение соответствующих показателей государственной программы и структурных элементов, а также полноту и достоверность предоставляемых сведений.

6.5. Годовой отчёт о реализации муниципальной программы предоставляется согласно приложению 4 к Порядку и должен содержать:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы,                      достигнутые за отчётный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием                           причин) в установленные сроки;

в) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на                        выполнение мероприятий муниципальной программы;

г) информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу                        ответственным исполнителем;

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

е) предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

6.6. Годовой отчёт ответственного исполнителя о ходе реализации                         муниципальной программы рассматривается финансовым управлением               администрации округа, доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы заслушивается на заседании Проектного офиса. Годовой отчет в обязательном порядке направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетную комиссию Устюженского муниципального округа Вологодской области.

6.7. Финансовое управление администрации округа в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в сектор экономики и муниципального заказа информацию о кассовых расходах бюджета округа на реализацию муниципальных программ.

6.8. Сектор экономики и муниципального заказа ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным, формирует сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и представляет его на рассмотрение администрации округа в составе проекта ежегодного отчёта о результатах деятельности главы округа.

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности                    муниципальных программ содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств округа, связанных с                   реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов                     управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы;

е) ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ, проводимую согласно приложения 5 к Порядку.

6.9. Годовой отчёт, сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке                          эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте Устюженского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.10. По результатам рассмотрения годового отчёта Проектным офисом может быть рекомендовано сокращение на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на её реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.

6.11. В целях контроля реализации муниципальных программ сектор экономики и муниципального заказа на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями по итогам полугодия и по итогам года.

6.12. Финансовое управление администрации округа представляет в сектор экономики и муниципального заказа информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

6.13. Ежеквартальный отчет предоставляется согласно таблице 1 и таблице 2 приложения 4 к Порядку.

6.14. Финансовое управление округа вправе запрашивать дополнительную информацию

6.15. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляются первым заместителем главы округа – начальником управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии и заместителями главы округа – начальником управления экономического развития и сельского хозяйства в соответствии с распределением обязанностей между заместителями главы  округа.

6.16. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым управлением администрации округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение  1

к Порядку

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылка на текст документа5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |
| 1 … |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент № «Наименование» |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1Указываются следующие документы:

- стратегические приоритеты муниципальной программы;

2) паспорт муниципальной программы;

3) паспорта структурных элементов, включающие в том числе планы
по их реализации;

4) муниципальные правовые акты, устанавливающие осуществление бюджетных инвестиций;

5) муниципальные правовые акты, устанавливающие предоставление субсидий юридическим лицам;

6) решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

7) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с муниципальными правовыми актами.

2Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение
администрации Устюженского муниципального округа, решение Земского Собрания Устюженского муниципального округа, протокол и прочее).

3Указывается наименование утвержденного (принятого) документа.

4 Указывается дата и номер утвержденного (принятого) документа.

5Указывается гиперссылка на текст документа, размещенный на
официальном портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение  2

К Порядку

Муниципальная программа «Наименование»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Глава включает в себя описание приоритетов и целей муниципальной программы, в том числе с указанием связи с национальными целями развития, государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Глава включает в себя краткий анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с указанием существующих проблем и ограничений, текущих итогов реализации муниципальной политики в данной сфере, а также обоснование целесообразности разработки муниципальной программы.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Глава включает в себя краткое описание задач муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей сфере реализации муниципальной программы и сфере муниципального управления.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

1.   Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- |
| Соисполнители |  |
| Участники |  |
| Период реализации |  |
| Цели |  |
| Финансовое обеспечение |  |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области |  |

2. Показатели муниципальной программы

Таблица 2

| № пп | Наименование показателя 1 | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)3 | Базовое значение 4 | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ 6 | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей 7 | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий году разработки МП 5 | 1-й год действия МП | 2-й год действия МП |  |  | Год завершения действия МП |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы № «….» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1Количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, с указанием метода расчета - накопительный итог или дискретный показатель.

2Указывается связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской
Федерации, государственной программой Вологодской области, региональным проектом, приоритетным проектом, ведомственным проектом Вологодской области.

3Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года № 366.

4В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году
разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения
приводится плановое (прогнозное) значение.

5МП – муниципальная программа.

6Указывается наименование документа, в соответствии с которым целевой показатель определен как
приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению
национальных целей развития, национальный, федеральный проект, государственная программа (комплексная
программа), муниципальная программа, документ стратегического планирования, постановление, распоряжение
Правительства Российской Федерации или иной документ).

7Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых
обеспечивает показатель муниципальной программы.

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы «Наименование»

в 	 (текущем) году

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания /убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) 1 | Базовое значение 2 | Значения показателя по кварталам (нарастающим итогом) |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Показатель «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года № 366.

2В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году
разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения
приводится плановое (прогнозное) значение.

3.   Структура муниципальной программы «Наименование»

Таблица 4

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектная часть |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на реализацию ... 2 |  |  |  |  |
| 1.1. Наименование структурного элемента |  |  |  |  |

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 2.1. Наименование структурного элемента |  |  |  |  |
| 3. Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций3 (при необходимости) |  |  |  |  |
| 3.1. Наименование отдельного мероприятия |  |  |  |  |

Примечания:

1Указываются порядковые номера показателей муниципальной программы из соответствующего приложения к
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Устюженского муниципального округа.

2Структурные элементы проектной части муниципальной программы группируются по направлениям реализации

в рамках того или иного ведомственного проекта или регионального проекта, учитывая его направления на реализацию федеральных и национальных проектов, с указанием принадлежности к структурным элементам государственных программ Вологодской области.

3 Приводятся отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году, в случае невозможности их включений в состав структурных элементов государственной программы.

4.   Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 5

| п/п | № Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год действия МП | 2-й год действия МП |  |  |  | Год завершения действия МП |
|  | Муниципальная программа | Всего | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | Ответственный исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент … | Ответственный исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент … | Ответственный исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | Ответственный исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент … | Ответственный исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент … | Ответственный исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (при необходимости) | Ответственный исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель … |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1Параметры   финансового   обеспечения   муниципальной   программы   и   ее   структурных   элементов   приводятся   в
тысячах рублей.

2МП – муниципальная программа.

Приложение  3

к Порядку

Паспорт структурного элемента

1. Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель |  |
| Участники |  |
| Период реализации |  |
| Цель |  |
| Финансовое обеспечение |  |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Вологодской области, государственной программой Российской Федерации |  |

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

3. Показатели структурного элемента

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя 1 | Уровень показателя 2 | Единица измерения (по ОКЕИ) 3 | Базовое значение4 | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Признак возраста- ния/убы-вания | Информа- ционная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий году разработки МП5 | 1-й год действия МП | 2-й год действия МП | ... | ... | Год завершения действия МП |  |  |
| 1 | Задача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1Количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы и
отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной
программы, с указанием метода расчета - накопительный итог или дискретный показатель.

2Указывается связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской
Федерации, государственной программой Вологодской области, региональным проектом, приоритетным проектом, ведомственным проектом Вологодской области.

3Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года № 366.

4В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году
разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения
приводится плановое (прогнозное) значение.

5МП – муниципальная программа.

4. Мероприятия структурного элемента

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) 1 | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки МП2 | 1-й год действия МП | 2-й год действия МП | ... | ... | Год завершения действия МП |  |  |
| 1. Задача № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года № 366.

2 МП – муниципальная программа.

5. Финансовое обеспечение структурного элемента

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год действия МП1 | 2-й год действия МП | ... | ... | Год завершения действия МП |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «…» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено в бюджете, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача № |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «…» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 МП – муниципальная программа.

6. План реализации структурного элемента

Таблица  6

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь1 |  | Ответственный исполнитель (ФИО2, должность) | Вид и характеристика документа | Информа- ционная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Предшест-венники | Последо-ватели |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «…» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1 «…» |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Контрольная точка 2 «…» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие «…» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольная точка 1 «…» |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1	Указывается номер строки до/после которой реализуется контрольная точка.

2	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного исполнителя полностью.

Приложение  4

к Порядку

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Наименование»

1.   Отчет об исполнении показателей муниципальной программы «Наименование»

по состоянию на__________________

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/ убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении более, - + % чем на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   Отчет об объемах финансового обеспечения муниципальной программы «Наименование»

по состоянию на_______________________________

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на ___ год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
|  | Муниципальная программа | ВСЕГО | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БО |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БО |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
|  | Проектная часть | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БО |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1 | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БО |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент … | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БО |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БО |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1 | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент … | Ответственный исполнитель 1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БО |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; БО – бюджет округа; ИИ – иные источники.

3.   Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- Основные результаты реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся сведения о результатах исполнения наиболее затратных структурных элементов с указанием фактических значений результатов их исполнения (в натуральном выражении).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В данном разделе отражаются:

- наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на ход реализации   муниципальной программы, и дается их краткая характеристика;

- результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для жителей администрации Устюженского муниципального округа;

- социальный, экономический и  иной общественно значимый и  понятный эффект для жителей Устюженского муниципального округа от реализации муниципальной программы.

Указывается информация:

- об  обеспечении   населения  Устюженского муниципального округа социальными услугами, услугами здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и прочими;

- о введенных объектах капитального строительства с указанием количества введенных мест, а также прироста населения, обеспеченного объектами социальной, коммунальной, жилищной инфраструктуры;

- об  оказанной  финансовой поддержке  юридическим  лицам, индивидуальным  предпринимателям, самозанятым-производителям товаров, работ, услуг, с указанием эффекта для жителей администрации Устюженского муниципального округа.

Приложение  5

к Порядку

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ

- Общие положения

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливает критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

- Критерии оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- степень достижения показателей муниципальной программы (далее – показатели);

- уровень отклонения достигнутых значений показателей от плановых;

- анализ финансового обеспечения муниципальной программы.

- Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы

3.1.	Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной
программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания,

где:

О – оценка степени достижения значения показателя;

Ф – фактически достигнутое значение показателя;

П – плановое значение показателя.

3.2. Уровень достижения показателей по муниципальной программе в
целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + …) / К,

где:

УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К – количество показателей.

Расчет уровня достижения показателей муниципальной программы в целом (УП) оформляется согласно таблице 1.

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за _____ год

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Признак возрастания/ убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный пе- риод | Оценка сте- пени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  |  | Х |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП,

где:

УФ – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП – объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

3.4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности
муниципальных программ рассчитывается как средневзвешенная оценки
уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80%
интегральной оценки) и оценки уровня финансового обеспечения
муниципальной программы в отчетном году (20% интегральной
оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП×0,8 + УФО×0,2,

где:

ОЭинт – интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

3.5.	На основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная
программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории:

- «высокая степень эффективности реализации	муниципально программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.

Признание муниципальной программы неэффективной является основанием для принятия решений о прекращения действия муниципальной программы или о внесении в нее изменений, начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также иных решений.

3.6. Сводная	информация	о значениях показателей по всем муниципальным программам оформляется согласно таблице 2.

Информация об исполнении показателей по муниципальной программе

в _________году

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ период реализации | Показатель | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактически достигнутое значение показателя | Комментарий ответственного исполнителя муниципальной программы (в случае отклонения показателя более, чем на +/-5 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. Сводная  информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ оформляется согласно таблице 3.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ

за ___год

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципаль-ной программы/ период реализации | Период реализации | Ответственный исполни-тель | Уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе (УП) | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (УФО) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (на основании интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальных программ (ОЭинт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |