«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»

наименование муниципальной программы

Заместитель главы округа по социальным вопросам

наименование ответственного исполнителя

2024год

отчетный год

27.01.2025

дата составления отчета

главный специалист администрации округа

Поспилая Татьяна Ивановна

должность, фамилия, имя, отчество

8(81737) 2-14-97

телефон

ust_socvopros@mail.ru

и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчёт о реализации и оценке эффективности  муниципальной программы

| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | Ед. | 123,0 | 120,0 | 124,9 | Рост в связи с увеличением дистанционных краж |
|  | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 лет | % | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 1 преступление совершено в 2023 году и 2 преступления совершены иногородним подростком |
| 2 | снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2017 году) | % | 69 | 36 | 36 | стабильно |
| 3 | снижение числа потребителей психоактивных веществ в районе по отношению к 2017 году | % | -2,0 | -1,9 | - 4,2 | снижение |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2017 году | % | 93,1 | 90,8 | 90,8 | стабильно |
|  | снижение количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2017 году | % | -1,1 | -2,0 | -2,0 | стабильно |
|  | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. | 3 | 9 | 9 | рост |
| 2 | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | % | -1,7 | -2,5 | +250 | Количество преступлений увеличилось с 2 до 7 |
|  | удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | стабильно |
| 3 | прирост количества административных правонарушений, выявленных с помощью добровольных народных дружин, по отношению к предыдущему году | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | стабильно |
| 4 | доля лиц, подучетных уголовно-исполнительной инспекции и ее филиалам, получивших социально-психологическую и иную помощь, от общего количества лиц, нуждавшихся в получении такой помощи | % | 100 | 100 | 100 | стабильно |
| Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств) | % | 2,35 | 1,16 | 1,16 | стабильно |
|  | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения (социальный риск) | % | 12,74 | 6,37 | 6,37 | стабильно |
| 2 | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по отношению к 2017 году | % | 94 | 92 | 92 | стабильно |
|  | снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних по отношению к 2017 году | % | 94 | 93 | 93 | стабильно |
| Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ» с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2017 году | % | -0,4 | -0,5 | -0,5 | стабильно |
| 2 | снижение количества лиц, стоящих на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ» с диагнозом наркомания, по отношению к 2017 году | % | -2,5 | -3,1 | -3,1 | стабильно |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* |  | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |  |  | Всего средств на реализацию Программы |  |  | 5970,25 |  | 10944,59 |  | 10943,53 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Устюженского муниципального округа |  |  | 5917,25 |  | 5915,97 |  | 5914,91 |  |  |
|  |  |  |  | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации округа |  |  | 0,00 |  | 4975,66 |  | 4975,66 |  | 60,0 |
|  |  |  |  | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа |  |  | 53,0 |  | 52,96 |  | 52,96 |  | 40,0 |
| Подпрограмма 1 ««Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан |  |  | Управление образования администрации округа |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации округа |  |  | 10,0 |  | 9,00 |  | 9,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  |  | Управление образования администрации округа |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации округа |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма |  |  | Администрация Устюженского муниципального округа |  |  | 10,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации округа |  |  | 0,00 |  | 4953,68 |  | 4953,68 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» |  |  | Администрация Устюженского муниципального округа |  |  | 122,95 |  | 122,89 |  | 121,83 |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества |  |  | Администрация Устюженского муниципального округа |  |  | 5,0 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин |  |  | Администрация Устюженского муниципального округа |  |  | 50,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений |  |  | Администрация Устюженского муниципального округа |  |  | 928,2 |  | 928,2 |  | 928,2 |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Устюженского муниципального округа (далее – ЕДДС) |  |  | Администрация Устюженского муниципального округа |  |  | 4801,1 |  | 4837,48 |  | 4837,48 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение |  |  | Управление образования администрации округа |  |  | 25,0 |  | 24,5 |  | 24,5 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций округа, реализующих образовательные программы по изучению правил дорожного движения |  |  | Управление образования администрации округа |  |  | 5,0 |  | 7,69 |  | 7,69 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией |  |  | Управление образования администрации округа Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации округа |  |  | 3,0 0,0 |  | 0,77 2,97 |  | 0,77 2,97 |  |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата |  |  | № постановления |  |  | обоснование |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.03.2024 10.06.2024 |  |  | 303 618 |  |  | Внесение изменений и дополнений в финансирование программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа высокоэффективна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программа эффективна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Программа низкоэффективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |