Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодёжной политике на территории Устюженского муниципального района на 2022-2024 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | 2021 годфакт | 2022 г.план | 2022 год.факт | Показатели эффективностиПричины отклонения |
| 1. | Количество туристов и экскурсантов, посетивших район. | 20.3 | 25.1 | 29.0 | 115% выполнение плана, коэф. развития 142% |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | 100 | 100 | 100 | 100% выполнение плана, коэф. развития 100% |
| 3. | Увеличение количества посещений организаций культуры  | 81,0 | 81,0 | 84,0 | 103% выполнение плана, коэф. развития 103%  |
| 4 | Доля населения района систематический занимающегося физкультурой | 42.0 | 46,5 | 51,7 | 111% выполнение плана, коэф. развития 123% |
| 5 | Доля участников молодёжных мероприятий | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 102% выполнение плана, коэф. развития 103% |
| 6 | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры района | 100 | 100 | 100 | 100% выполнение плана, коэф. развития 100% |
| 7 | Уровень просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников | 0 | 0 | 0 | 100% выполнение плана, коэф. развития 100% |
| 8 | Доля показателей (мероприятий), выполненных в соответствии с муниципальной программой | 95,8 | 100 | 104 | 104% выполнение плана,коэф. развития 108% |
|  | финансирование |  | 68516,47 | 68516,47 | 100% выполнение плана |
|  |  |  |  |  | **Коэффициент эффективности составил 1,00****Программа высокоэффективная.**  |

 В рамках программы проведены все запланированные мероприятия в различном формате, в них приняли участие и посетили 147.6 тыс. человек.

 В районе действуют 130 клубных формирований по различным направлениям деятельности: вокальные, хореографические, театральные, спортивные, прикладного творчества, которые посещают 1568 чел.

 В 2022 году частично выполнены работы по капитальному ремонту МУК «Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма» полностью заменена кровля здания, капитально отремонтированы и закрыты керамогранитом три фасадные стены.

 Число зарегистрированных пользователей библиотек в 2022 году составило 12 200 чел. увеличение составило на 264 чел.

 Центральной районной библиотекой получено 700,8 рублей на комплектование библиотечных фондов, приобретено 2856 книг.

 В 2022 году начаты работы по капитальному ремонту «Устюженская межпоселенческая централизованная библиотека» (объект федерального значения «Дом купца Поздеева, вторая пол. 19 века») кровли за счет средств местного бюджета. Проведение ремонтно-реставрационных работ фасада, отмостки, части внутренних помещений заявлено в программу «Наследие Вологодчины» областью запланировано в 2023 году.

 Краеведческий музей посетили 19115 чел., что на 5004 больше чем в 2021 году.

 В залах музея проведена выставка «Гармония сложного» к 90-летию со дня рождения художника Пантелеева А.В. в рамках  реализации программы **Губернатора области «Культурный экспресс» из фондов БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея».**

 Музеем предоставлены предметы (93 ед.хр.) на выставку «Устюженский традиционный костюм» для экспонирования в залах художественного отдела БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей - заповедник». Посещаемость выставки составила 4331 человек. Наиболее ярким массовым мероприятием стал VII межрегиональный фестиваль «Усадебные варенья», который посетило более 1000 гостей.

 По договору с ФГБУК «Всероссийский Художественный Научно-Реставрационный Центр имени академика И.Э.Грабаря» Вологодский филиал отреставрировано 4 предмета, заключен договор на 2023 год на реставрацию 8 предметов, в том числе 1 предмет на платной основе.

 Изданы два буклета «Собор Рождества Богородицы в Устюжне» и «Память сердца», к 235-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова. Краеведческий музей, как объект показа, входит в межрегиональные туристические проекты «Серебряное ожерелье» и «Русские усадьбы».

 В текущем году по договору с ООО «БИНБРЭЙН» предоставлено право использования лицензии программного обеспечения управления продажами электронных билетов в рамках участия в программе «Пушкинская карта» филиалу музею-усадьбе Батюшковых и А.И. Куприна.

 В 2022 году коллектив музея реализовал проект по оснащению современным фондово-хранительским и экспозиционно- выставочным оборудованием в рамках федеральной программы реновации муниципальных музеев нацпроекта «Культура на 2022-2024 гг.». Музею было выделено 4 424 661,65 руб. Результатом реализации проекта явилось частичное обновление экспозиционных залов: исторического, древнерусской живописи, постоянной выставки «Птицы и звери нашего края». Полностью переоборудован архив музея, закуплено фондовое оборудование: различные стеллажи, металлические шкафы, драйверные шкафы, что значительно улучшило условия хранения экспонатов. В связи с переоборудованием экспозиционных залов и фондовых помещений, проводилась большая работа по замене оборудования, оформлению экспозиций, перемещению предметов из музейных коллекций, составлению новых топографических описей и указателей. Проведен косметический ремонт в музее (покраска полов в экспозиционных залах).

Контингент МБУ ДО «Устюженская школа искусств» на 01.01.2023 года составил 410 обучающихся, увеличение контингента в сравнение с 2021 годом составило 132 человека.

В 2022 году обучающиеся МБУ ДО «Устюженская школа искусств» стали лауреатами и дипломантами 5-ти международных, 8-ми всероссийских, 2-х региональных конкурсов и фестивалей. В них приняли участие 80 обучающихся школы, 75 награждены дипломами лауреатов и победителей.

 В 2020 году с целью участия МБУ ДО «Устюженская школа искусств» в реализации региональной программы «Детская школа искусств – вектор развития» средствами районного бюджета (**543,94 тыс. руб**.) разработана ПСД на проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ внутренних помещений и фасада здания, получено положительное заключение госэкспертизы. Проведение ремонтно-реставрационных работ «Устюженская школа искусств» (объект федерального значения «Дом Копыльцовых, вторая пол. 19 века») запланировано на 2023 год.

 Учреждение включено в программу на 2023 год, на данные цели областью запланировано выделение субсидии в размере **7 мл.143 тыс. руб.**

В рамках программы профинансированы:

- Проведены работы по корректировке сметной документации по объекту здание бывшего магазина по адресу: г. Устюжна, пл. Торговая, д.8/2.

- разработка ПСД на капитальный ремонт Ванского ДК и Слудской сельской библиотеки.

- разработана сметная документация на проведение первоочередных противоаварийных работ по ремонту крылец и балкона в музее-усадьбе Батюшковых и А.И Куприна п. Даниловское

 - текущие ремонты на объектах музейного показа.

 В рамках программы «Сельский дом культуры» проведен капитальный ремонт здания Плотичьевского СДК, приобретена одежда для сцены, звуковое оборудование, шкафы.

 В рамках программы «Сельская библиотека», которая является продолжением национального проекта «Культурная среда» на региональном уровне, проведён капитальный ремонт Лентьевской сельской библиотеки, приобретена мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование.

 **Молодежная политика.**

 В настоящее время в Устюженском районе действует более 23 районных и городских молодежных общественных объединений, ведущие деятельность по нескольким направлениям.

 Активно развивается волонтерское движение (на данный момент в районе действуют 7 добровольческих отрядов) и всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (4 юнармейских отряда), которые участвуют в проводимых мероприятиях, как городских/ районных, так и областных по духовно-нравственной, социальной, экономической и гражданско-политической сферах молодежной политики.

 Устюженский молодежный парламент активно ведет общественно-политическую деятельность и принимает участие в решениях социально-экономических проблем в муниципальном районе, за что и получили 1 благодарность и 2 благодарственных письма от ЗСО и Председателя ЗСО Луценко Андрея Николаевича и 3 благодарности губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича за активную деятельность по реализаций государственной молодежной политики.

 Три семьи стали получателями социальной выплаты на строительство объекта индивидуального жилищного строительства по программе обеспечению жильем молодых семей.

**Туризм**

В рамках муниципальной программы проведены и профинансированы следующие работы:

- Изготовлены праздничные баннеры для уличной сценической площадки

 - Съемки видеофильма об истории Устюжны и современных достижениях устюжан к 770-летию города.

- Профинансировано участие в выставке «Ворота Севера»

В рамках юбилея города успешно организованы и проведены:

- XIV Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства “Железное поле»

- Традиционная межрегиональная Поздеевская ярмарка посвященная 770-летнему юбилею города Устюжна.

- XV фестиваль «Русские щи»

Проведены следующие событийные мероприятия:

- VII Межрегиональный фестиваль «Усадебные варения»

- VI фестиваль русской традиции и культуры «Соборное поле»

- Подана заявка на Государственный грант Вологодской области в сфере культуры (проект “Народная галерея»)

- Подана заявка на Государственный грант Вологодской области в сфере культуры (проект «Самогуды») получил финансовую поддержку в сумме 200,0 тыс. руб.

- Подана заявка на Государственный грант Вологодской области в сфере культуры в сфере музейного и библиотечного дела (проект «Малый город большой России»)

- Проведен планер по кузнечному мастерству в «Кузнице мастера». Изготовлены и установлены кованая вывеска на кузницу и кованая скамейка.

- Выпуск рекламной продукции в рамках событийных мероприятий и юбилею города.

 Организовано участие в XX Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» На стенде Устюженского муниципального района состоялась презентация семейного центра «Южики». Клуба боевых искусств «Буза». Устюженских предпринимателей пчеловодов BeeLife Energy.

- 16 июня с участием Комитета по охране объектов культурного наследия состоялся презентационный семинар «Усадьбы Вологодчины» круглый стол на тему «Перспективы развития усадебного туризма и создание новых туристических маршрутов на территории Вологодской области» в музее-усадьбе Батюшковых и А.И.Куприна;

- 29 июня с группой Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области специалист управления по культуре и представитель бизнеса принял участие в семинаре по обмену опытом фермеров Ленинградской области в сфере агротуризма;

- 9 июля в селе Корткерос Республика Коми прошел VII Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «КортАйка», посвященный году культурного наследия народов России. В фестивале принял участие Устюженский кузнец Сергей Веркеенко;

- с 16 по 21 августа в Томской области с. Зеркальцево состоялся праздник топора международный фестиваль народных ремесел 2022 IV Международный конкурс кузнецов “У каждой наковальни свой голос», устюженский кузнец Сергей Веркеенко занял 1 место в номинации «Малая архитектурная форма. Ландшафт».

 Сотрудниками музея разработана и презентована новая экскурсионная программа «Православные храмы Устюжны»

 В 2022 году туристский поток составил – 29.041 тыс. чел, увеличение туристского потока по сравнению с 2021 годом составило 8670 тыс. чел.

**Спорт**

 На территории района располагаются 32 плоскостных сооружения, 10 спортивных залов, лыжная база, 2 тира, 1 физкультурно-оздоровительный центр.

 В 2022 году на территории района прошёл Градостроительный совет, в рамках которого были принято решение по усовершенствованию существующей физкультурно-спортивной инфраструктуры Устюженского муниципального округа - строительству ФОКа в г. Устюжна в 2024 -2025 г.г.

 Всего проведено 57 (физкультурных (12) и спортивных (45)) мероприятий, кроме того 48 мероприятий в рамках ВФСК "ГТО".

 Команды, представляющие Устюженский район, совершили 30 выездов на спортивные соревнования различного уровня.

Начальник управления по культуре,

туризму, спорту

и молодежной политике И.О. Малышева