Таблица 6

Титульный лист

«Развитие культуры, туризма, спорта

и реализация молодежной политики

на территории Устюженского

муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

наименование муниципальной программы;

Управление по культуре, туризму, спорту и

молодежной политике администрации Устюженского

муниципального округа

наименование ответственного исполнителя;

2024 отчетный год;

\_\_\_\_\_01.03.2025\_\_\_

дата составления годового отчета;

Начальник Управления по культуре, туризму,

спорту и молодежной политике Малышева И.О

должность, фамилия, имя, отчество,

8(81737) 2-25-97

номер телефона

mair-1966.66@mail.ru

и электронный адрес лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) |
| год, предшествующий  отчетному\* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |  |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Увеличение количества посещений организаций культуры | | % | 108,7 | 130,0 | 142,1 |  |
| 3 | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры округа | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля участников молодежных мероприятий | | % | 8,7 | 8,7 | 8,5 | Снижение связано с отменой трех ежегодных мероприятий в связи с их отменой на областном уровне |
| 5 | Доля населения округа систематический занимающегося физической культурой и спортом | | % | 51,9 | 55,0 | 56,7 |  |
| 6 | Количество туристов и экскурсантов, посетивших округ | | тыс.чел. | 40,9 | 41,5 | 44,8 |  |
| 7 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих реализации социокультурных проектов | | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 | Доля объектов, на которых проведены ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы, консервационные работы, работы по приспособлению | | ед. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |  |
| ... | Доля детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | | 15,3 | 16,5 | 15,3 | Снижение связано с выходом на пенсию одного преподавателя, уходом одного преподавателя в декретный отпуск, проведением капитального ремонта здания в течение учебного года. |
|  | Доля детей являющихся лауреатами и дипломантами округов, межокружных, областных, региональных всероссийских конкурсов | % | | 26,7 | 18,2 | 18,2 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | % | | 92 | 90 | 90 |  |
|  | выполнение целевого показателя уровня средней заработной платы работников учреждений культуры округа к средней заработной плате по Вологодской области | % | | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | |
|  | Динамика (увеличение) количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек округа, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек | % | | 102 | 102 | 102 |  |
|  | Доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет» | % | | 41 | 100 | 41 | Снижение связано с отсутствием выделенных сетей линии интернета для подключения сельских библиотек. |
|  | Количество экземпляров библиотечного фонда библиотеки на 1000 жителей | экз. | | 9 | 9 | 9 |  |
|  | Динамика (увеличение) количества справок (консультаций), выполненных для пользователей библиотек | % | | 1,2 | 1,7 | 1,9 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере информационно-библиотечного обслуживания населения | % | | 92 | 92 | 92 |  |
|  | Количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя | ед. | | 11,7 | 13,2 | 16,6 |  |
| Подпрограмма 3 | | | | | | | |
|  | Динамика (увеличение) численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей округа | % | | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры | % | | 86 | 86 | 86 |  |
|  | Средняя численность участников клубных формирований | чел. | | 101 | 101 | 101 |  |
| Подпрограмма 4 | | | | | | | |
|  | Посещаемость музея округа | ед. | | 1,6 | 2,0 | 1,9 | Снижение связано с проведением ремонтных работ в музее-Усадьбе Батюшковых и А.И. Куприна |
|  | Динамика (увеличение) количества выставочных проектов, осуществляемых музеем округа | ед. | | 31 | 31 | 31 |  |
|  | Доля (увеличение) представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Численность музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея | ед. | | 2032 | 3500 | 4600 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере музейного обслуживания населения | % | | 92 | 92 | 92 |  |
| Подпрограмма 5 | | | | | | | |
|  | Количество туристских и экскурсионных посещений в округе | тыс. чел. | | 40,9 | 41,5 | 44,8 |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал в сферу туризма и креативной индустрии | млн. руб. | | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Подпрограмма 6 | | | | | | | |
|  | Количество проведенных молодежных мероприятий | ед. | | 150 | 150 | 139 | Снижение связано с отменой трех ежегодных мероприятий в связи с их отменой на областном уровне |
|  | Количество участников детских и молодежных общественных объединений | ед. | | 1439 | 1500 | 1572 |  |
|  | Доля участников молодежных мероприятий | % | | 8,7 | 8,7 | 8,5 | Снижение связано с отменой трех ежегодных мероприятий в связи с их отменой на областном уровне |
|  | Количество молодых семей получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства молодой семье | ед. | | 3 | 3 | 4 |  |
|  | Количество детей и подростков, охваченных трудом и отдыхом в летний период | ед. | | 47 | 29 | 29 |  |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих реализации социокультурных проектов | ед. | | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 7 | | | | | | | |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (3-79 лет) | % | | 56,9 | 59,5 | 60,5 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | | 31,7 | 31,7 | 31,7 |  |
|  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | | 90,1 | 90,1 | 90,1 |  |
|  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | | 82,7 | 83,0 | 83,0 |  |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | | 61,04 | 62,0 | 62,0 |  |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | % | | 19,11 | 19,4 | 19,5 |  |
|  | Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | | 70,7 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | | 87,85 | 88,5 | 89,0 |  |
| Подпрограмма 8 | | | | | | | |
|  | Доля объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которых установлены информационные надписи и обозначения | % | | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Количество объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которые разработана проектная документация | ед. | | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Количество объектов культурного наследия, являющихся собственностью Устюженского муниципального округа, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | ед. | | 2 | 2 | 2 |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной  программы, основного мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, заказчик- координатор | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную  дату\* | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027годы» | | **всего** | | **88 947,12** | **97 576,68** | **97 576,68** |
| Ответственный исполнитель:  Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области | | 88 947,12 | 97 576,68 | 97 576,68 |
| Соисполнители: | | 23 394,94 | 33 377,72 | 33 377,72 |
| МУК «УОМЦКиТ» | |
| МБУК «УМЦБ» им. Батюшковых | | 18 896,92 | 20 134,17 | 20 134,17 |
| МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 13 374,80 | 15 394,13 | 15 394,13 |
| МБУ ДО «Устюженская школа искусств» | | 13 184,72 | 12 864,51 | 12 864,51 |
| МБУ «Спорт» | | 14 017,79 | 9 717,99 | 9 717,99 |
| Администрация Устюженского муниципального округа (по согласованию) | | 2 910,37 | 3 701,41 | 3 701,41 |
| Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа (по согласованию) | | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** | «Дополнительное образование детей в сфере культуры» | | **всего** | | **13 184,72** | **12 814,51** | **12 814,51** |
| Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ ДО «Устюженская детская школа искусств» | | 13 184,72 | 12 814,51 | 12 814,51 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры образования | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ ДО «Устюженская детская школа искусств» | | 12 980,59 | 11 408,81 | 11 408,81 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ ДО «Устюженская детская школа искусств» | | 163,12 | 1 364,69 | 1 364,69 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проектная документация, экспертиза, техническое сопровождение | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ ДО «Устюженская детская школа искусств» | | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.А | Реализация федерального проекта «Цифровая культура» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ ДО «Устюженская детская школа искусств» | | 41,01 | 41,01 | 41,01 |
| **Подпрограмма 2** | «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | | **всего** | | **18 896,92** | **20 134,17** | **20 134,17** |
| Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 18 896,92 | 20 134,17 | 20 134,17 |
| Основное мероприятие 2.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 18 595,20 | 19 945,38 | 19 945,38 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 28,01 | 28,01 | 28,01 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение ремонтных работ здания библиотеки | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Комплектование библиотечных фондов | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 37,78 | 37,78 | 37,78 |
| Основное мероприятие 2. А2 | Реализация федерального проекта «Творческие люди» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6 | Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 49,00 | 123,00 | 123,00 |
| Основное мероприятие 2.7 | Модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи коммунальных ресурсов | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.8 | Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «УМЦБ» | | 186,93 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** | «Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры» | | **всего** | | **22 894,94** | **32 549,66** | **32 549,66** |
| Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МУК «УОМЦКиТ» | | 22 894,94 | 32 549,66 | 32 549,66 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация и проведение культурно массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МУК «УОМЦКиТ» | | 18 154,60 | 20 121,23 | 20 121,23 |
| Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МУК «УОМЦКиТ» | | 45,90 | 1 129,23 | 1 129,23 |
| Основное мероприятие 3.3 | Капитальный ремонт, ремонтные работы объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МУК «УОМЦКиТ» | | 3 715,35 | 9 664,35 | 9 664,35 |
| Основное мероприятие 3.4 | Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МУК «УОМЦКиТ» | | 80,00 | 786,37 | 786,37 |
| Основное мероприятие 3.5 | Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МУК «УОМЦКиТ» | | 899,09 | 15,69 | 15,69 |
| Основное мероприятие 3.6 | «Осуществление строительного контроля (надзора) по строительству и проведению капитальных ремонтов объектов культуры» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МУК «УОМЦКиТ» | | 0,00 | 832,79 | 832,79 |
| Основное мероприятие 3.А1 | Реализация федерального проекта «Творческие люди» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МУК «УОМЦКиТ» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4** | «Музейное обслуживание населения» | | **всего** | | **13 374,80** | **15 394,13** | **15 394,13** |
| Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 13 374,80 | 15 394,13 | 15 394,13 |
| Основное мероприятие 4.1 | Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 13 074,80 | 14 656,21 | 14 656,21 |
| Основное мероприятие 4.2 | Проведение ремонтно-реставрационных работ здания, реставрация экспонатов | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3 | Проведение научно-исследовательских работ, инженерных изысканий, проектная документация, экспертиза | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 300,00 | 56,71 | 56,71 |
| Основное мероприятие 4.4 | Материально-техническое оснащение музеев | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.5 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 0,00 | 52,63 | 52,63 |
| Основное мероприятие 4.6 | Текущий ремонт объекта «Проект ремонтных работ обшивки и покраски фасадов здания, а так же противоаварийных работ по ремонту кровли флигеля на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба Батюшкова Константина Николаевича» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 0,00 | 628,58 | 628,58 |
| Основное мероприятие 4.А1 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.А2 | Реализация федерального проекта «Творческие люди» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнители: МБУК «Устюженский краеведческий музей» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 5** | «Развитие туризма» | | **всего** | | **500,00** | **830,67** | **830,67** |
| Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 500,00 | 830,67 | 830,67 |
| Основное мероприятие 5.1 | Создание и сохранение новых объектов показа, развитие инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в округ туристов и экскурсантов | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 200,00 | 556,8 | 556,8 |
| Основное мероприятие 5.3 | Информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 50,00 | 23,87 | 23,87 |
| **Подпрограмма 6** | «Реализация молодежной политики» | | **всего** | | **1 851,95** | **2 384,14** | **2 384,14** |
| Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа  Соисполнители:  МУК «УОМЦКиТ»; МБУК «УМЦБ» им. Батюшковых; МБУ «Спорт» | | 1 851,95 | 2 384,14 | 2 384,14 |
| Основное мероприятие 6.1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 100,00 | 109,66 | 109,66 |
| Основное мероприятие 6.2 | Организация участия представителей Устюженского муниципального округа в областных образовательных семинарах, форумах, конкурсах, фестивалях, сборах | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 147,00 | 192,29 | 192,29 |
| Основное мероприятие 6.3 | Материально – техническое обеспечение молодёжных и творческих объединений, клубов, волонтерских отрядов | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 40,00 | 538,25 | 538,25 |
| Основное мероприятие 6.4 | Проведение молодежных мероприятий, конкурсов, фестивалей, сборов, мастер-классов, круглых столов, приглашение педагогов для обучения на территории округа | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 130,00 | 168,15 | 168,15 |
| Основное мероприятие 6.5 | Организация труда и летнего отдыха молодёжи | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа  Соисполнители:  МУК «УОМЦКиТ»; МБУК «УМЦБ» им. Батюшковых; МБУ «Спорт» | | 400,00 | 380,65 | 380,65 |
| Основное мероприятие 6.6 | Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 1 034,95 | 995,14 | 995,14 |
| **Подпрограмма 7** | Развитие физической культуры и массового спорта, системы подготовки спортивного резерв | | **всего** | | **14 017,79** | **13 419,40** | **13 419,40** |
| Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ «Спорт» | | 14 017,79 | 13 419,40 | 13 419,40 |
| Основное мероприятие 7.1 | Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ «Спорт» | | 550,00 | 578,39 | 578,39 |
| Основное мероприятие 7.2 | Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ «Спорт» | | 5 170,90 | 5 435,15 | 5 435,15 |
| Основное мероприятие 7.Р5 | Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  соисполнитель:  МБУ «Спорт» | | 38,89 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7.3 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: администрация Устюженского муниципального округа | | 2 910,37 | 3 418,99 | 3 418,99 |
| Основное мероприятие 7.4 | Материально-техническое оснащение учреждений спорта | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ «Спорт» | | 0,00 | 181,01 | 181,01 |
| Основное мероприятие 7.5 | Пректно-сметная докментация, экспертиза, техническое сопровождение по объектам спорта | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ «Спорт»;  администрация Устюженского муниципального округа | | 1 050,00 | 1 332,42 | 1 332,42 |
| Основное мероприятие 7.6 | Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет» | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ «Спорт» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7.7 | Система подготовки спортивного резерва | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ «Спорт» | | 4 297,63 | 2 473,44 | 2 473,44 |
| **Подпрограмма 8** | «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Устюженского муниципального округа | | **Всего** | | **4 226,00** | **50,00** | **50,00** |
| Ответственный исполнитель:  Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | **4 226,00** | **50,00** | **50,00** |
| МБУ ДО «Устюженская детская школа искусств» | | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| МБУК «УМЦБ» | | 4 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Устюженского муниципального округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 8.1 | Проектно-сметная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУК «УМЦБ» | | 4 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 8.2 | Приобретение и установка информационных табличек | | Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политики администрации Устюженского муниципального округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 8.3 | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | Ответственный исполнитель:  Управление по культуре;  Соисполнитель: МБУ ДО «Устюженская детская школа искусств» | | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы»\*\* | | | ответственный исполнитель муниципальной программы | |  |  |  |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации | | | | | | | |
| дата | | № постановления | | обоснование | | | |
| 25.08.2023 | | № 947 | | Необходимость внесения изменений в подпрограмму №8 в части объемов финансирования объектов историко-культурного наследия | | | |
| 29.03.2024 | | № 330 | | Необходимость внесения изменений муниципальной программы связана с изменением объемов финансирования | | | |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям *(нужное подчеркнуть)* | | | | | | | |
| ***1. Программа высокоэффективна*** | | | | | | | |
| *2. Программа эффективна* | | | | | | | |
| *3. Программа низкоэффективная* | | | | | | | |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| *В 2025 году разработаны новые муниципальные программы:*  **1. «Развитие культуры на территории Устюженского муниципального округа»**  Подпрограммы:  1.«Дополнительное образование детей в сфере культуры»;  2.«Библиотечно-информационное обслуживание населения»;  3.«Организация досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры»;  4. «Музейное обслуживание населения»;  **2. «Развитие туризма и сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Устюженского муниципального округа Вологодской области»;**  **3. «Реализация молодежной политики на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области»;**  **4. «Развитие физической культуры и массового спорта, системы подготовки спортивного резерва на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области».** | | | | | | | |

Согласование с соисполнителями муниципальной программы :

Директор МБУ «Спорт»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сорокина М.Ю./

Директор МБУ ДО «Устюженская детская

школа искусств»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_/Романова И.А./

Директор МУК «УОМЦКиТ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Богданова Л.М./

Директор МБУК «УЦБ»\_им. Батюшковых\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Тарасова Г.А./

Директор МБУК «Устюженский краеведческий музей»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Горбунова Т.В./

Администрация Устюженского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Богданова Л.Р./

Соисполнитель подпись

\*) - для годового отчета - 31 декабря отчетного года;

\*\*) - под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.