**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Комплексное развитие сельских территорий**

**Устюженского муниципального округа Вологодской области   
 на 2023 -2027 годы» ( далее Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель  Программы | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | Управление образования администрации округа;  Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации округа;  комитет по управлению имуществом администрации округа. |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы».  Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы».  Подпрограмма 3 « Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы».  Подпрограмма 4 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |
| Цели Программы | Обеспечение комплексного развития сельских территорий округа |
| Задачи Программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа;  - содействие в обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей округа квалифицированными специалистами;  -создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях округа путем создания и развития инфраструктуры;  - проведение комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных борщевиком Сосновского на территории округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | -повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, %  - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами, %  -сохранение доли сельского населения в общей численности населения округа, %  - предотвращение дальнейшего распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального округа, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2023 - 2027 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета округа составляет 17 800 тыс.974 руб., в том числе по годам:  2023 год – 3120 тыс.974 руб.;  2024 год – 5 615 тыс руб.;  2025 год -5 345 тыс. руб.;  2026 год -1 850 тыс. руб.;  2027 год -1 870 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | а) объём ввода (приобретения) жилья для граждан,  проживающих на сельских территориях Устюженского округа составит 360 кв.м.;  б) численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, привлеченных для прохождения производственной практики-2 чел;  в) ввод в действие локальных водопроводов 9,5 км;  г) планируется 1 проект по благоустройству сельских территорий;  д) высвобождение территорий Устюженского округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий- 50 га. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные  
 проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Сельские территории Устюженского муниципального округа Вологодской области обладают значительным природным, трудовым, экономическим и историко-культурным потенциалом, который используется не в полной мере.

По состоянию на 1 января 2022 года в сельской местности Устюженского округа проживало 7 571 человек, что составляло 48,8% от общей численности населения округа. За последние 20 лет численность сельского населения, как в округе, так и в области сократилась более чем на 25% за счет естественной убыли и миграции сельского населения в города.

Сокращение и измельчание сельских населенных пунктов приводит к обезлюдению и запустению огромных территорий в сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает продовольственной безопасности округа.

Складывающаяся на селе демографическая ситуация (уменьшение рождаемости) не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктур является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Развитие агропромышленного комплекса округа, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, не создает для сельского населения достаточного количества рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Другие отрасли производства на селе также не демонстрируют динамичного развития и представлены преимущественно первичной деревообработкой, сферой услуг.

Все это стимулирует отток населения из сельской местности округа в центр округа и крупные города.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья с более комфортными условиями проживания.

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, улучшении его благоустройства сыграли мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858, с 2014 года программа «Устойчивое развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Устюженского муниципального района от 20.09.2013 № 743 (с последующими изменениями) и реализуемая муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Устюженского муниципального района от 14.01.2020 № 7 (с последующими изменениями).

За время реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2020-2022 годы»,) за период с 2019 по 2022 год были привлечены средства в размере 18,9 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 4,2 млн. руб., областного бюджета – 9,9 млн. руб., внебюджетных источников – 4,6 млн. руб. и средства бюджетов муниципальных образований - 0,2 млн. руб.

С 2019 года по 2022 год ввод жилья составил 594,3 кв. м.

Введён в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в д. Славынево, произведена реконструкция сетей водоснабжения в д. Брилино, произведен капитальный ремонт Дома культуры в д. Брилино, и благоустроен земельный участок с подведением коммуникаций под фельдшерско-акушерский пункт в д. Брилино.

Нельзя не учитывать, что эффективность работы на местах напрямую зависит от финансовой устойчивости муниципалитета, развитости его инфраструктурных возможностей и эффективного использования конкурентных преимуществ сельских поселений.

На сегодняшний день наблюдается достаточно низкая активность сельского населения в разработке и реализации общественно-значимых проектов, направленных на благоустройство сельских территорий. Вместе с тем мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества округа на цели местного развития могла бы существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого развития сельских территорий, а также для формирования и развития в сельской местности институтов гражданского общества.

Основными задачами в этом направлении являются:

повышение активности существующего созидательного общественного потенциала в сельских поселениях округа;

выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и общества   
и объединение усилий в продвижении общественно значимых проектов развития территорий.

Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселений, предусматривающие мероприятия по благоустройству сельских территорий, способные изменить жизнь жителей поселений к лучшему.

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также повышения гражданской инициативы и ответственности сельского населения необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:

* улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
* развитие инженерной и транспортной инфраструктур;
* стимулирование гражданской инициативы развитие социальной инфраструктуры.

Без государственной поддержки в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать   
в реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий и повышению качества жизни проживающего на этих территориях населения.

**2. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.**

Приоритеты Программы:

- создание комфортных и экологически-благоприятных условий проживания на сельских территориях округа;

- повышение уровня занятости сельского населения округа;

-обеспечение активного привлечения сельского населения округа в гражданское общество.

Целью реализации мероприятий программы является обеспечение комплексного развития сельских территорий Устюженского муниципального округа.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа;

- содействие в обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей округа квалифицированными специалистами;

- создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях округа путем создания и развития инфраструктуры.

Этапы и сроки реализации Программы: 2023-2025 годы (без выделения отдельных этапов)

**3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы,**

**сроки их реализации и ожидаемые результаты.**

Для развития сельских территорий, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания сельских

жителей необходимо провести комплекс мероприятий направленных на:

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

-развитие социальной и инженерной инфраструктур;

-обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей округа квалифицированными кадрами.

Основное мероприятие 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа ».

Целью основного мероприятия является обеспечение улучшения жилищных

условий сельского населения путем строительства и покупки жилья, ипотечного кредитования и обеспечения повышения уровня благоустройства сельских домов.

Результатом данного мероприятия ожидается объём ввода (приобретения)

жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Устюженского

округа –360 кв.м.;

Основное мероприятие 2. «Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами».

Целью основного мероприятия является оказание содействия

сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами.

Ожидаемым результатом мероприятия является численность студентов,

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях

высшего образования, привлеченных для прохождения производственной

практики - 2 чел.

Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства округа».

В рамках основного мероприятия предусматривается организация и проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельского хозяйства округа.

Ожидаемым результатом является организация и проведение 4-х мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельского хозяйства округа.

Основное мероприятие 4 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях округа».

Целями основного мероприятия являются:

- обеспечение реализации на сельских территориях мероприятий, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктур в сельской местности за счет снабжения сельского населения природным газом и питьевой водой;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения, поддержка развития институтов гражданского общества на селе, обеспечение реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Ожидаемым результатом мероприятия предполагается ввод в действие

локальных водопроводов - 9,5 км.

Основное мероприятие 5 «Высвобождение территорий Устюженского муниципального округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий».

Целями основного мероприятия являются:

проведение комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических,

химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных

борщевиком Сосновского на территории округа с последующим вводом в

оборот сельхозугодий.

**4.Обоснование выделения и включения в состав Программы**

**Подпрограмм и их общая характеристика**

Состав подпрограмм Программы определен на основе перечня основных проблем в сфере реализации Программы и в соответствии с целью и задачами программы.

В рамках Программы для достижения поставленных целей разработаны 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» (прил. 3 к Прогр.).

Подпрограмма 1 направлена на решение задач по улучшению условий проживания сельского населения округа.

Подпрограмма 2: «Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» (прил. 4 к Прог.).

Подпрограмма 2 направлена на решение задач по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса.

Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» (прил. 5 к Прог.).

Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач:

а) активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

б) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма 4 направлена на решение следующих задач:

проведение комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических,

химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных

борщевиком Сосновского на территории округа.

**5. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной Программы за счет средств**

**местного бюджета округа**

Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет средств местного бюджета округа и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей программы представлены в таблицах 1 и 2 приложения 1 к Программе.

**6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей**

**и решения задач Программы и прогноз конечных**

**результатов реализации Программы.**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 2 к Программе.

Приложение 1 к программе

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств

местного бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс.руб.) | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| всего | 3120,974 | 5615,00 | 5345,00 | 1850,00 | 1870,00 |
| Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | 3120,974 | 5615,00 | 5345,00 | 1850,00 | 1870,00 |

Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального бюджета, областного бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей Программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид бюджета | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
|  | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |
| всего | **12 612,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 948,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 957,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 2086,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого показателя(индикатора) | | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | | |
| 2021 г. | 2002 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Задача1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, % | % | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Задача 2.Содействие в обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей округа квалифицированными специалистами | Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами, % | **%** | 85 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| Задача 3.Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях округа путем создания и развития инфраструктуры. | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения района, % | **%** | 48,8 | 48,5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Задача 4. Проведение комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных борщевиком Сосновского на территории района | Ввод в оборот сельхозугодий, после проведённых комплексных работ, % | **%** |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Приложение 3

к Программе

**Подпрограмма 1** «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным

жильем сельского населения Устюженского

муниципального округа Вологодской области

на 2023 - 2027 годы»

**ПАСПОРТ Подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | - Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;  Постановление Правительства Вологодской области от 05.07.2019.  № 613 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1222»;  По Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019. № 791 « О государственной программе«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы». |
| Цели Подпрограммы 1 | Создание доступных и комфортных условий проживания на сельских территориях округа |
| Задачи Подпрограммы 1 | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих  на сельских территориях Устюженского муниципального округа, кв.м. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2023 - 2027 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 728,18 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год-218,18 тыс.рублей;  2024 год- 0 тыс.рублей;  2025 год -0 тыс.рублей;  2026 год -0 тыс.рублей;  2027 год -0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Объем ввода (приобретения) жилья  для граждан, проживающих на сельских территориях Устюженского округа составит 360 кв. м., в том числе по годам:  2023 год-72 кв.м;  2024 год-72 кв.м;  2025 год-72 кв.м;  2026 год – 72 кв.м.;  2027 год – 72 кв.м. |

### 1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1,

### описание основных проблем в указанной сфере

### и перспективы ее развития

Подпрограмма охватывает вопросы, направленные на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, создание сельскому населению комфортных условий жизнедеятельности.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории округа, по состоянию на 01.01.202 г. составляла 446113,2 кв. метра, в том числе многоквартирные жилые дома -19,7%, индивидуальные жилые дома-80,3%.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет 40%.

Нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности округа, по состоянию на 1 января 2021 года составляет 5 семьи. Одновременно идёт подготовка ещё у 3 заявителей.

В рамках программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского района Вологодской области на 2020 – 2022 годы» по улучшению жилищных условий за период 2020-2022 годы построено (приобретено) 594,3 кв. метров жилья, улучшила свои жилищные условия 3 семьи.

Одной из основных проблем в улучшении жилищных условий сельских граждан, и особенно молодых семей, является отсутствие денежных средств на подтверждение софинансирования согласно утвержденному порядку предоставления субсидии на улучшение жилищных условий (пост. Правительства Вологодской области № 388 от 13.05.2014 года с послед. измен.).

Перспективным решением этой задачи является обеспечение условия софинансирования путем предоставления средств из материнского капитала, или обеспечение залогового обязательства путем выделения беспроцентной ссуды от хозяйства.

### 2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1,

**цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и**

**сроки реализации Подпрограммы 1**

Приоритетом Подпрограммы 1 является:

- предоставление возможности улучшения жилищных условий путем строительства и приобретения жилья с повышенными комфортными условиями проживания

в сельской местности.

Целью Подпрограммы 1 является создание доступных и комфортных условий проживания на сельских территориях округа.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1: 2023-2027 годы (без выделения отдельных этапов).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 представлены в приложении 1к Подпрограмме 1.

#### 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1,

#### информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1

#### за счет средств местного бюджета округа

Основным мероприятием Подпрограммы 1 является улучшение жилищных условий

граждан, проживающих в сельской местности путём ввода (приобретения) жилья,

которое позволяет удовлетворить потребности сельского населения в благоустроенном жилье; а также привлечь граждан трудоспособного возраста проживать и работать в сельской местности.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1

за счет средств местного бюджета округа составляет **728,18** тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год- 218,18 тыс. рублей;

2024 год- 0 тыс. рублей;

2025 год- 0 тыс. рублей;

2026 год- 0 тыс. рублей;

2027 год- 0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении и перечне мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета округа представлены в приложении 2 к Подпрограмме 1.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Наименование  индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |
| отчетное | оценочное | Плановое | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1  Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем. | объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих  на сельских территориях Устюженского муниципального округа. | кв.м. | 126,3 | 92,4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственй исполнитель | Расходы (тыс.рублей) | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| **Подпрограмма 1** | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы» | **всего** | **218,18** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1** | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа | 218,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к Программе

**Подпрограмма 2**

«Развитие кадрового потенциала сельских территорий

Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы»

**ПАСПОРТ подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 2 | «Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;  Постановление Правительства Вологодской области от 05.07.2019 № 613 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1222»;  По Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019 № 791 «О государственной программе « Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы». |
| Цели Подпрограммы 2 | Содействие в обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей округа квалифицированными кадрами |
| Задачи Подпрограммы 2 | - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами:  - реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | - численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные предприятия округа, чел.  - количество мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2023 - 2027 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год -220,0 тыс. рублей;  2024 год – 220,0 тыс. рублей;  2025 год- 220,0 тыс. рублей;  2026 год- 220,0 тыс. рублей;  2027 год- 220,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - привлечение численность студентов в сферу сельскохозяйственного производства округа - 5 чел.;  - количество мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа – 4. |

### 1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

### описание основных проблем в указанной сфере

### и перспективы ее развития

Численность сельского населения муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года составила 7571 человека, в том числе трудоспособного населения 4881 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными:

* сельскохозяйственное производство - 629 человек (12,9 %);
* организации бюджетной сферы - 805 человек (16,5 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 1195 человек (24,5 %);
* личное подсобное хозяйство - 745 человек (15,3 %);
* работает за пределами сельской территории муниципального округа - 141 человек (2,8 %);
* не обеспечено работой - 1366 человек (28 %).

Основной проблемой в сфере агропромышленного комплекса округа является дефицит кадров, как специалистов, так и рабочих специальностей. В настоящее время на основные сельхозпредприятия округа требуется 27 человек, из них – агрономов – 3 человека, ветеринарных врачей – 2 человека, зоотехников – 3 человека, механизаторов – 9 человек, операторов машинного доения – 6 человек, рабочих - 4 человека.

Перспективой развития выше указанных проблем, является настоящая Подпрограмма, которая даёт возможность гражданам всех категорий, (молодые специалисты, молодые семьи, граждане), проживающих в сельской местности, улучшить свои жилищные условия.

Следует также отметить, что развитие кадрового потенциала сельских территорий предполагает комплексное решение задач по совершенствованию системы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. Достижение этой цели предусматривает стимулирование закрепления в сельской местности трудоустраивающихся молодых специалистов.

### 2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2,

**цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)**

**и сроки реализации подпрограммы 2.**

Подпрограмма направлена на осуществление мероприятий, согласно которым предусматривается количество кадров в агропромышленном комплексе для динамичного развития сельских территорий муниципального округа.

Целью подпрограммы является содействие в обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей района квалифицированными специалистами.

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами;

- реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства округа.

Для достижения поставленных задач необходимо проводить постоянную работу с выпускниками образовательных учреждений округа, и особенно в сельской местности о возможности выбора профессии, социальных гарантий и постоянного трудоустройства.

Также следует уделить внимание популяризации достижений в сельском хозяйстве, что должным образом должно сказываться о престиже профессий сельского хозяйства, отношения к главному ресурсу – земле.

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2023 -2025 годы (без выделения отдельных этапов).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 представлены в приложении 1к Подпрограмме 2.

**3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2,**

**информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2**

**за счет средств местного бюджета**

Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:

- оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа.

Указанные мероприятия позволят в достаточной мере снизить напряжённость в нехватке специалистов в сфере сельского хозяйства.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет **1100,0** тыс. рублей в том числе по годам:

2023 год-220,0 тыс. рублей;

2024 год- 220,0 тыс. рублей;

2025 год- 220,0 тыс. рублей;

2026 год- 220,0 тыс. рублей;

2027 год- 220,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении и перечне мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета округа представлены в приложении 2 к Подпрограмме 2.

Приложение 1 к Подпрограмме 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Наименование  индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |
| отчетное | оценочное | Плановое | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Задача 1  Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами. | численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики в сельскохозяйственные предприятия округа | чел. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача 2  Реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства округа. | количество мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа. | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс.рублей) | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Подпрограмма 2** | **«**Развитие кадрового потенциала сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 - 2027 годы» | **всего** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** | **220,00** |
| Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни ципального округа |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни ципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.2** | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни ципального округа | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |

Приложение 5

к Программе

**Подпрограмма 3** «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского муниципального округа

Вологодской области на 2023 - 2027 годы»

**ПАСПОРТ Подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 3 | «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;  Постановление Правительства Вологодской области от 05.07.2019 № 613 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012года № 1222»;  Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019 № 791» О государственной программе « Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы». |
| Цели Пподпрограммы 3 | Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях путем создания и развития социально-инженерной инфраструктуры. |
| Задачи Подпрограммы 3 | -повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур;  -активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | - ввод в действие локальных водопроводов, 9 ,5 км.  -оказание содействия по вводу в эксплуатацию объектов здравоохранения, 0 ед.  - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, 1 ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2023 - 2027 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета округа составляет 15 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год - 2630,0 тыс.рублей;  2024 год - 5395,00 тыс.рублей;  2025 год -5125,0 тыс.рублей;  2026 год- 1300,0 тыс.рублей;  2027 год -1300,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 3 | - ввод в действие локальных водопроводов -9,5 км;  *-* оказание содействия по вводу в эксплуатацию объектов здравоохранения – 0 ед.;  - количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий округа -1 ед. |

### 1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,

### описание основных проблем в указанной сфере

### и перспективы ее развития

По состоянию на 01.01.2021 года централизованная система водоснабжения сельских поселений округа включает в себя 57 водозаборов (31артезианская скважина, эксплуатируемые предприятиями сферы ЖКХ), 19 водопроводных башен, 57,1 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений муниципального округа не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях округа около 86,7 %.

На текущий момент более 80 % объектов водоснабжения требует срочной замены. Только около 31,7 % площади жилищного фонда в сельских поселениях округа подключены к водопроводным сетям. Еще 49,9 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (общественными колодцами), 18,4 % сельского населения округа получают воду из колодцев.

Централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях округа. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 90 %.

Обустроенными сетями централизованного водоотведения объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы на территории в сельских поселениях не обеспечены в полном объёме.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация твёрдых коммунальных отходов организован.

На основании выше изложенных фактов вытекают следующие проблемы в инфраструктуре сельских поселений округа:

- высокая степень износа сетей водоснабжения и теплоснабжения;

- устаревшее имеющееся оборудование.

Решением этих проблем, как и перспективой развития, можно считать участие муниципального округа в данной Подпрограмме.

Также следует отметить, что одним из ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий является создание не просто комфортных условий для проживания в сельской местности, а повышение уровня благоустройства, доступности социальной и инженерной инфраструктур.

### 2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3,

**цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)**

**и сроки реализации Подпрограммы 3.**

Приоритетом Подпрограммы 3 в первую очередь является модернизация и улучшение состояния имеющихся объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.

Целью Подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях округа путем создания и развития социально-инженерной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур;

-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3: 2023-2027 годы (без выделения отдельных этапов).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 представлены в приложении 1к Подпрограмме 3.

#### Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3, информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3

**за счет средств местного бюджета**

Основные мероприятия Подпрограммы 3 позволяют улучшить качество жизни сельского населения, тем самым уменьшить отток сельского населения в города.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 15750,0 тыс. рублей в том числе по годам:

2023 год -2630,0 тыс. рублей;

2024 год- 5395,0 тыс. рублей;

2025 год – 5125,0 тыс. рублей;

2026 год- 1300,0 тыс. рублей;

2027 год- 1300,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении и перечне мероприятий Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета округа представлены в приложении 2 к Подпрограмме 3.

Приложение 1 к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Наименование  индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |
| отчетное | оценочное | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1.  Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур | ввод в действие локальных водопроводов | км. | 0 | 0 |  | 6,0 | 3,5 |  |  |
| оказание содействия по вводу в эксплуатацию объектов здравоохранения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2.  Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектах по благоустройству сельских территорий района. | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий района | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс.рублей) | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 3** | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Устюженского муниципального района Вологодской области на 2023-2027 годы» | **всего** | **2630,00** | **5395,00** | **5125,00** | **1300,00** | **1300,00** |
| Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.1** | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях района | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа | 2630,00 | 5395,00 | 5125,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Строительство школы - сада на 50\*30 мест по адресу: Вологодская область, Устюженский район, д. Долоцкое, | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа |  | 4 100,00 | 4100,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в д. Долоцкое | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа |  | 270,0, |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.4 | Строительство сельского Дома культуры в  д. Долоцкое Устюженского района  (привязка экономически эффективной проектной документации повторного  использования) | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.5 | Строительство сельского Дома культуры в д. Славынево | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа |  | 525,00 | 525,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения в д. Славынево (изготовление ПСД) | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа | 1500,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.7 | Строительство блочно-модульной котельной и теплосетей мест в пос, им. Желябова  мест в пос, им. Желябова | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа |  |  |  | 1300,00 | 1300,00 |
| Основное мероприятие 3.1.8 | Строительство школы-сада на 100/30 мест в пос, им. Желябова (изготовление ПСД) | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.9 | Проведение комплекса работ по разработке проектной документации объекта «Капитальный ремонт Желябовского сельского Дома культуры» | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа | 530 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Благоустройство сельских территорий | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа | 600,00 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1 | Благоустройство зоны отдыха в д. Никола | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа | 600,00 |  |  |  |  |

Подпрограмма 4  
«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального

**муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы».**

**ПАСПОРТ Подпрограммы 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального  муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы». |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;  Постановление Правительства Вологодской области от 05.07.2019 № 613 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012года № 1222»;  Постановление Правительства Вологодской области от 26.08.2019 № 791» О государственной программе « Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2027 годы». |
| Цели Подпрограммы 4 | Проведение комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных борщевиком Сосновского на территории района. |
| Задачи Подпрограммы 4 | Предотвращение дальнейшего распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального округа, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | Высвобождение территорий Устюженского муниципального района от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий, \_\_50\_ га. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | 2023 - 2027 годы (без выделения отдельных этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета округа составляет 222 тыс794 рубля, в том числе по годам:  2023 год- 52 тыс.794 руб.;  2024 год- 0 тыс. руб.;  2025 год- 0 тыс. руб.;  2026 год- 80,0тыс. руб.;  2027 год- 90,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы 4 | Обследование территорий, занятых борщевиком Сосновского на площади 244 га. Проведение работ по предотвращению распространения борщевика на территории района механическим способом на площади 155 га, химическим способом – 89 га. |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма**

Борщевик Сосновского - многолетнее растение, выведенное более 30 лет назад селекционерами как перспективная кормовая культура для домашних животных. С каждым годом борщевик захватывает всё новые территории, причиняя ущерб сельскому хозяйству и создавая угрозу здоровью и даже жизни людей.

К основным причинам распространения борщевика относятся:

- прорастание ранней весной до появления другой растительности;

- высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно и вытеснять другие растения;

- высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семенами;

- способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут);

- раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть;

- способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена;

- большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растении), позволяющая одному растению начать экспансию;

- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести;

- очень большой процент прорастающих семян независимо от того, где эти семена вызрели;

- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра.

Помимо экологических проблем, борщевик представляет серьёзную угрозу здоровью человека. Растение выделяет прозрачный водянистый сок, который содержит соединения фуранокумарины (фурокумарины). При прикосновении к человеческой коже и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги по типу химических ожогов. К тому же некоторые фуранокумарины являются канцерогенными (могут служить причиной возникновения рака) и тератогенными (вызывают уродства).

На территории Устюженского муниципального округа борщевик Сосновского произрастает в следующих сельских поселениях: Устюженское, Никифоровское, Мезженское, Залесское. Никольское, город Устюжна.

Распространение борщевика Сосновского на территории Устюженского

муниципального округа

(по состоянию на 1 августа 2021 года)

| №  п/п | Муниципальное образование | Вид земель | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли сельхозназначения | | Земли поселения | | Полоса отвода дорог | |
| Населённый пункт | га | Населённый пункт | га | Участок дороги | га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устюженское | д. Вороново | 3 | д. Вороново | 2 | Брилино - Высотино | 0,9 |
|  | ***ИТОГО*** |  | **3** |  | **2** |  | **0,9** |
| 2 | Никифоровское | д. Спасское | 80 | д. Спасское | 2 | Алексеево - Демцино | 2 |
| д. Подольское | 10 | д. Даниловское | 1,5 | Демцино - Лукьянцево | 4 |
| д. Ильинское | 4 |  |  | Лукьянцево - Мелечино | 4,1 |
| д. Лукьянцево | 30 |  |  | Мелечино - Спасское | 5 |
| д. Мелечино | 15 |  |  | Гряда - Леушино | 5 |
| д. Леушино | 12 |  |  | Спасское Дубрава | 10 |
| д. Дуброва | 15 |  |  | Спасское – Малое Восное | 15 |
|  | ***ИТОГО*** |  | **166** |  | **3,5** |  | **45,1** |
| 3 | Мезженское | д. Долоцкое | 5 | д. Малое Медведевское | 2 |  |  |
| д. Малое Медведевское | 1 |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** |  | **6** |  | **2** |  |  |
| 4 | Залесское | д. Ярцево | 11 |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** |  | 11 |  |  |  |  |
| 5 | Никольское | д. Павловское | 5 | д. Громово | 1,5 | Хмелёво - Кривцево | 1 |
| д. Сидорово | 1 | д. Расторопово  (пекарня) | 1 | Петрово - Холманы | 1 |
| д. Цампелово | 1 | д.Поповское | 2 | Дубрава - Крестцы | 3 |
| д. Алексино | 1 | д. Кривцово | 1 | Емельяниха - Петрово | 1 |
| д. Никола: | 5 | д. Хмелёво | 1 |  |  |
| д. Расторопово: | 33 |  |  |  |  |
| д. Дуброва | 5 |  |  |  |  |
| д. Крестцы | 5 |  |  |  |  |
| д. Емельяниха | 5 |  |  |  |  |
| д. Петрово | 2 |  |  |  |  |
| д. Богуславль | 2 |  |  |  |  |
|  | ***ИТОГО*** |  | **69** |  | **6,5** |  | **6** |
| 6 | г. Устюжна |  |  | ул. Беляева | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Пролетарская | 0,4 |  |  |
|  |  | ул. Новгородская | 0,6 |  |  |
|  |  | ул. Пестовское шоссе | 4,2 |  |  |
|  | ***ИТОГО*** |  |  |  | **5,5** |  |  |
| 7 | Желябовское |  |  | Д. Зябликово | 1 |  |  |
|  | ***ИТОГО*** |  |  |  | **1** |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  | **244** |  | **20,5** |  | **52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 4,

**цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)**

**и сроки реализации Подпрограммы 4.**

Приоритетом Подпрограммы 3 в первую очередь является модернизация и улучшение состояния имеющихся объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.

Целью Подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях округа путем создания и развития социально-инженерной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур;

-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий округа.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3: 2023-2027 годы (без выделения отдельных этапов).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 представлены в приложении 1к Подпрограмме 4.

#### Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4, информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4

**за счет средств местного бюджета**

Основные мероприятия Подпрограммы 4 позволяют улучшить качество жизни сельского населения, тем самым уменьшить отток сельского населения в города.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 222 тыс.794 руб. в том числе по годам:

2023 год -52 тыс. 794 руб.;

2024 год- 0 тыс. руб.;

2025 год-0 тыс. руб.;

2026 год- 80,0 тыс. руб.;

2027 год- 90,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении и перечне мероприятий Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета округа представлены в приложении 2 к Подпрограмме 3.

Приложение 1 к Подпрограмме 4

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Наименование  индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |
| отчетное | оценочное | Плановое | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1.  Предотвращение дальнейшего распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального округа, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. | Высвобождение территорий Устюженского муниципального округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий | га | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение 2 к Подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий

Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс.рублей) | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 4** | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального  муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы». | **всего** | **52,794** | **0** | **0** | **80,00** | **90,00** |
| Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа | 52,794 | 0 | 0 | 80,00 | 90,00 |
| **Основное мероприятие 4.1** | Высвобождение территорий Устюженского муниципального района от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий. | Сектор сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муни- ципального округа | 52,794 | 0 | 0 | 80,00 | 90,00 |