**Сводный годовой отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**Устюженского муниципального округа**

**Ответственный исполнитель**: сектор экономики и муниципального заказа управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области

**Год**: 2023

**Дата составления отчета**: 30.03.2024

**Ответственный за подготовку отчета**: заведующий сектором экономики и муниципального заказа управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Устюженского муниципального округа Ловчикова Елена Анатольевна тел.(81737) 2-18-81, economic1962@yandex.ru

 Органы местного самоуправления Устюженского муниципального округа осуществляют деятельность в решении вопросов местного значения и по переданным полномочиям согласно действующему законодательству, в том числе, Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», региональным и муниципальным актам, уставу района.

 На районном уровне утверждена Стратегия социально-экономического развития района на период до 2030 года, распоряжением администрации района от 29.12.2018 № 163-р утвержден план мероприятий по реализации стратегии, закреплены целевые показатели. Реализация мероприятий осуществлялась в 2023 году в рамках действующих 14 муниципальных программам.

 На текущий год был уточнен перечень муниципальных программ, принято 4 постановления администрации округа по внесению изменений в 4 муниципальные программы.

 Численность постоянного населения на 01.01.2023 составила 15333 человек, в городе Устюжна проживало 7653 человека. Естественная убыль населения составила -200 человек. Миграционный отток -66 человек. Тенденция по убыли населения характерна для региона и в целом для Российской Федерации.

 Трудоспособное население Устюженского муниципального округа составляло 8008 человек (52,2 % от общей численности), из них 4555 мужчин и 3448 женщин.

 Среднемесячная заработная плата в округе по итогам 2023 года составила 43,0 тыс. рублей, что на 11,5% выше уровня прошлого года, доходы возросли во всех сферах, наибольшее изменение показателя произошло в сфере сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. Показатели, характеризующие денежные доходы населения, имеют тенденцию к росту, однако заработная плата значительно ниже среднеобластного уровня (67,0%).

 Основными сферами экономики округа являются: сельское хозяйство, предоставление услуг торговли и лесная промышленность.

 Предприятиями промышленности округа за 2023 год произведено товаров на общую сумму 199,7 млн. рублей. В расчете на 1 жителя округа в 2023 году произведено промышленной продукции на 13,0 тыс. рублей.

 В Устюженском муниципальном округе зарегистрировано индивидуальных предпринимателей 373, микропредприятий 89. Округ занимает 6 место в регионе по показателю количества индивидуальных предпринимателей на 1000 населения 27 человек, это выше областного показателя 25.

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (кроме сельхозпроизводителей), получивших финансовую поддержку на районном уровне в 2022 году, составляет 7 единиц.

В рамках **муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»** 7 организаций округа (ИП Бургомистрова А.В., ИП Ардашова Ю.В., ИП Шмаюн Н.А., ИП Мушкатерова О.Б., ИП Комаров Р.А., ИП Терехина Н.Н., ООО «Грейт») получают финансовую поддержку в виде субсидии по возмещению части затрат по развозной торговле в труднодоступные и (или) малонаселенные сельские населенные пункты округа. За 2023 год субсидия составила 2009,5 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета округа 100,5 тыс. рублей.

В 2023 году в целях реализации государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы», округ получил субсидию из областного бюджета на организацию ярмарок в размере 1500,0 тыс. рублей. Софинансирование из бюджета округа составило 500,0 тыс. рублей. Приобретены 10 ярмарочных домиков, благоустроена площадка для их установки.

Сельхозпредприятия округа специализируются на производстве молока, мяса, выращивают зерновые, картофель, лен.

 По состоянию на 01.01.2024 года в округе функционирует 8сельскохозяйственных организаций, ведущими являются: СПК Пригородный «Плюс», ООО «Жуковец», ООО «Выдвиженец Плюс», СПК «Верный».

 В округе зарегистрировано 49 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том числе бюджетополучателями являются 29. 32 крестьянских (фермерских) хозяйств специализируются на производстве картофеля.

 По производству молока и мяса округ стабильно входит в десятку лучших сельскохозяйственных районов и округов области.

 В рамках реализации **муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Устюженского округа Вологодской области на 2023-2027 годы»** В 2023 году выполнены следующие мероприятия:

 - подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы" улучшила жилищные условия семья Касьяновой А.Н. их пос. им. Желябова (строительство жилого дома) получена субсидия 2300094 рубля;

 - подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы" были проведены следующие мероприятия:

* подготовлен земельный участок для ФАПа в д. Мелечино с подключением инженерных коммуникаций и выделены средства бюджета округа в размере 593890 рублей;
* благоустроена зона отдыха в д. Никола (очистка пруда и обустройство прибрежной зоны), заключен муниципальный контракт на сумму 1380562 рубля;
* планируется благоустройство зоны отдыха с детской игровой площадкой в пос. им. Желябова Устюженского района (подготовлена смета из средств бюджета округа в размере 46000 рублей с последующим изготовлением Паспорта объекта, который прошел отбор в Департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области и включен на реализацию в 2024 году с финансированием в размере 2783710 рублей.

 - подпрограмма 4 "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы" в текущем году было обработано химическим методом 137,06 га, механическим способом 47 га. Общая стоимость работ составила 5279436 рублей.

 В связи с реализацией мероприятий национального проекта «Образование» в 2023 году, благодаря вложению значительных финансовых затрат из федерального, областного, бюджета округа, в образовательных организациях округа продолжаются качественные перемены.

 В 2023 году в рамках реализации **муниципальной программы «Развитие образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»,** утвержденной постановлением администрации округа от 10.02.2023 № 55, проведены следующие мероприятия:

 В 2023 году МОУ «Маловосновская школа» произведен капитальный ремонт отмостки вокруг здания школы, с заменой входных дверей, ремонтом крылец и установкой козырьков над ними. На эти цели было израсходовано 2 333,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 5 «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в МОУ ДО «Центр дополнительного образования» проведены работы по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций: закуплено оборудование на сумму 1 100 тыс. рублей., проведены мероприятия по созданию архитектурной доступности на сумму 857,3 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МОУ «Никольская школа» создан Центр естественнонаучной и технологической направленностей: приобретено оборудование на сумму 2195,3 тыс. рублей, проведены ремонтные работы в помещениях Центра и закуплена учебная мебель на сумму 2447,0 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в МОУ "Брилинская школа" закуплены: 31 ноутбук, 3 IP-камеры, 1 МФУ, 1 телевизор, 2 интерактивные панели на сумму 3 394,5 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий по безопасности дорожного движения в МДОУ «Детский сад «Сосенка» оборудован автогородок, приобретено оборудование на сумму 700,1 тыс. рублей.

 На подготовку к новому учебному году из средств бюджета округа выделено 3 496 тыс. рублей: на мероприятия по противопожарной безопасности, мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность объектов образования (установлены видеодомофоны, дополнительный монтаж систем наружного видеонаблюдения, ремонт АПС, установлена металлическая дверь с домофоном в МОУ «Желябовская школа»), на прохождение плановых медицинских осмотров работников образовательных организаций.

В 2022-2023 учебном году охват горячим питанием составил 1507 обучающихся (96,4% от общего числа обучающихся), в том числе 100% обучающихся льготной категории (из малоимущих, многодетных семей и дети, состоящие на учете в противотуберкулёзном диспансере). В 2023 году за счет средств федерального бюджета продолжена организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов. В нашем округе – это 651 школьник (42% от общего количества обучающихся).

В 2023 году неукоснительно выполнялся указ Президента РФ, связанный с оплатой труда в системе образования. Размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций округа составил 47 153,06 рублей. Размер средней заработной платы учителей и педагогических работников общеобразовательных организаций округа составил 49 272,05 рублей, педагогических работников в сфере дополнительного образования – 50 109,11 рублей. Этот показатель заработной платы исполнялся для 135 педагогического работника общеобразовательных организаций, 64 педагогов дошкольных организаций, 10 педагогов организаций дополнительного образования.

 В рамках **муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодёжной политике на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»** сделано следующее:

Коллектив музея-усадьбы успешно принял участие в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Вологодской области, и их работниками. Денежной премией в размере 107,0 тыс. руб. в 2024 году музей-усадьба будет награжден, как лучшее сельское учреждение культуры в сфере музейного дела.

 С целью проведения ремонтно-реставрационных работ здания музея-усадьбы Батюшковых и А.И. Куприна средствами бюджета округа разработана ПСД. В 2023 году из бюджета округа выделено 3 322 тыс. рублей, выполнен ремонт крылец, балконной части усадебного дома, цоколя здания.

 С целью продолжения работ выделены средства в размере 290,0 тыс. рублей на разработку ПСД на ремонт и покраску фасадов здания, и противоаварийный ремонт кровли флигеля

 Совместно с депутатами Законодательного Собрания области решен вопрос по привлечению внебюджетных средств на противоаварийный ремонт (установка и укрепление крестов) главного здания музея - Храма Рождества богородицы, находящегося в собственности Епархии.

В 2023 году состоялось открытие обновленной Слудской сельской библиотеки после капитального ремонта в рамках реализации региональной программы «Сельская библиотека», сумма освоенных средств более 1,4 млн. рублей. Приобретена модульная мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование.

 Зданию центральной библиотеки требовалось проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ. В 2022 году на данные цели из районного бюджета выделено 1 900 тыс. рублей, проведен капитальный ремонт стропильной системы кровли и противоаварийный ремонт части внутренних помещений. Средствами районного бюджета разработана сметная документация на 2 этап работ. В 2023 году объект включен программу «Наследие Вологодчины», областью выделено 15172 тыс. рублей (противоаварийный ремонт фасадов, отмостки, внутренних помещений). В настоящее время работы выполнены. Средствами бюджета округа разрабатывается сметная документация на продолжение дополнительных противоаварийных работ.

 Подготовлена сметная документация на капитальный ремонт Ванской сельской библиотеки по региональному проекту «Сельская библиотека», в 2024 году ремонт будет выполнен.

С целью включения капитального ремонта помещений Соболевской сельской библиотеки в региональную программу «Сельская библиотека» на 2025 год, в бюджете округа на 2024 год заложены средства на разработку ПСД на данные виды работ.

В 2022 -2023 годах выполнены работы первого этапа капитального ремонта МУК «Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма" на сумму 35263 тыс. рублей. Полностью заменена кровля здания и отмостка, капитально отремонтированы, утеплены и закрыты керамогранитом фасады здания.

 Направлена заявка на проведение 2 этапа капитального ремонта, включающая ремонт внутренних помещений здания, средства на данные цели в объеме 40,0 млн. рублей включены в областной бюджет 2024 года.

 По региональной программе «Сельский дом культуры» выполнен капитальный ремонт Ванского СДК. Общая сумма затраченных на ремонт средств составила 2459 тыс. рублей, в т. ч. из областного бюджета 2249 тыс. рублей. Дополнительно из бюджета округа выделено 164,0 тыс. рублей на приобретение одежды сцены, оборудования и новой мебели.

 В рамках проекта «Народный бюджет» 4 культурно-досуговых учреждения получили финансовую поддержку на приобретение костюмов, звукового, мультимедийного оборудования.

 Подготовлена ПСД на проведение капитального ремонта Брилинского СДК с целью включения в региональную программу «Сельский дом культуры» на 2024 год. В 2024 году ремонт будет выполнен.

В 2021-2022 годах с целью участия МБУ ДО «Устюженская школа искусств» в реализации региональной программы «Детская школа искусств – вектор развития» средствами районного бюджета (543,94 тыс. руб.) разработана ПСД на проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ внутренних помещений кровли и фасада здания, получено положительное заключение госэкспертизы.

 В 2023 году на данные цели областью выделено 7 143 тыс. рублей. В настоящее время завершен капитальный ремонт стропильной системы, полностью заменена обрешетка кровли, произведена замена фальцевой кровли, осуществлен демонтаж фрагментов лепных элементов карниза здания. Работы по капитальному ремонту части внутренних помещений продолжатся в 2024 году: (расчистка, оштукатуривание, покраска стен и потолков зрительного зала, вестибюля, учебных кабинетов, противоаварийные работы на фасаде здания).

 В 2023 году учреждение успешно приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов. В 2024 году проект на базе школы будет реализован.

В 2023 году по решению Градостроительного совета в г. Устюжна начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, завершение строительства запланировано на 2024 год.

 Кроме того, в рамках проекта «Народный бюджет» на городском стадионе были проведены работы по устройству асфальтового покрытия на подходах к спортивным площадкам и административно-бытовому корпусу на сумму 1 656 517,00 рублей.

В 2023 году активно работал Устюженский штаб #МЫВМЕСТЕ. Благодаря акциям «Письмо солдату», «Открытка солдату», активисты волонтерских отрядов, молодежных и детских объединений создали и отправили участникам СВО более 1000 открыток и писем.

 В образовательных организациях ежегодно проходит акция «Подарок солдату» и в 2023 году запущена акция «Новогодний подарок солдату», в которых приняли участие более 1000 школьников и дошкольников.

 В *зону СВО* ежемесячно поступает гуманитарная помощь землякам, так в 2023 году было собрано средств на сумму 1687844 рублей, потрачено 1616994 рубля. Отправлено 593 посылки.

 В 2023 году по **муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»** проведены следующие мероприятия в сфере теплоснабжения:

- приобретена и установлена электростанция дизельная в котельную в д. Яковлевское;

- ремонт теплосети по ул. Северная в д Брилино;

- ремонт теплосети по ул. Южная в д. Брилино;

- замена задвижек на теплосети в пос. Юбилейный;

- приобретение и доставка котла в котельную д. Веницы, установка;

- приобретение и доставка котла в котельную пос. Спасское, установка;

- приобретение, доставка, установка твердотопливного котла в котельную д. Малое Восное;

- приобретение и доставка дровяного котла КВр - 1.16 в котельную д. Долоцкое, установка;

- приобретение, доставка и установка дизельного генератора для котельной в д. Слуды;

- приобретена блочно-модульная котельная мощностью 1 МВт в п. им. Желябова, работы по ее установке будут выполнены в 2024 году.

 **По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»** дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности осуществлялась в рамках содержания автомобильных дорог. Из муниципального дорожного фонда округа на эти цели израсходовано 23 838,3 тыс. рублей.

В 2023 году за счет средств из Дорожного фонда области и бюджета округа выполнен ремонт подъездов к земельным участкам № 114, 115, 126 предоставляемым многодетным семьям в д. Соболево Устюженского района Вологодской области. Общая сумма 1260,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1140,6 тыс. рублей и бюджета округа119,4 тыс. рублей.

Для обеспечения транспортной доступности населения из областного бюджета в 2023 году выделены средства на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам в размере 4314,4 тыс. рублей, что позволило обеспечить функционирование 10 автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории округа.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"** в 2023 году в г. Устюжна проведены работы по благоустройству общественной территории. «Территория у памятника «Советским войнам» в г. Устюжна» на общую сумму 1943,0 тыс. рублей и благоустройству общественного пространства «Аллея Ветеранов в г. Устюжна (1 этап)» на общую сумму 2 336,2 тыс. рублей.

 Также в 2023 году реализовывался проект по г. Устюжна «Реновация Торговой площади (2 этап), «Козий мостик» и Фестивальное поле», на который выделено 70 млн. рублей из федерального бюджета.

В 2023 году рамках исполнения мероприятий **муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

В течение года осуществлялась работа, направленная на исполнение бюджетных назначений и изыскание резервов поступления собственных доходов. Доходная часть бюджета округа в 2023 году исполнена в сумме 993,7 млн. рублей, что на 12,8% больше чем в 2022 году.

Структуру собственных доходов бюджета округа составляют налоговые и неналоговые доходы. Их удельный вес в доходной базе бюджета округа в 2023 году составляет 23,8%, удельный вес безвозмездных поступлений 76,8%.

В целях укрепления доходной базы бюджета Устюженского муниципального округа утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала Устюженского муниципального округа на 2023­-2025 годы.

Укреплению доходной базы бюджета округа, безусловно, способствует проведение заседаний межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет округа и легализации объектов налогообложения.

 В результате её деятельности в бюджет Устюженского муниципального округа за 2023 год мобилизовано 4,65 млн. рублей. Кроме того, проводится работа с налоговыми агентами в части погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и местных налогов.

 Расходная часть бюджета округа за 2023 год исполнена на 88,1% к годовым назначениям и составила 1 000,0 млн. рублей, что на 108,1 млн. рублей больше исполненных расходов 2022 года.

 Бюджет сохранил свою социальную направленность, 57,5% от общих расходов составляют расходы на социальную сферу: образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику.

 В целях охвата муниципальными программами максимально возможного числа направлений социально-экономического развития округа в 2023 году осуществлялось финансирование по 14-ти муниципальным программам, что составило 99,8% от общего объема расходов.

 Муниципальный долг Устюженский муниципальный округ по состоянию на 01.01.2024 года не имеет.

 Органами местного самоуправления в рамках **муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы»** проводились мероприятия по наращиванию собственной доходной базы бюджета округа путем повышения эффективного управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами.

На 01.01.2024 года на учёте по предоставлению бесплатно земельных участков состоят:

* 45 граждан, из них: 41 ЛПХ, 4 ИЖС(3 многодетных, 1 медик).

 Администрацией Устюженского муниципального округа Вологодской области в лице комитета по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального округа за 2023 год предоставлены: 22 земельных участка, из них: 16 земельных участков многодетным для личного подсобного хозяйства и 6 земельных участков медицинским работникам для индивидуального жилищного строительства.

С 2019 года реализуется новая форма поддержки – «Земельный сертификат», которая направлена на улучшение жилищных условий и которую получают граждане, имеющие трех и более детей и состоящие на учете на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

 В 2023 году на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области его смогли реализовать 16 многодетных граждан (семей). Сертификаты были реализованы на покупки жилых домов, земельных участков, строительство новых домов, реконструкцию.

В 2023 году было объявлено 3 электронных аукциона по приватизации объектов недвижимости, из них 2 процедуры аукциона по продаже объектов недвижимого имущества состоялись, 1 процедура аукциона не состоялась в связи с отсутствием поступивших заявок.

 Заключено 2 договора-купли продажи муниципального имущества общая стоимость продажи которых составила 226000 рублей.

 Размещены за 2023 год электронные аукционы по аренде и продаже земельных участков в количестве 29 процедур. По результатам аукционов заключены 13 договоров аренды земельных участков на общую сумму годовой арендной платы 448573 рублей. По результатам аукционов по продаже земельных участков заключено 4 договора купли-продажи на общую сумму 603326 рублей 55 копеек.

 В рамках реализации **муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»** достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.1. «Организация системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области»: в 2023 году приобретены евроконтейнера объемом 1,1 м3 в количестве 54 единицы на общую сумму 567 000,00 рублей.

Основное мероприятие 1.2. Ликвидация вновь выявленных несанкционированных свалок на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области: в 2023 году ликвидирована несанкционированная свалка вблизи д. Соловцово на сумму 67 890,00 рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Предотвращение загрязнения водных объектов бассейна р. Волга, расположенных на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области»: в 2023 году заключен муниципальный контракт по подготовке материалов оценки воздействия на водные биоресурсы на сумму 94 640,00 рублей.

Основное мероприятие 1.5. «Контроль качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артезианские скважины), нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области»: в 2023 году в рамках данного мероприятия осуществлено лабораторное исследование питьевой воды из артезианских скважин на общую сумму 29 368,15 рублей и закупка реагента для обеспечения работы очистных сооружений питьевой воды г. Устюжна 97 843,68 рублей.

Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по исполнению решения суда.

Мероприятие 1.6.1. Исполнение решения суда по гражданскому делу № 2-289/2009 от 01.09.2009 по обеспечению нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых через Выпуск № 2 в р. Ворожа Устюженского муниципального округа Вологодской области:

1. Администрацией Устюженского муниципального округа Вологодской области по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № [0130600041623000066](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0130600041623000066)0001 от 07.08.2023 с ООО «Научно-исследовательский центр «Актуальная археология» на проведение археологических работ (наблюдений) с целью обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятника археологии) «Культурный слой города Устюжны в границах крепости 1609-1614 гг.» при проведении (земляных) ремонтных работ в границах объекта «Демонтаж очистных сооружений марки «ЕВРОБИОН», расположенных по адресу: Вологодская область, г. Устюжна, Торговая площадь, и установка накопительной емкости объемом 40 м3». Сумма контракта 780 267,80 рублей. Работы выполнены.

2. Администрацией Устюженского муниципального округа Вологодской области по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № [0130600041623000069](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0130600041623000069)0001 от 21.08.2023 с ООО «МСК ГРУПП» на оказание услуг по демонтажу очистных сооружений марки "ЕВРОБИОН", расположенных по адресу: Вологодская область, г. Устюжна, Торговая площадь, и установке накопительной емкости 40м3. Сумма контракта 3 015 887,00 рублей. Работы выполнены.

Основное мероприятие 1.7. Экологическое просвещение населения на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области. В 2023 году проведен конкурс рисунков «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды», в котором приняли участие 37 учащихся начальных классов общеобразовательных школ Устюженского муниципального округа Вологодской области. Для награждения победителей и поощрение участников были закуплены призы на сумму 9 600,00 рублей.

Основное мероприятий 2.1. Осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области.

В рамках регионального государственного экологического контроля (надзора) в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- профилактические мероприятия:

* информирование – 8 ед.,
* обобщение правоприменительной практики – 1 ед.,
* объявлено предостережений – 5 ед., консультирование – 13 ед.;

- контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом – 23 ед.

Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области.

В 2023 году ИП Неволиной М.А. на основании муниципальных контрактов на оказание услуг по выполнению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области отловлено 46 голов (26 собак и 20 кошек) на общую сумму 657 890,00 рублей.

 В рамках **муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»** исполнялись соответствующие полномочия.

 В результате реализации мероприятий:

 - уровень преступности в округе увеличился в 2023 году на 12,6 единицы в расчете на 10 тысяч населения;

 - доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет, в 2023 году осталась на уровне 2022 года;

 - снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по отношению к 2017 году осталось прежним 77%;

 - снижение числа потребителей психоактивных веществ в округе по отношению к 2017 году составило 7,2%.

В рамках **муниципальной программы «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»** выполнены на 100% следующие мероприятия:

 - протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом;

- количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом;

- количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании;

- количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании;

- количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом;

- количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства.

В рамках **муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан старшего поколения и иных категорий граждан в Устюженском муниципальном округе Вологодской области на 2023-2027 годы»** выполнены 100% следующие мероприятия:

- количество СОНКО, которым оказана консультативная помощь;

- количество СОНКО, которым оказана имущественная помощь;

- количество СОНКО. Которым оказана финансовая помощь;

- наличие актуальной нормативно-правовой базы округа, достаточной для оказания СОНКО имущественной и финансовой поддержки, гражданам старшего поколения и иным категориям граждан - мер–социальной поддержки;

- количество размещенных материалов в СМИ;

- количество массовых культурно-спортивных мероприятий, проводимых с участием СОНКО и граждан старшего поколения.

Следующие показатели выполнены не в полном объеме, в связи с принятием решения Земского Собрания в поздний срок:

- количество граждан, заключивших в добровольном порядке с 01.10.2023 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции, получивших единовременную денежную выплату – 38%;

- количество семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, получивших меру социальной поддержки в виде денежной компенсации на приобретение твердого топлива – 22%.

В рамках **муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»**  по следующим показателям выполнение:

- количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа с гибелью людей 100%;

- увеличение охвата оповещения населения округа 100%;

- количество пожаров на территории округа с гибелью людей - 1пожар;

- увеличение количества обученных в области гражданской защиты – 0, в виду позднего принятия постановления.

 **Недостатки, допущенные при составлении годовых отчетов исполнителями муниципальных программ следующие:**

 - данные некоторых годовых отчетов о финансировании муниципальных программ в 2023 году не совпадают с данными сводного кассового отчета, предоставляемого финансовым управлением администрации округа, как следствие, расчет эффективности реализации муниципальных программ может быть искажен;

 - имеются случаи несоответствия данных муниципальных программ по финансированию решения Земского Собрания района о бюджете на данный период (своевременно не внесены изменения в муниципальную программу);

 - своевременно не внесены изменения в систему ГАС Управление по утвержденным изменениям муниципальных программ в 2023 году;

 **Выводы**:

 1. Необходимо проработать механизм сверки данных по расходованию средств муниципальных программ исполнителями с финансовым управлением администрации района в течение года, а также по итогам года.

 2. Муниципальные программы, запланированные к разработке, необходимо утверждать в установленные сроки. Требование Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального округа Вологодской области, утвержденного постановлением администрации округа от 11.09.2023 № 1055 (с последующими изменениями и дополнениями), о сроках разработки программ было нарушено.

 3. Имеются нарушения ответственными лицами исполнения распоряжения администрации района от 16.12.2016 № 163-р «О мерах, обеспечивающих организацию взаимодействия с государственной автоматизированной системой «Управление» (с последующими изменениями).

 *Приложение:* Информация об оценке муниципальных программ Устюженского муниципального округа по итогам их реализации в 2023 году.

|  |
| --- |
| Приложение |
| Информацияоб оценке эффективности муниципальных программ Устюженского муниципального округа по итогам их реализации в 2023 году |   |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка выполнения показателей муниципальной программы | Результаты оценки эффективности муниципальной программы (в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности) | Решение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|   |   | Количество показателей общей части муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2023 г. показателей общей части муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей общей части муниципальной программы,% | Количество показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Количество выполненных по итогам 2023 г. показателей всех подпрограмм муниципальной программы, ед. | Доля выполненных показателей всех подпрограмм муниципальной программы,% |
| 1 | Развитие образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы  | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | эффективная | реализуется |
| 2 | Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 8 | 8 | 100,0% | 38 | 38 | 100,0% | высокоэффективная | реализуется |
| 3 | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 4 | 4 | 100,0% | 13 | 13 | 100,0% | эффективная | реализуется |
| 4 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 2 | 2 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | высокоэффективная | реализуется |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 4 | 4 | 100,0% | 12 | 11 | 91,7% | низкоэффективная | реализуется |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Устюженского муниципального округа и земельными ресурсами округа на 2023-2027 годы | 2 | 2 | 100% | 11 | 7 | 58,3% | высокоэффективная | реализуется |
| 7 | Совершенствование муниципального управления Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 5 | 4 | 80,0% | 23 | 19 | 82,6% | высокоэффективная | реализуется |
| 8 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 3 | 3 | 100,0% | 11 | 10 | 91% | высокоэффективная | реализуется |
| 9 | Комплексное развитие сельских территорий Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 4 | 3 | 85% | 7 | 5 | 71,4% | низкоэффективная | реализуется |
| 10 | Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы" | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100%  | эффективная |  реализуется |
| 11  |  Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 7  | 7  |  100% |  0 | 0  |   |  низкоэффективная |  реализуется |
| 12 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан старшего поколения и иных категорий граждан в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 |  |  низкоэффективная |  реализуется |
| 13 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 4 | 2 | 50% | 5 | 3 | 60% |  низкоэффективная |  реализуется |
| 14 | Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% |  эффективная |  реализуется |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Информацияо муниципальных программах городского округа/муниципального района Устюженского муниципального округа, по которым не проводилась оценка эффективности по итогам их реализации в 2023 году |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Причины, по которым не проводилась оценка эффективности по итогам их реализации в 2023 году | Решение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 |   |   |   |