

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2025 № 1

г. Устюжна

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие образова-

ния в Устюженском муниципаль-

ном округе Вологодской области»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 38 Устава Устюженского муниципального округа Вологодской области

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Устюженском муниципальном округе Вологодской области» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального округа.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава Устюженского

муниципального округа Л.Р. Богданова

Приложение

к постановлению администрации

Устюженского муниципального округа

Вологодской области

от 09.01.2025 № 1

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | | Разработчик документа | Гиперссылка  на текст  документа5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Устюженском муниципальном округе Вологодской области на 2025-2030 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Нормативные правовые акты | | Федеральный закон Российской Федерации | «Об образовании в Российской Федерации» | | № 273-ФЗ от 29.12.2012 |  | http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698 |
| 2 | Нормативные правовые акты | | Указ Президента Российской Федерации | «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | | № 597 от 07.05.2012 |  | http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261 |
| 3 | Нормативные правовые акты | | Указ Президента Российской Федерации | «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | | № 599 от 07.05.2012 |  | http://www.kremlin.ru/acts/bank/35263 |
| 4 | Нормативно правовые акты | | Постановление Правительства Вологодской области | «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года» | | № 920 от 17.10.2016 |  | https://docs.cntd.ru/document/444743929 |
| 5 | Нормативные правовые акты | | Постановление Правительства Вологодской области | «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области» | | № 74 от 28.01.2019 |  | https://docs.cntd.ru/document/550345289 |
| 6 | Стратегические приоритеты муниципальной программы | | Решение Земского Собрания Устюженского муниципального района | «Об утверждении Стратегии социально-экономического развитияУстюженского муниципальногорайона до2030 года | | № 115 от 27.12.2018 | Администрация Устюженского муниципального района | https://35ustyuzhenskij.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/strategiya-i-npa-po-razrabotke-strategii/ |
| 7 | Стратегические приоритеты муниципальной программы | | Распоряжение администрации Устюженского района | План мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Устюженского муниципального района на период до 2030 года | | № 163-р от 29.12.2018 | Администрация Устюженского муниципального района | https://35ustyuzhenskij.gosuslugi.ru/netcat\_files/430/2394/Plan\_meropriyatiy\_po\_realizatsii\_strategii\_do\_2030\_goda.pdf |

Муниципальная программа

«Развитие образования в Устюженском муниципальном округе

Вологодской области (далее – Программа)

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере образования определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- [Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки](http://docs.cntd.ru/document/902345105)»;

- Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17.10.2016 № 920;

- Государственной программой «Развитие образования Вологодской области», утверждённой постановлением Правительства области от 28.01.2019 № 74;

- решением Земского Собрания Устюженского муниципального района от 27.12.2018 № 115 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Устюженского муниципального района до 2030 года».

Настоящая программа разработана исходя из положений вышеуказанных актов.

Целью Программы является обеспечение предоставления общедоступного общего образования и создание условий для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дополнительного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

- содействие в получении мер социальной поддержки детьми и родителями (законными представителями) детей, посещающих муниципальные образовательные организации округа, реализующие программы дошкольного образования;

- обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от 2 месяцев до 7лет;

- материальное стимулирование педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных организаций округа;

- обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- обеспечение выплаты заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования;

- обеспечение условий для образовательной доступности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях;

- создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- реализация регионального проекта «Современная школа» (оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам);

- реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся);

- материальное стимулирование педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций округа;

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнения работ муниципальным общеобразовательными организациями округа;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

- расширение потенциала системы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования детей;

- совершенствование системы выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи;

- развитие естественнонаучного и технического направлений дополнительного образования детей;

- вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования детей;

- материальное стимулирование педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования;

- обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей;

- создание условий для организации летнего отдыха детей и молодёжи на территории Устюженского муниципального округа;

- создание условий для трудовой занятости подростков;

- обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования;

- мероприятия по проведению работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций;

- обеспечение эффективности деятельности управления системой образования округа, мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятии управленческих решений;

- обеспечение питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

- приобретение услуг распределительно-логистического центра (на поставку продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций);

- обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях.

Сроки и этапы реализации Программы: 2025-2030 годы, без выделения отдельных этапов.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В муниципальную образовательную систему Устюженского муниципального округа Вологодской области входят 13 учреждений:

- 12 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: 2 средних общеобразовательных школы (в г. Устюжна), 6 основных общеобразовательных школ (5 из них – малокомплектные), 4 муниципальных дошкольных образовательных организации;

- 1 муниципальная организация дополнительного образования детей.

Количество муниципальных образовательных организаций на протяжении последних пяти лет остаётся неизменным.

12 образовательных организаций предоставляют услуги дошкольного образования, из них – 4 дошкольные образовательные организации (далее – детские сады) в городе Устюжна и 7 общеобразовательных организаций с дошкольными группами.

Численность детей в детских садах и дошкольных группах на 01.09.2024 составляет 575 человек (2023 год – 646 чел., 2022 года – 679 чел.,2021 год – 739 чел., 2020 год – 802 чел., 2019 – 835 чел.). В последние годы наблюдается тенденция снижения количества детей дошкольного возраста, что связано с уменьшением рождаемости, а также миграцией населения. По результатам комплектования дошкольных учреждений на 2024-2025 учебный год выдано 84 направления для устройства детей в дошкольные образовательные учреждения. На протяжении последних 3-х лет обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет составляет 100 %.

Анализ соответствия численности воспитанников детских садов к уровню расчетной мощности (в соответствии с СанПиН) позволяет сделать вывод, что средняя наполняемость муниципальных дошкольных учреждений составила 88% по городу и 54,9% в сельской местности.

В округе продолжается работа по инклюзивному образованию дошкольников, для которых образовательная деятельность ведётся по адаптированным образовательным программам. В 3 дошкольных организациях - МДОУ «Детский сад «Сосенка», МДОУ «Детский сад «Родничок», МДОУ «Детский сад «Теремок» - работают 3 группы компенсирующей направленности и 1 дошкольная группа комбинированной направленности в МОУ «Никольская школа».

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в детских садах. Максимальный размер родительской платы с 2023 года в Устюженском муниципальном округе составляет 3 245 рублей (установлен Постановлением Правительства Вологодской области от 29.05.2023 № 624). В связи с эти с 1 сентября 2023 года плата за детский сад составила: для дошкольных организаций г. Устюжны - 143 рубля в день, для дошкольных организаций, находящихся за пределами г. Устюжна и в пределах округа - 121 рубль в день.

В округе сохранены льготы по оплате за детский сад для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. От родительской платы освобождены семьи, имеющие детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшие эти территории и прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренно массовом порядке после 18 февраля 2022 года, граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, семьи погибших (умерших) военнослужащих – участников специальной военной операции, лица, являющиеся братом (сестрой) военнослужащего – участника специальной военной операции.

В округе обеспечена доступность для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования. Обучающимся обеспечена возможность получать образование в современных условиях путем концентрации кадровых, материальных, финансовых ресурсов в крупных школах, в том числе в базовой школе, которой является МОУ «Средняя школа № 2», путём организации подвоза детей на занятия и создания условий для проживания в 2-х пришкольных интернатах – в МОУ «Средняя школа № 2» (д. Степачево, структурное подразделение «Степачевская школа») и МОУ «Никольская школа» (д. Никола).

Благодаря инициативе Губернатора области продолжается обновление автобусного парка школьных автобусов. По состоянию на 1 сентября 2024 года автобусный парк обновлен полностью. Все автобусы соответствуют требованиям безопасности: срок эксплуатации менее 10 лет, оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, оборудованы проблесковыми маячками.

Создание и развитие современной образовательной инфраструктуры через обеспечение современных условий обучения и воспитания в школах округа – одна из задач системы образования.

На протяжении последних лет отмечается изменение численности школьников. Количество обучающихся на 01.09.2024 составляет 1550 человек (на 01.09.2023 – 1604 чел., на 01.09.2022 – 1563 чел., 01.09.2021 – 1581 человек, на 01.09.2020 - 1569 человек). Средняя наполняемость обучающихся по классам в городских школах – 24,5 чел., в сельских – 8,4 чел.

В связи с реализацией мероприятий национального проекта «Образование» с 2020 года, благодаря вложению значительных финансовых затрат из бюджетов различных уровней, в образовательных организациях округа продолжаются качественные перемены.

Благодаря реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Точка роста» в Устюженском муниципальном округе на средства федерального и областного бюджетов обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ:

- цифрового и гуманитарного профилей - в МОУ «Гимназия» и МОУ «Средняя школа № 2» - закуплено современное оборудование по предметным областям «Физическая культура и ОБЖ», «Технология», «Математика и информатика» (цифровое оборудование, оборудование для шахматной зоны, для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи: тренажеры-манекены, наборы имитаторов травм и поражений и другое). Проведены ремонты предметных кабинетов и коридоров в зданиях этих школ;

- естественно-научной и технологической направленностей - в МОУ «Брилинская школа», МОУ «Маловосновская школа», МОУ «Никольская школа», МОУ «Лентьевская школа». Закуплены цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, комплекты гербариев, цифровые микроскопы, учебные лаборатории, конструкторы, наборы по механике, мехатронике и робототехнике, компьютерное оборудование, отремонтированы по 2 учебных кабинета, лаборантские, рекреационные зоны.

Результатом проекта «Современная школа» является возможность получать качественное общее образование в условиях, отвечающим современным требованиям, независимо от места проживания. «Точка роста» стала центром информатизации, доступным как для детей, так и для педагогов, возможностью освоения современных технологий и разработки новых проектов.

Благодаря реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в котором участвовали МОУ «Гимназия», МОУ «Средняя школа № 2»,МОУ «Брилинская школа» в каждую школу на средства федерального бюджета закуплены по 21 ноутбуку и программное обеспечение к ним. Все школы округа являются участниками этого проекта, для этого обеспечено соединение с бесплатным гарантированным трафиком в городе со скоростью не менее 100 Мб/с (мегабайт в секунду), в сельской местности - 50 Мб/с.

Большое внимание уделяется внедрению современных технологий в образовательный процесс и внеурочную деятельность обучающихся. В 2024 году в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» Устюженский муниципальный округ определен в качестве участника проекта с размещением специализированного класса в МОУ «Гимназия». Проведены ремонтные работы по созданию в муниципальной общеобразовательной организации специальных площадок для эксплуатации беспилотных авиационных систем в целях возможности реализации практико-ориентированных образовательных процессов: отремонтирован кабинет, оформлено брендирование этого кабинета. На эти цели местным бюджетом выделены средства в размере 517 тыс. руб. Ремонтные работы выполнены и 1 сентября в МОУ «Гимназия» открылся специализированный класс, оснащенный учебными беспилотными летательными аппаратами, малой и основной полетной зоной, а также ремонтными станциями и зонами 3D-печати.

Уделяя большое внимание к воспитательной работе по программе Губернатора области «Стратегия 2,0» в 2024 году на базе МОУ «Гимназия» реализован проект «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений». На закупку оборудования и экспонатов для музея из средств областного бюджета выделен 1 млн. руб. Этот проект продолжится в 2025 году – средства на оснащение музея в МОУ «Средняя школа №2» уже предусмотрены бюджетом.

Все образовательные учреждения в связи с длительной эксплуатацией зданий требуют значительных финансовых вложений в капитальные ремонты с целью создания современных условий обучения и воспитания. В связи с этим проведена большая работа по разработке проектно-сметной документации и получению заключения государственной экспертизы, которая необходима для вступления в областные и федеральные программы по получения финансирования на эти цели. В 2023 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад «Солнышко» с обследованием грунта и фундамента здания. В 2025 году объект стал участником заявочной кампании Министерства просвещения РФ «Модернизация дошкольных систем образования РФ» с выделенным финансированием из средств федерального бюджета на капитальный ремонт и обновление материально-технической базы в 2027 году.

Работа по привлечению средств федерального бюджета на капитальные ремонты зданий образовательных организаций будет продолжена и далее. Пакет документов по капитальному ремонту здания МОУ «Гимназия» по адресу: г. Устюжна, пер. Терешковой, д. 6а, сформирован и будет направлен в Министерство образования Вологодской области для участия в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской Федерации мероприятия «Модернизация школьных систем образования» в 2025 году.

Важным направлением деятельности является улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. Это становится возможным благодаря вниманию Губернатора области к отрасли «Образование» и вложению значительных финансовых средств областного бюджета.

Благодаря программе Губернатора Вологодской области «Стратегия 2.0» в 2024 году начался капитальный ремонт здания МОУ «Средняя школа №2», который продолжится в 2025 году.

По поручению Губернатора области в июне 2024 года на средства местного бюджета в сумме 748,4 тыс. руб. произведена замена окон в МДОУ «Детский сад «Теремок» по адресу г. Устюжна, ул. Набережная Декабристов, д. 34.

В округе сохраняется двухсменный режим обучения. С 2012 года в МОУ «Долоцкая школа» образовательный процесс организован в две смены. В 2023–2024 учебном году МОУ «Долоцкая школа» продолжала работу в режиме двухсменной учебной недели. Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену составляла 0,8% (12 обучающихся) от общего количества обучающихся в школах округа. Решить задачу перевода образовательного учреждения в односменный режим обучения в существующих условиях не представляется возможным в связи с несоответствием соотношения площадей и максимальной наполняемостью классов. Для повышения доступности и качества общего образования должна быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Решение этой задачи требует детальной проработки с учетом демографической ситуации на данной территории.

Все школы округа имеют широкополосный доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по наземным каналам связи. Во всех школах округа осуществляется предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях через образовательную платформу «Электронный дневник».

Пристальное внимание уделяется организации здорового и полноценного питания школьников. С 1 сентября 2020 года организовано выполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина об обеспечении бесплатным горячим питанием всех обучающихся начальных классов. Финансирование бесплатного горячего питания обучающихся в начальных классах осуществляется из средств федерального бюджета (на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета округа). Количество школьников начальных классов, учащихся в общеобразовательных организациях округа и получающих бесплатное горячее питание в 2024-2025 учебном году - 644 чел. (в 2023-2024 учебном году - 685 чел.), что составляет 100 % от общего количества обучающихся в начальных классах.

В 2024-2025 учебном году стоимость питания на 1 обучающегося с ограниченными возможностями здоровья – 124,50 рублей в день за счет средств областного бюджета. С 1 сентября 2024 года бесплатное двухразовое питание получают 108 обучающихся (в 2023-2024 учебном году - 132 чел.). Льготное питание детей из малоимущих семей, многодетных семей за счет средств областного бюджета (83 руб.) получают 395 обучающихся (2023-2024 учебный год - 425 школьников), двухразовое бесплатное питание детей-инвалидов – 5 чел.

Качеству школьного питания уделяется пристальное внимание: на уровне округа разработано единое 10-дневное меню, осуществляется контроль за организацией питания, разработаны программы здорового питания, организовано информирование родителей на сайтах школ и в социальных сетях.

Одним из направлений развития системы образования является повышение доступности и качества услуг в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех образовательных организациях Устюженского муниципального округа в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

В 2023-2024 учебном году (по состоянию на 31.05.2024) количество детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Устюженского муниципального округа, составило 51 человек (из них, 41 человек - обучающиеся школ, 10 - дети-инвалиды дошкольного возраста).

Управление образования администрации Устюженского муниципального округа координирует работу образовательных организаций по реализации и исполнению индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-инвалидов в соответствии с Порядком организации работы по реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов, мероприятий по общему и профессиональному образованию ребенка-инвалида (инвалида), утвержденным приказом Департамента образования Вологодской области от 14.02.2018 № 420.

В 2023-2024 учебном году на всех уровнях общего образования (дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования) обучение детей-инвалидов осуществлялось в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и образовательными программами, рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК ВО №1). Численность детей-инвалидов, нуждающихся и получающих реабилитационные услуги по направлению психолого-педагогической реабилитации в 9 образовательных организациях округа (3 детских садах и в 6 школах) в этом учебном году составила 41 человек.

Следует отметить, что в округе наблюдается тенденция увеличения численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). По состоянию на конец 2023-2024 учебного года общее количество обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях округа составило 191 человека (из них, детей школьного возраста - 162 человека, дошкольников – 29 человек). На конец 2022-2023 учебного года это количество составляло 167 человек (135 - человек в школах округа, 32 - в дошкольных образовательных организациях).

В Устюженском муниципальном округе обеспечена доступность общего и дополнительного образования для детей-инвалидов. По состоянию на 31.12.2024, доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составила 100%. Доля детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных начальным общим, основным общим, средним общим образованием составляет 100%. Охват детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием – 86 % (при плановом показателе 55%). Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций округа - 25% (МДОУ «Детский сад «Сосенка», МДОУ «Детский сад «Родничок», МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Гимназия»).

В целях повышения уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций в 2023 году на средства субсидии из областного бюджета в здании по адресу: г. Устюжна, пер. Луначарского, д.9а, для обучающихся МОУ ДО ЦДО созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного дополнительного образования: закуплено обучающее оборудование, отремонтирована входная группа с установкой стационарного пандуса и козырька над крыльцом, расширены дверные проемы, туалетные комнаты оснащены оборудованием, приспособленным для инвалидов.

В рамках реализации государственной программы «Безбарьерная среда» в 2024 году областным бюджетом с софинансированием из средств местного бюджета выделена субсидия в размере 1210,0 тыс. руб. На эти средства закуплены и установлены съемные телескопические и переносные пандусы в здания образовательных организаций округа: МДОУ «Детский сад «Сосенка», МДОУ «Детский сад «Теремок», МОУ «Лентьевская школа», МОУ «Желябовская школа», МОУ «Маловосновская школа», МОУ «Гимназия». Созданы условия для маломобильных групп населения в части расширения дверных проемов в МДОУ «Детский сад Теремок»,установлены стационарные пандусы в МОУ «Никольская школа» и МОУ «Средняя школа №2» (структурное подразделение Степачевская школа).

Обеспечение доступности и равных возможностей для получения качественного общего и дополнительного образования – вторая задача муниципальной системы образования.

В соответствии со статьями 8, 111 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 января 2014 года обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, в связи с чем, обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях округа осуществляется в форме субвенции из областного бюджета местному бюджету округа.

Учитывая социально-экономическую ситуацию в Устюженском муниципальном округе, при которой имеется значительное количество семей с низким уровнем доходов, актуальным остаётся разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных школ округа из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, обеспечение льготным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере, детей, имеющих инвалидность.

Совершенствование системы выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи путём организация внеурочной деятельности, предоставление возможности обучающимся участвовать в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях с целью развития индивидуальных способностей и талантов детей, а так же развитие сети муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования – одна из важнейших задач системы образования.

В МОУ «Средняя школа № 2» и МОУ «Гимназия» обучение в 10-11 классах осуществляется в соответствии с учебными планами профильного обучения. С 1 сентября 2024 года в МОУ «Гимназия» реализуется социально-экономический профиль, технологический профиль, универсальный профиль; в МОУ «Средняя школа №2» - социально-экономический, технологический и естественно-научный профили обучения.

Во всех школах Устюженского муниципального округа в 2024 году введена должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействии с детскими общественными объединениями. Советник осуществляет взаимосвязь детей, педагогов и родителей.

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями дополнительного образования: МОУ ДО «Центр дополнительного образования) (далее также - МОУ ДО ЦДО), подведомственной управлению образования администрации Устюженского муниципального округа, и МБУ ДО «Устюженская школа искусств», подведомственной Управлению по культуре, туризму и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа.

С 1 сентября 2023 года внедрен механизм обучения по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. Социальный сертификат является новым механизмом системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ее улучшенной версией. На территории округа единственное учреждение - МОУ ДО ЦДО - с 1 сентября 2023 года реализуют дополнительные общеразвивающие программы с использованием данного вида сертификатов.

В2024 году охват дополнительным образованием составил 77,55% детей, что составляет 1776 детей.

Лицензии на право реализации программ дополнительного образования имеют 7 школ (МОУ «Гимназия», МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Брилинская школа», МОУ «Желябовская школа», МОУ «Никольская школа», МОУ «Лентьевская школа», МОУ «Маловосновская школа»), и 2 дошкольные образовательные организации (МДОУ «Детский сад «Сосенка», МДОУ «Детский сад «Теремок»), что составляет 87,5 % и 50% от числа образовательных организаций соответствующего уровня образования. Перед 3 организациями (МОУ «Долоцкая школа», МДОУ «Детский сад «Родничок», МДОУ «Детский сад «Солнышко») стоит задача получения лицензии на право реализации программ дополнительного образования. Наличие лицензии на право реализации программ дополнительного образования является обязательным условием для деятельности школьных спортивных клубов, созданных во всех образовательных организациях, дающих возможность привлечения обучающихся к систематическому занятию физкультурой и спортом, развитию наиболее традиционных видов спорта.

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты (победители или призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий, включенных в перечни федеральных органов исполнительной власти, имеющих зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся авторами статей в научном международном или всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом в международных базах данных, а также получивших премии и стипендии), включенных в государственный информационный ресурс об одаренных детях (на 16.01.2024), в Устюженском муниципальном округе всего 4 человека вошли в число победителей и призеров в области науки, искусства и спорта. По Вологодской области данный показатель составляет 1852 человека (1,1%).

В системе образования работает 226 педагогических работников, из них: 155 - педагогические работники организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования, 60 педагогов дошкольного образования, 11 педагогов дополнительного образования.

В возрасте до 35 лет в районе работает 27 педагогов, что составляет 11,9% от общей численности педагогических работников образовательных организаций, из них: педагоги общеобразовательных организаций – 15 человек, педагоги дошкольного образования – 11 человек, педагоги дополнительного образования – 1.

С каждым годом все более сохраняется тенденция «старения» педагогических кадров: количество педагогов от 60 лет и старше составляет 13,2% (30 чел.) от общего числа педагогических работников образовательных организаций, из них:

- педагогические работники школ – 25 человек (19,8%);

- педагогические работники детских садов и дошкольных групп – 5 человек (8,3%);

Остро стоит проблема нехватки педагогических кадров: учителей русского языка и литературы, химии, физики, английского языка, педагога-психолога. Недостаточное количество учителей-предметников решается за счет внутреннего совместительства и увеличения учебной нагрузки на одного педагога.

С целью привлечения педагогических кадров в отрасль «Образование» заключаются договоры на целевое обучение по специальностям педагогической направленности. В настоящее время на педагогических направлениях в вузах и педколледжах обучается 31 студент Устюженского муниципального округа, из них 5 целевиков:2 – учителя иностранного языка, 1 – учитель истории и обществознания, 1 – учитель русского языка и литературы, 1 – учитель-логопед.

С целью привлечения кадров в отрасль «Образование» из других регионов в августе 2021 года Земским Собранием района принято решение об установлении меры социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения в размере 50% от размера платы, предусмотренной договором найма, но не более 8000 рублей в месяц. А с 1 января 2024 года 3-м студентам-целевикам педагогических направлений подготовки выплачивается дополнительная стипендия 4000 рублей из средств местного бюджета.

Кроме этого, округ участвует в федеральной программе «Земский учитель»: 2024 год – заявка на 1 вакансию (химия).

В Устюженском муниципальном округе в 2023-2024 учебном году в двух школах функционировали 2 профильных психолого-педагогических класса: в МОУ «Средняя школа №2» (10 класс – 20 обучающихся) и в МОУ «Гимназия» (11 класс – 10 обучающихся). В 2024-2025 учебном году в МОУ «Средняя школа №2» открылся психолого-педагогический класс на 28 чел.

По итогам 2024 года средняя зарплата в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» составила:

- на 1 педагогического работника дошкольных образовательных организаций – 50 784,00 руб. (100% от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе);

- на 1 педагогического работника организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования – 53 066 руб.,

- на 1 педагогического работника дополнительного образования детей – 53 968,00 руб.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целью муниципальной программы «Развитие образования в Устюженском муниципальном округе Вологодской области» является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Несмотря на положительные изменения показателей доступности и качества образования, развития образовательной инфраструктуры, в сфере общего и дополнительного образования детей остаются следующие проблемы, требующие решения:

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Образование»;

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет;

- поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- повышение уровня учебных и вне учебных достижений школьников;

- продолжение создания современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

- повышение качества образовательных результатов, сокращая разрыв между общеобразовательными организациями с высокими и низкими результатами деятельности;

- повышение эффективности воспитательной деятельности с учетом актуальных направлений развития и на основе отечественных традиций;

- совершенствование системы работы с педагогическими и управленческими кадрами;

- потребность в новых подходах к развитию дополнительного образования детей в условиях изменений технологического уклада и запросов экономики.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение задач, определенных Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», в которой определены стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года.

В числе основных способов решения поставленных задач можно отметить следующие:

- во всех образовательных организациях Устюженского муниципального округа обеспечено своевременное обновление содержания образования, образовательных технологий, включая обновление федеральных государственных образовательных стандартов, разработку и введение ФООП;

- осуществляются мероприятия по развитию инфраструктуры и совершенствованию материально-технической базы дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей в целях обеспечения реализации государственных гарантий доступности образования;

- проведены мероприятия по восполнению дефицита мест в образовательных организациях соответствующих уровней образования, а также удовлетворения потребностей населения в качественных и разнообразных образовательных услугах, вариативности выбора поставщиков таких услуг;

- расширяется внедрение практико-ориентированных подходов в реализации образовательных программ на разных уровнях образования, в том числе за счет разнообразных форм ранней профориентационной работы и построения индивидуальной образовательной траектории, практики проведения мероприятий во взаимодействии с ключевыми работодателями, привлечения их к участию в образовательном процессе и управлению образовательными организациями;

- с целью совершенствования воспитательного потенциала образовательных организаций обеспечено внедрение во всех образовательных организациях округа рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, разработанных на основе примерных рабочих программ воспитания;

- во всех общеобразовательных организациях округа внедрена должность советника директора по воспитанию;

- развивается туристско-краеведческая направленность в системе дополнительного образования детей,

- сформирована и функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, способствующая развитию интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности, в том числе через участие в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, тематических сменах, работе проектных команд;

- реализуются на постоянной основе программы создания условий для раннего развития детей, в том числе оказания психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям,

- реализуется комплекс мероприятий по обеспечению доступности качественного образования и успешной социализации для лиц с ограниченными возможностями здоровья путем внедрения инклюзивного образования, разработки адаптированных образовательных программ,

- продолжается работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, формированию навыков здорового образа жизни обучающихся, включая развитие физкультурно-спортивного воспитания и модернизацию спортивной инфраструктуры образовательных организаций;

- обеспечивается оснащение (обновление) материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды;

- обеспечивается поэтапное внедрение форм и методов реализации мероприятий Концепции развития дополнительного образования до 2030 года, направленной на создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности;

- обеспечивается реализация мероприятий в области цифровой трансформации образования, направленных на повышение эффективности процессов функционирования образовательных организаций, на предоставление равного доступа к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам для всех категорий обучающихся, в том числе для одаренных детей, детей-инвалидов и детей, проживающих в труднодоступной и удаленной местности;

- обеспечивается реализация мероприятий в рамках исполнения Указа Президента РФ от 17 мая 2023 г. № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года»: сбережение детского населения, укрепление благополучия семей с детьми; развитие современной безопасной инфраструктуры для детей, в том числе формирование условий для активного участия в жизни общества детей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них; формирование безопасной информационной среды для детей; укрепление института семьи, сохранение и поддержка традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

«Развитие образования в Устюженском муниципальном округе

Вологодской области»

1. Основные положения

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа (далее – управление образования). |
| Соисполнители | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения; муниципальные образовательные учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования; МОУ ДО ЦДО; Управление по культуре, туризму и молодежной политике администрации  округа; МКУ «ЦБУиО» |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Целью Программы является обеспечение предоставления общедоступного общего образования и создание условий для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дополнительного образования для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества. |
| Финансовое обеспечение | ***Объемы финансирования***  Всего –2 094 067,25 тыс. руб.,  в том числе:  2025 год – 385405,62 тыс. руб.;  2026 год – 411470,03 тыс. руб.;  2027 год –399390,12тыс. руб.;  2028 год – 299267,16тыс. руб.;  2029 год – 299267,16тыс. руб.;  2030 год –299267,16тыс. руб.  За счет средств федерального бюджета  Всего – 179 331,97 тыс. руб.  том числе:  2025 год – 27460,92 тыс. руб.;  2026 год – 72370,97 тыс. руб.;  2027 год – 79500,08 тыс. руб.;  2028 год – 0 тыс. руб.;  2029 год – 0 тыс. руб.;  2030 год – 0 тыс. руб.  За счет областного бюджета  Всего – 1 534 605,48 тыс. руб.  в том числе:  2025 год –291148,12тыс. руб.;  2026 год – 276998,88 тыс. руб.;  2027 год – 256508,58 тыс. руб.;  2028 год – 236650,3тыс. руб.;  2029 год – 236650,3тыс. руб.;  2030 год –36650,3 тыс. руб.  За счет средств бюджета округа  Всего–380 129,80 тыс. руб.  в том числе:  2025 год – 66796,58 тыс. руб.;  2026 год – 62100,18тыс. руб.;  2027 год – 63382,46 тыс. руб.;  2028 год – 62616,86 тыс. руб.;  2029 год – 62616,86 тыс. руб.;  2030 год –62616,86 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области | Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области»  Достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2002 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» |

2. Показатели муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) | |
| Год, предшествующий году разработки МП5 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | |  |  | |
| Цель муниципальной программы «Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление образования | | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность, форма федерального статстического наблюдения |
| 1.2 | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | - | % | 50 | 2024 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | Управление образования | | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность |
| Цель муниципальной программы «Содействие в получении мер социальной поддержки детьми и родителями (законными представителями) детей, посещающих муниципальные образовательные организации округа, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | доля родителей (законных представителей), получающих меры социальной поддержки в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность, форма федерального статстического наблюдения |
| 3.2 | доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |  | - | % | 35 | 2024 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность, форма федерального статстического наблюдения |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для получения доступного и качественно образования в муниципальных образовательных организаций округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Увеличение количества отремонтированных зданий образовательных организаций к общему количеству зданий образовательных организаций, в которых осуществляется образовательная деятельность |  | - | Ед. | 1 | 2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| 4.2 | Увеличение количества разработанных ПСД для проведения капитальных ремонтов зданий образовательных организаций к общему количеству отремонтированных зданий ОО |  | - | Ед. | 7 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| 4.3 | оснащение капитально отремонтированных зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания |  | - | Ед. | 1 | 2024 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | полнота выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования |  | | Отраслевая отчетность |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение выплаты заработной платы работников муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Устюженского муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования к общему объему расходов бюджета Устюженского муниципального округа. |  | - | % | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Управление образования |  | | Отраслевая отчетность |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение условий для образовательной доступности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, в общей численности детей-инвалидов |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность |
| 7.2 | доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность |
| 7.3 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | - | % | 25 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность |
| Цель муниципальной программы «Создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | - | % | 99.3 | 2024 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | Отраслевая отчетность |
| 8.2 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования |  | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| 8.3 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования |  | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| 8.4 | доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования |  | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| Цель муниципальной программы «Материальное стимулирование педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций округа и среднемесячной заработной платы в регионе |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| Цель муниципальной программы«Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными общеобразовательными организациями округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | полнота выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными общеобразовательными организациями округа |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования |  | | Отраслевая отчетность |
| Цель муниципальной программы «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| Цель муниципальной программы «Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | доля детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории округа |  | - | % | 80 | 2024 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | | Управление образования | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Отраслевая отчетность, форма федерального статистического наблюдения |
| 12.2 | доля детей, получающих дополнительное образование с использованием сертификата ПФДО, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории округа |  | - | % | 25 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | | Управление образования | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Отраслевая отчетность, форма федерального статстического наблюдения |
| Цель муниципальной программы «Совершенствование системы выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | доля детей, охваченных спортивными, творческими и т.п. мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет |  | - | % | 55.5 | 2024 | 60 | 65.5 | 70 | 75.5 | 80 | 85.5 | - | | Управление образования | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Отраслевая отчетность |
| Цель муниципальной программы «Вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | доля детей-инвалидов, охваченных программами дополнительного образования |  | - | % | 80 | 2024 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | | Управление образования | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Отраслевая отчетность, форма федерального статистического наблюдения |
| Цель муниципальной программы «Материальное стимулирование педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | соотношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей в округе |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования |  | | Отраслевая отчетность |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для организации летнего отдыха детей и молодёжи на территории Устюженского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | освоение муниципальными образовательными организациям округа субсидии на организацию лагерей дневного пребывания детей |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Отраслевая отчетность, форма федерального статистического наблюдения |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для трудовой занятости подростков» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | освоение муниципальным образовательным организациям субсидии на трудовую занятость подростков в свободное от учебы время |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение выплаты заработной платы работников муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Устюженского муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного образования к общему объему расходов бюджета Устюженского муниципального округа |  | - | % | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Управление образования |  | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| Цель муниципальной программы «Мероприятия по проведению работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | количество образовательных организаций, в которых проведены работы по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области» |  | - | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Управление образования | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Отраслевая отчетность, форма федерального статстического наблюдения |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение эффективности деятельности управления системой образования округа, мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятии управленческих решений.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Доля показателей (мероприятий), выполненных в соответствии с муниципальной программой |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования | - | | - |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации |  | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | | Управление образования |  | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| Цель муниципальной программы «Приобретение услуг распределительно-логистического центра (на поставку продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций)» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых обеспечивается муниципальными общеобразовательными и дошкольными организациями и/или некоммерческими организациями, созданными муниципальными образованиями области в целях содействия организации питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципальных образований области, осуществляющих закупку услуг распределительно-логистического центра |  | - | Ед. | 8 | 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | | Управление образования |  | | отчеты о достижении значений результатов использования Субсидий |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | количество муниципальных общеобразовательных организаций, ведение бухгалтерского учета в которых обеспечивается через организацию, созданные муниципальным округом для централизации бухгалтерского учета |  | - | Ед. | 12 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | | Управление образования | - | | - |

3. Структура муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | | | | **Ответственный за реализацию структурного элемента** | | | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями 1** | | |
| **I. Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Региональные проекты, связанные с национальными проектами** | | | | | | | | | | | |
| * + 1. **Региональный проект «Все лучшее- детям»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа | | | Увеличение количества оснащенных предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | | 4.3 |
| 1.1.1.2 | Мероприятия по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом производства работ) | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, МОУ «Брилинская школа» | | | Увеличение количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций – 1 ед. в 2026 году. 1 ед. – в 2027 году | | 4.1 |
| 1.1.1.3 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, МОУ «Брилинская школа», МДОУ «Детский сад «Солнышко» | | | Увеличение количества оснащенных современными средствами обучения и воспитания капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций – 2 ед. в 2025 году | | 4.3 |
| * + 1. **Региональный проект «Педагоги и наставники»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, общеобразовательные организации Устюженского муниципального округа | | | Материальное стимулирование деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | | 11.1 |
| 1.1.2.2 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, общеобразовательные организации Устюженского муниципального округа | | | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | | 11.1 |
| 1.1.2.3 | Реализация мероприятий, направленных на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, общеобразовательные организации Устюженского муниципального округа | | | Дополнительное материальное стимулирование педагогических работников за выполняемую ими работу по классному руководству в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | | 19.1 |
| **1.1.3.Региональный проект «Поддержка семьи»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | | | Реализация мероприятий на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (проведение капитального ремонта) | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, МДОУ «Детский сад «Солнышко» | | | Увеличение количества объектов дошкольного образования, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту | | | 8.1 | | |
| 1.1.3.2 | | | Реализация мероприятий на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания) | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, МДОУ «Детский сад «Солнышко» | | | Увеличение количества объектов дошкольного образования, оснащенных средствами обучения и воспитания после проведения капитального ремонта | | | 8.1 | | |
| **1.2. Региональные проекты, не связанные с национальными проектами** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1. Региональный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Реализация мероприятий на оснащение школьных музеев | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, МОУ «Средняя школа №2» | | | Увеличение количества общеобразовательных организаций округа, в которых оснащены школьные музеи | | 4.3 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов | | | | Управление образования администрации Устюженскогомуниципального округа, МОУ «Средняя школа №2», МОУ «Брилинская школа», МОУ «Никольская школа» | | | Увеличение количества общеобразовательных организаций округа, в которых созданы и функционируют агроклассы и (или) лесные классы | | 4.3 |
| 1.2.1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, общеобразовательные организации округа | | | Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках (приобретение фильтров для очистки питьевой воды) | | 8.3 |
| 1.2.1.4 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, общеобразовательные организации и организации дошкольного образования Устюженского муниципального округа | | | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам | | 22.1 |
| 1.2.1.5 | Обеспечение реализации ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, общеобразовательные организации Устюженского муниципального округа | | | Увеличение количества кабинетов по предмету ««Основы безопасности и защиты Родины», оснащенных современными средствами обучения и воспитания в общеобразовательных организациях | | 4.3 |
| 1.2.1.6 | Реализация мероприятий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, МОУ «Средняя школа №2» | | | Увеличение количества капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | | 4.1 |
| 1.2.1.7 | Организация бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное  общее образование в муниципальных образовательных  организациях | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, общеобразовательные организации Устюженского муниципального округа | | | Обеспечение организации бесплатного горячего питания 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях округа | | 8.2 |
| * 1. **Муниципальные проекты** | | | | | | | | | | | |
| * + 1. **Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | | Расходы на изготовление проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту образовательных организаций | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации Устюженского муниципального округа | | Увеличение количества образовательных организаций, имеющих техническую документацию для проведения работ по капитальному ремонту | | 4.2 |
| **II. Процессная часть** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации Устюженского муниципального округа, МКУ «ЦБУиО» | | | Обеспечение получения общедоступного, качественного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях округа | | 5.1, 10.1, 16.1 |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации округа | | | Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями округа муниципального задания | | 5.1, 10.1, 16.1 |
| 2.1.3 | Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, МОУ ДО ЦДО | | | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования детей с использованием социальных сертификатов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | | 12.2 |
| **2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации Устюженского муниципального округа | | | Обеспечение предоставления мер  социальной поддержки отдельных категорий  обучающихся в образовательных  организациях округа | | 8.3, 8.4 |
| **2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, общеобразовательные организации Устюженского муниципального округа, МОУ ДО ЦДО | | | Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков | | 17.1 |
| 2.3.2 | Организация временного трудоустройства подростков | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации Устюженского муниципального округа, МОУ ДО ЦДО | | | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в трудовую занятость во время каникул и свободное от учебы время | | 18.1 |
| **2.4. Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ**  **в муниципальных образовательных учреждениях»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации Устюженского муниципального округа, МОУ ДО ЦДО  Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации Устюженского муниципального округа, МОУ ДО «Центр дополнительного образования» | | | Реализация мероприятий, направленных на устранение предписаний контролирующих органов | | 21.1 |
| 2.4.2 | Проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности образовательных организаций Устюженского муниципального округа | | | | Реализация мероприятий, направленных на укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций Устюженского муниципального округа | |
| **2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | | |
| **Наименование структурного элемента** | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Проведение мероприятий при подготовке образовательных организаций к новому учебному году | | | | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа,образовательные организации Устюженского муниципального округа, МОУ ДО ЦДО | | | Реализация мероприятий, направленных на подготовку образовательных организаций к новому учебному году | | 21.1 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | **2030** | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в Устюженском муниципальном округе Вологодской области»** | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации округа, МКУ «ЦБУиО» | **Всего, в том числе:** | | **385405,62** | | **411470,03** | | **399390,12** | | **299267,16** | | **299267,16** | **299267,16** | |
|  | **Федеральный бюджет** | | **27460,92** | | **72370,97** | | **79500,08** | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | **Областной бюджет** | | **291148,12** | | **276998,88** | | **256508,58** | | 2369650,3 | | 2369650,3 | 2369650,3 | |
|  | **Бюджет округа** | | **66796,58** | | **62100,18** | | **63382,46** | | 62616,86 | | 62616,86 | 62616,86 | |
|  | **Иные источники** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **I** | **Проектная часть** | Управление образования администрации Устюженского муниципального округа, образовательные организации округа, МКУ «ЦБУиО» | **Всего, в том числе:** | | **80222,57** | | **113568,57** | | **100122,96** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Федеральный бюджет** | | **27460,92** | | **72370,97** | | **79500,08** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Областной бюджет** | | **50501,02** | | **40348,58** | | **19857,28** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **Бюджет округа** | | **2260,63** | | **849,02** | | **765,6** | | **0** | | **0** | **0** | |
|  | **Иные источники** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| **1.1** | **Региональные проекты, связанные с национальными проектами** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | **Региональный проект «Все лучшее - детям»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания |  | **Всего, в том числе:** | | **589,72** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 521,08 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 33,26 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 35,38 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.1.1.2 | Мероприятия по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом работ) | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **0** | | **58826,57** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 38229,60 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 20585,20 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 0 | | 11,77 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.1.1.3 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **0** | | **13079,52** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
|  | Федеральный бюджет | | 0 | | 8500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 4576,90 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 0 | | 2,62 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1.1.2.** | **Региональный проект «Педагоги и наставники»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций |  | **Всего, в том числе:** | | **727,1** | | **727,1** | | **727,1** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 727,1 | | 727,1 | | 727,1 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.1.2.2 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **1256,01** | | **1275,06** | | **1298,13** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 1180,65 | | 1134,80 | | 1090,43 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 75,36 | | 140,26 | | 207,7 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.1.2.3 | Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | **Всего, в том числе:** | | **17926,9** | | **17926,5** | | **18403,5** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 17926,9 | | 17926,5 | | 18403,5 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1.1.3.** | **Региональный проект «Поддержка семьи»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Реализация мероприятий на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (проведение капитального ремонта) |  | | **Всего, в том числе:** | | **0** | | **0** | | **59823,16** | | **0** | **0** | | **0** | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 50241,40 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 9569,80 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Бюджет округа | | 0 | | 0 | | 11,96 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.1.3.2 | Реализация мероприятий на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (оснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания) |  | | **Всего, в том числе:** | | **0** | | **0** | | **4762,85** | | **0** | **0** | | **0** | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 4000,00 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 761,90 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Бюджет округа | | 0 | | 0 | | 0,95 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Иные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| **1.2.** | **Региональные проекты, не связанные с национальными проектами** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | **Региональный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Реализация мероприятий на оснащение школьных музеев | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **1000,20** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 1000,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 0,20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2.1.2 | Мероприятие по созданию и функционированию агроклассов и (или) лесных классов | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **7192,74** | | **7074,61** | | **4520,50** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 7191,3 | | 7073,2 | | 4519,60 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 1,44 | | 1,41 | | 0,90 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2.1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях программам | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **1224,49** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 1200,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 24,49 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2.1.4 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных органи-зациях, осуществляющих образовательную деятель-ность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам |  | **Всего, в том числе:** | | **2455,75** | | **2455,75** | | **2455,75** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 1964,60 | | 1964,6 | | 1964,6 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 491,15 | | 491,15 | | 491,15 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2.1.5 | Обеспечение реализации ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **1668,44** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 1668,1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 0,34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2.1.6 | Реализация мероприятий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **35714,29** | | **3571,43** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 35000,00 | | 3500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 714,29 | | 71,43 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2.1.7 | Организация бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное  общее образование в муниципальных образовательных  организациях | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **9666,93** | | **8532,03** | | **8031,97** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Федеральный бюджет | | 7105,19 | | 5852,97 | | 5037,65 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 2368,40 | | 2508,42 | | 2833,68 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 193,34 | | 170,64 | | 160,64 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **1.3.** | **Муниципальные проекты** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1** | **Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы образования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Реализация мероприятий, направленных на изготовление проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту образовательных организаций | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **800,00** | | **100,00** | | **100,00** | | 0 | | 0 | 0 | |
|  | Федеральный бюджет | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Областной бюджет | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Бюджет округа | | 800,00 | | 100,00 | | 100,00 | | **0** | | **0** | **0** | |
| Иные источники | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |  | |
| **II** | **Процессная часть** | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **305183,05** | | **297901,46** | | **299267,16** | | **299267,16** | | **299267,16** | **299267,16** | |
|  | Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 237147,10 | | 233150,3 | | 233150,3 | | 233150,3 | | 233150,3 | 233150,3 | |
| Бюджет округа | | 68035,95 | | 64751,16 | | 64751,16 | | 64751,16 | | 64751,16 | 64751,16 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **230 653,50** | | **226 656,70** | | **226 656,70** | | **226 656,70** | | **226 656,70** | **226 656,70** | |
|  | Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 230 653,50 | | 226 656,70 | | 226 656,70 | | 226 656,70 | | 226 656,70 | 226 656,70 | |
| Бюджет округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **57144,44** | | **59801,16** | | **60716,86** | | **60716,86** | | **60716,86** | **60716,86** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 57144,44 | | 59801,16 | | 60716,86 | | 60716,86 | | 60716,86 | 60716,86 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.1.3 | Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **2691,51** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 2691,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **9993,60** | | **9993,60** | | **9993,60** | | **9993,60** | | **9993,60** | **9993,60** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 9993,60 | | 9993,60 | | 9993,60 | | 9993,60 | | 9993,60 | 9993,60 | |
| Бюджет округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2.3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **500,00** | | **50,00** | | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | **500,00** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 500,00 | | 50,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.3.2 | Организация временного трудоустройства подростков | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **1200,00** | | **800,00** | | **800,00** | | **800,00** | | **800,00** | **800,00** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 1200,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2.4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Проведение мероприятий по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **1000,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | **200,00** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 1000,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.4.2 | Проведение мероприятий по укреплению антитерро-ристической защищенности образовательных организаций Устюженского муниципального округа | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **1000,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | **200,00** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 1000,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Иные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **2.5.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Проведение мероприятий при подготовке образовательных организаций к новому учебному году | Управление образования | **Всего, в том числе:** | | **1000,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | **200,00** | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Бюджет округа | | 1000,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Иные источники | |  | |  | |  | |  | |  |  | |