Таблица 6

Титульный лист

«Развитие образования в Устюженском

муниципальном округе на 2023-2027 годы»,

наименование муниципальной программы;

\_Управление образования администрации

Устюженского муниципального округа

наименование ответственного исполнителя;

\_\_**2024**\_\_\_\_

отчетный год;

\_\_28.02.2025\_\_\_

дата составления годового отчета;

\_Начальник управления образования администрации

Устюженского муниципального округа\_\_\_\_

Бронзова Лариса Александровна\_

должность, фамилия, имя, отчество,

\_\_\_\_\_\_8(81737) 2-10-34\_\_\_

номер телефона

\_\_\_\_ustmetodist@yandex.ru\_\_\_\_

и электронный адрес лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Бронзова\_\_\_

ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора) на  конец отчетного  года (при  наличии) |
| год, предшествующий  отчетному\* | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | |  |
| 1 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 50 | 50 | 75 |  |
| 3 | Доля родителей (законных представителей), получающих меры социальной поддержки в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 22,3 | 30 | 22,8 |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования региона | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования региона | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Полнота выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Устюженского муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования к общему объему расходов бюджета Устюженского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, в общей численности детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25 | 25 | 75 |  |
| 13 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 99,5 | 99,29 | 99,23 |  |
| 14 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях округа по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учете в противо-туберкулёзном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители (законные представители) которых) обратились за получением льготного питания | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 | Количество общеобразовательных организаций округа, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 19 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций округа и среднемесячной заработной платы в регионе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Полнота выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными общеобразовательными организациями округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 22 | Доля детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории округа | % | 77,3 | 78 | 77,6 |  |
| 23 | Доля детей, получающих дополнительное образование с использованием сертификата ПФДО, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории округа | % | 25,1 | 25 | 25,7 |  |
| 24 | Доля детей, охваченных спортивными, творческими и т.п. мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 25 | Доля детей-инвалидов, охваченных программами дополнительного образования | % | 98,3 | 80 | 98,3 |  |
| 26 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей в округе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 27 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 28 | Освоение муниципальными образовательными организациям округа субсидии на организацию лагерей дневного пребывания детей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Освоение муниципальным образовательным организациям субсидии на трудовую занятость подростков в свободное от учебы время | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Устюженского муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного образования к общему объему расходов бюджета Устюженского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | Доля показателей (мероприятий), выполненных в соответствии с муниципальной программой | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 33 | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 34 | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых обеспечивается муниципальными общеобразовательными и дошкольными организациями и/или некоммерческими организациями, созданными муниципальными образованиями области в целях содействия организации питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципальных образований области, осуществляющих закупку услуг распределительно-логистического центра | Ед. | 8 | 8 | 8 |  |
| 35 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ведение бухгалтерского учета в которых обеспечивается через организацию, созданные муниципальным округом для централизации бухгалтерского учета | Ед. | 12 | 12 | 12 |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | |  |
| 1 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 50 | 50 | 75 |  |
| 3 | Доля родителей (законных представителей), получающих меры социальной поддержки в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 22,3 | 25 | 22,8 |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования муниципальных образовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования региона | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Полнота выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Устюженского муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования к общему объему расходов бюджета Устюженского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 | | | | |  |
| 1 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, в общей численности детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля выпускников-инвалидов 9-11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25 | 25 | 75 |  |
| 4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 99,5 | 99,29 | 99,23 |  |
| 5 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях округа по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учете в противо-туберкулёзном диспансере, получающих льготное питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители (законные представители) которых) обратились за получением льготного питания | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 10 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций округа и среднемесячной заработной платы в регионе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Полнота выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными общеобразовательными организациями округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Устюженского муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Устюженского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 | | | | |  |
| 1 | Доля детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории округа | % | 77 | 78 | 77,6 |  |
| 2 | Доля детей, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории округа | % | 25,1 | 25 | 25,7 |  |
| 3 | Доля детей, охваченных спортивными, творческими и т.п. мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | Доля детей-инвалидов, охваченных программами дополнительного образования | % | 98,3 | 80 | 98,3 |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей в округе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Освоение муниципальными образовательными организациям округа субсидии на организацию лагерей дневного пребывания детей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Освоение муниципальным образовательным организациям субсидии на трудовую занятость подростков в свободное от учебы время | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Устюженского муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного образования к общему объему расходов бюджета Устюженского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» | Ед. | 1 | 1 | 9 |  |
|  | Подпрограмма 4 | | | | |  |
| 1 | Доля показателей (мероприятий), выполненных в соответствии с муниципальной программой | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, получающих двухразовое бесплатное питание, либо денежную компенсацию, к общему количеству обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях, подавших заявление на предоставление двухразового бесплатного питания, либо выплаты денежной компенсации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций, организация питания обучающихся в которых обеспечивается муниципальными общеобразовательными и дошкольными организациями и/или некоммерческими организациями, созданными муниципальными образованиями области в целях содействия организации питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципальных образований области, осуществляющих закупку услуг распределительно-логистического центра | Ед. | 8 | 8 | 8 |  |
| 4 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ведение бухгалтерского учета в которых обеспечивается через организацию, созданные муниципальным округом для централизации бухгалтерского учета | Ед. | 12 | 12 | 12 |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы  муниципальной  программы, основного мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, заказчик- координатор | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную  дату\* | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная Программа | Развитие образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы | | всего | | **377 137,53** | **468  556,90** | **443 144,83** |
| Управление образования | | **377 137,53** | **468  556,90** | **443 144,83** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | всего | | **128 024,31** | **136 759,54** | **136 759,54** |
| Управление образования | | **128 024,31** | **136 759,54** | **136 759,54** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1 | Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования | | Управление образования | | 74 508.10 | 72 447,50 | 72 447,50 |
| Основное  мероприятие 2 | Обеспечение предоставления органами местного самоуправления района мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации округа, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | Управление образования | | 426,22 | 394,77 | 394,77 |
| Основное  мероприятие 3 | Обеспечение условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций округа | | Управление образования | | 31 409,67 | 42 569,32 | 42 569,32 |
| - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений; | |  | | 16 412,00 | 24 021,65 | 24 021,65 |
| - реализация расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений для достижения целевых показателей | |  | | 14 997,67 | 18 547,67 | 18 547,67 |
| Основное  мероприятие 4 | Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение | | Управление образования | | 0,00 | 290,79 | 290,79 |
| Основное мероприятие 6 | Осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) | | Управление образования | | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 7 | Проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования | | Управление образования | | 0,00 | 138,03 | 138,03 |
| Основное  мероприятие 8 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений, расширение сети дошкольных образовательных учреждений | | Управление образования | | 21 550,32 | 20 789,13 | 20 789,13 |
| - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности (капитальный ремонт МДОУ «Детский сад «Родничок») | | Управление образования | | 18 667,65 | 18 667,65 | 18 667,65 |
| - строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности | | Управление образования | | 2 882,67 | 2 121,48 | 2 121,48 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | Управление образования | | **222 756,34** | **305 519,67** | **280 107,60** |
| Основное  мероприятие 1 | Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях округа, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам | | Управление образования | | 148 742,40 | 154 753,92 | 154 753,92 |
| - обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях | |  | | 139 823,40 | 139 974,01 | 139 974,01 |
| - обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | |  | | 8 919,00 | 14 779,91 | 14 779,91 |
| Основное  мероприятие 2 | Обеспечение условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций округа | | Управление образования | | 50 760,55 | 81 190,76 | 81 190,76 |
| - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений | |  | | 34 840,00 | 53 973,97 | 53 973,97 |
| - реализация расходных обязательств муниципальных образований области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений для достижения целевых показателей | |  | | 15 920,55 | 27 216,79 | 27 216,79 |
| Основное  мероприятие 3 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | Управление образования | | 8 992,40 | 9 207,38 | 9 207,38 |
| Основное мероприятие 8 | Осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) | | Управление образования | | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| Основное  мероприятие 9 | Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение | | Управление образования | | 0,00 | 267,13 | 267,13 |
| Основное  мероприятие 10 | Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, реконструкция, капитальный ремонт и строительство общеобразовательных организаций | | Управление образования | | 0,00 | 45 600,45 | 20 261,43 |
| - строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности | | Управление образования | | 0,00 | 2 636,05 | 2 636,04 |
| - строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности (капитальный ремонт МОУ «Средняя школа № 2») | | Управление образования | | 0,00 | 42 964,40 | 17 625,39 |
| Основное мероприятие 11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | Управление образования | | 9 565,56 | 9 565,56 | 9 565,56 |
| Основное мероприятие 13 | Реализация мероприятий по организации школьных музеев | | Управление образования | | 0,00 | 1 000,20 | 1 000,20 |
| Основное мероприятие 15 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | | Управление образования | | 0,00 | 164,70 | 164,70 |
| Основное мероприятие | Реализация регионального проекта «Современная школа» | | Управление образования | | 2 213,91 | 1 195,55 | 1 195,55 |
| Основное мероприятие | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область) | | Управление образования | | 1 252,52 | 1 345,02 | 1 345,02 |
| Основное мероприятие | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | Управление образования | | 149,0 | 149,0 | 75,95 |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | Управление образования | | **20 024,80** | **16 672,39** | **16 672,39** |
| Основное  мероприятие 1 | Создание условий для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дополнительного образования на территории Устюженского муниципального округа | | Управление образования | | 14 428,48 | 12 235,54 | 12 235,54 |
| - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных учреждений | |  | | 4 974,00 | 6 858,24 | 6 858,24 |
| - учреждения по внешкольной работе с детьми | |  | | 9 454,48 | 5 377,30 | 5 377,30 |
| Основное  мероприятие 3 | Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время с дневным пребыванием | | Управление образования | | 500,00 | 438,15 | 438,15 |
| Основное  мероприятие 4 | Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | Управление образования | | 1 000,00 | 938,28 | 938,28 |
| Основное  мероприятие 6 | Реализация проекта «Народный бюджет»  Приобретение судейской системы для проведения соревнований по гиревому спорту в г. Устюжна | | Управление образования | | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 7 | Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | | Управление образования | | 4 071,32 | 3 060,42 | 3 060,42 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»\*\* | | | Управление образования | | **6 332,08** | **9 605,30** | **9 605,30** |
| Основное  Мероприятие 2 | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам | | Управление образования | | 2 455,75 | 2 455,75 | 2 455,75 |
| Основное  мероприятие 3 | Проведение мероприятий при подготовке образовательных организаций к новому учебному году | | Управление образования | | 1 800,00 | 2255,52 | 2255,52 |
| Основное  мероприятие 4 | Проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности образовательных организаций Устюженского муниципального округа | | Управление образования | | 1 000,00 | 1171,89 | 1171,89 |
| Основное мероприятие 6 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра | | Управление образования | | 1 076,33 | 222,14 | 222,14 |
| Основное мероприятие | Обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях | | Управление образования | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации | | | | | | | |
| дата | | № постановления | | обоснование | | | |
| 04.06.2024г. | | 608 | | Внесение изменений | | | |
| 28.12.2024г. | | 1438 | | Внесение изменений | | | |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям *(нужное подчеркнуть)* | | | | | | | |
| *1. Программа высокоэффективна* | | | | | | | |
| *2. Программа эффективна* | | | | | | | |
| *3. Программа низкоэффективная* | | | | | | | |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| *По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»* | | | | | | | |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

МКУ «ЦБУиО» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соисполнитель подпись

\*) - для годового отчета - 31 декабря отчетного года;

\*\*) - под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм