АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                     № ___

г. Устюжна

Ведомственной  целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории Устюженского

муниципального округа на 2023-2027 годы»

В целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об   общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»,, на основании статьи 38  Устава Устюженского муниципального округа Вологодской области

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Ведомственную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального округа» и                       разместить на официальном сайте Устюженского муниципального округа.

Глава Устюженского

муниципального округа                                                                       И.А.Петров

Паспорт

ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»

| Наименование Программы | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- моуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожар- ной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасно- сти»; |
| Заказчик программы | Администрация Устюженского муниципального округа (далее – Администрация округа) |
| Разработчики программы | Администрация округа |
| Исполнители программы | Администрация округа |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей на территории Устюженского муниципального округа |
| Задачи муниципальной про- граммы | - совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров; - организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в различных формах; - создание в целях пожаротушения условий для забо- ра в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населен- ных пунктах и на прилегающих к ним территориях; - реализация первоочередных мер по противопожар- ной защите жилья, муниципальных учреждений, иных объектов массового пребывания людей; - организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре. |
| Сроки реализации Програм- мы | С 01.01.2023 г по 31.12.2027 г. |
| Объемы и источники финан- сирования Программы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Устюженского муниципального округа. Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке: |
| Ожидаемые результаты реа- лизации муниципальной программы | - Наличие актуальной нормативной правовой базы округа по обеспечению предупреждения пожаров; - повышение уровня знаний правил пожарной безопас- ности, подготовки населения сельского округа к действиям в условиях возможного возникновения пожара; - повышение активной социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию содействия пожарной охране и спасательным подразделениями при ликвидации, пожара; - снижение количества пожаров, недопущение гибели и травмирования людей при пожарах, сокращение ма- териального ущерба от пожаров. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Устюженского муниципального округа. |

1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа

На территории Устюженского муниципального округа за 12 месяцев 2022 года зарегистрировано 56 пожаров, против 68 пожаров за аналогичный период 2021 года (уменьшение на 18%). Материальный ущерб от пожаров составил 976 335 тыс.рублей, что больше, чем за аналогичный период 2021 года (780 805тыс.рублей). На пожарах погибло 2 человека, травмированных 0 чел. (за аналогичный период 2021 года погибло 2 человека, травмировано 3 человек), за отчетный период по погибшим уровень 0 % прошлого года, по травмированным увеличение на 100%).

Не допущено пожаров на объектах с массовым пребыванием людей            (в 2021 году – также не зарегистрировано).

Анализ оперативной обстановки указывает на то, что проводимая администрацией Устюженского муниципального округа и жилищными организациями, муниципальными учреждениями работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, позволяют стабилизировать обстановку с пожарами. Вместе с тем, ряд имеющихся негативных социальных факторов по-прежнему не позволяет добиться устойчивого снижения количества пожаров и исключить факты гибели людей на пожарах.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние            социально-экономической обстановки в Устюженском муниципальном округе.

К числу объективных причин, обуславливающих по-прежнему крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие требуемых экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения пожара и оповещения о нем, а также современными первичными средствами пожаротушения.

В 2022 году по результатам осенней проверки пожарных гидрантов и пожарных водоёмов, проведенной специалистами ПСЧ-31 ГУ МЧС России по Вологодской области и специалистами КУ ПБ ВО «Противопожарная служба», процент их исправности составлял  75%. Общая обеспеченность территории Устюженского муниципального округа источниками наружного противопожарного водоснабжения – пожарными гидрантами – остается недостаточной. В ряде районов Устюженского муниципального округа по-прежнему имеются проблемы с обеспечением нормативного расхода воды для целей пожаротушения из существующих сетей наружного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, что является основным нарушением требований пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа.

Подавляющая часть населения имеет четкое представление о реальной опасности пожаров, но система мер по противопожарной пропаганде и обучению требует дальнейшего развития. Для большинства граждан пожар по-прежнему представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, по которым возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Таким образом, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Устюженского муниципального округа, является важнейшей задачей администрации Устюженского муниципального округа.

Целью ведомственной целевой  программы Устюженского муниципального округа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа на период 2023-2027 годы» является дальнейшее укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках ведомственной целевой  программы должны быть решены основные задачи:

защита жизни и здоровья граждан от пожаров;

планомерное и регулярное обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей Программы позволят более эффективно решать вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения и тушения пожаров на территории Устюженского муниципального округа.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Применение программного метода сопряжено со следующими возможными рисками в достижении планируемых результатов:

2.1. Финансово-экономические риски: риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджетов всех уровней; риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры.

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации муниципальной программы. Для предотвращения или минимизации негативного влияния указанных рисков на результаты реализации ведомственной целевой  предполагается проводить комплексный анализ реализации мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости оперативного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий муниципальной программы;

2.2. Нормативно-правовые риски: риск внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Вологодской области, которые приведут к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы.

Методом снижения законодательно-правовых рисков является оперативное реагирование на изменение норм действующего законодательства, которые могут повлиять на реализацию ведомственной целевой программы  , путем внесения необходимых изменений в ведомственной целевой  программу;

2.3. Внутренние риски: риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы; риск низкой эффективности использования бюджетных средств; риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей ведомственной целевой  программы. Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля расходования бюджетных средств, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

2.4. Риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий ведомственной программы сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные риски являются сложно управляемыми и могут быть снижены путем применения обеспечительных мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных процедур, а также за счет обеспечения контроля исполнения мероприятия (контроль исполнения контракта, контроль соблюдения условий лицензионного соглашения и другие меры).

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации ведомственной целевой  программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией программы осуществляют заместители главы администрации Устюженского муниципального округа, координирующие деятельность профильных комитетов и отделов, специалистов.

Главный специалист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации ведомственной целевой  программы, исполнителей ведомственной целевой  программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации ведомственной целевой  программы;

ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации ведомственной программы.

________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей ведомственной целевой программы Устюженского муниципального округа

| Наименование целевого показателя | Базовое значение целевого показателя (2022 год) | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа на период 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества пожаров на территории Устюженского муниципального округа: количество пожаров, % от базового показателя | # 100 | # 99 | # 98 | # 97 | # 96 | # 95 |
| Снижение гибели и травмирования людей на пожарах: количество погибших и травмированных на пожарах людей, % от базового показателя | # 100 | # 99 | # 98 | # 97 | # 96 | # 95 |
| Количество источников противопожарного водоснабжения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности, шт. | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 |

__________________________

Мероприятия ведомственной программы Устюженского муниципального округа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Устюженского

муниципального округа на период 2023-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Соисполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей муниципальной программы) |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Задача 1. Реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Чудово | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС |  | постоянно 2023-2027 годы |  | 1.1, 1.2, 1.3 |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и источникам противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка в зимнее время подъездных путей к пожарным водоемам на территории округа | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.1 |  | Бюджет Устюженского муниципального округа |  | 345000 |  | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 |  |
| 2.2 | Обкашивание сухой травы около населённых пунктов, обкашивание пожарных водоемов | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.1 |  | Бюджет Устюженского муниципального округа |  | 135000 |  | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 |  |
| 2.3 | Приобретение и установка указателей пожарных водоёмов, информационных щитов (стендов) по противопожарной безопасности, | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.1 |  | Бюджет Устюженского муниципального округа |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | 20000 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и организациях, жилом секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | обустройство минерализованных, опашка населённых пунктов |  | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.2, 1.3 |  | Бюджет Устюженского муниципального округа |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |  |
| 3.2 | Приобретение технических средств тушения пожаров (мотопомпа, рукава) |  | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.1, 1.2 |  | Бюджет Устюженского муниципального округа |  | 95000 | 95000 | 50000 | 50000 | 50000 |  |
| 3.3 | Содержание АЦ-40 гос. Номер А027СР35 (заправка, ремонт) ДПД д. Долоцкое |  | Заведующий Меженским территриальным отделом |  | 2023-2027 годы |  | 1.1, 1.2 |  | Бюджет Устюженского муниципального округа |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |
| 3.4 | Поощрение членов добровольной пожарной дружины (3 бойца) |  | Заведующий Меженским территриальным отделом |  | 2023-2027 годы |  | 1.1, 1.2 |  | Бюджет Устюженского муниципального округа |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Задача 4. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистка водоёмов используемых для нужд пожаротушения |  | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.3 | Бюджет Устюженского муниципального округа | 1000000 | 200000 | 200000 | 400000 | 300000 |
| 4.2 | Текущий ремонт пожарных водоемов и пожарных гидрантов |  | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.3 | Бюджет Устюженского муниципального округа | 400000 | 900000 | 1200000 | 1200000 | 250000 |
| 4.3 | Оборудование подъездных путей для забора воды для нужд пожаротушения |  | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.3 | Бюджет Устюженского муниципального округа |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 5 | Задача 5. Оказание содействия органам государственной власти субъекта Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда населения мерам пожарной безопасности: Приобретение и распространение наглядной агитационной продукции (листовки, плакаты, памятки), их распространение среди населения |  | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС Заведующие территориальных отделов |  | 2023-2027 годы |  | 1.1., 1.2 | Бюджет Устюженского муниципального округа | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | информирование населения о пожарах и их последствиях в средствах массовой информации |  | главный специа-лист отдела безопасности, МП, ГО и ЧС |  | 2023-2027 годы |  | 1.1, 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2344000 | 2544000 | 2799000 | 2999000 | 2149000 |

__________________________

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы                      Устюженского муниципального округа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Устюженского муниципального округа на период 2023-2027 годы» или источники получения информации

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Снижение количества пожаров на территории Устюженского муниципального округа | отношение количества пожаров за отчетный год к количеству пожаров в 2023 году, % от базового показателя | ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию) |
| 1.2 | Снижение гибели и травмирования граждан на пожарах | отношение количества погибших и травмированных граждан за отчетный год к количеству погибших и травмированных граждан в 2023 году, % от базового показателя | ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию) |
| 1.3 | Количество источников противопожарного водоснабжения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности, шт. | количество | главный специалист по делам ГО и ЧС |

_________________________