## Районные теплосети
План подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов МУП "Районные теплосети"
№ п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества | Отвественные лица ФИО, должность, телефон
[8 empty] | Руководитель | Исполнитель
Организационные мероприятия
1 | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил |  |  |  |  | 2025-08-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
Технические мероприятия
2 | Котельная в д. Соболево
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Замена сетевого насоса | шт | 1 |  | 170 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 4 |  | 5 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 2 |  | 1.5 | 2025-06-02 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 28 |  | 2 | 2025-06-02 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 1 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 8 |  | 3 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымовых труб от золы | шт | 2 |  | 3 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Поверка измерительных приборов | шт | 6 |  | 15 | 2025-08-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 500 |  | 500 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
3 | Тепловые сети от котельной в д. Соболево
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 12 |  | 20 | 2025-06-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м |  |  |  | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
4 | Сети водоснабжения в д. Соболево
| Ревизия запорной арматуры | шт | 8 |  | 25 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Чистка и ремонт смотровых колодцев | шт | 8 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
5 | Сети водоотведения в д. Соболево
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 22 |  | 35 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
6 | Котельная в п. Юбилейный
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 3 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 10 |  | 5 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 3 |  | 3 | 2025-06-02 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 54 |  | 4 | 2025-06-02 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов | м | 20 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 5 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 8 |  | 3 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Замена дымовой трубы | шт | 1 |  | 916.4 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Поверка измерительных приборов | шт | 8 |  | 6 | 2025-08-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 900 |  | 420 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
7 | Тепловые сети от котельной в п. Юбилейный
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 22 |  | 22 | 2025-06-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка и ремонт теплокамер | шт | 7 |  | 10 | 2025-06-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м | 2000 |  | 8 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
8 | Сети водоснабжения в п. Юбилейный
| Ревизия запорной арматуры | шт | 4 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Чистка и ремонт смотровых колодцев | шт | 2 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
9 | Сети водоотведения в п. Юбилейный
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 14 |  | 24 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
10 | Котельная в д. Брилино
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка котла № 3 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 3 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 10 |  | 5 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 3 |  | 2 | 2025-06-02 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 40 |  | 2 | 2025-06-02 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов | м | 10 |  | 2.5 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 1 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымоходов от котлов | м | 10 |  | 3 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Замена дымовой трубы | шт | 1 |  | 1007.5 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Поверка измерительных приборов | шт | 8 |  | 6 | 2025-08-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 1500 |  | 1500 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
11 | Тепловые сети от котельной в д. Брилино
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 8 |  | 6 | 2025-06-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт теплоизоляции | м | 40 |  | 20 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м | 1700 |  | 10 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
12 | Сети водоснабжения в д. Брилино
| Ревизия запорной арматуры | шт | 6 |  | 2 | 2025-06-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия водоразборной колонки | шт | 1 |  | 1 | 2025-06-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
13 | Сети водоотведения в д. Брилино
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 24 |  | 25 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
14 | Котельная в д. Слуды
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка котла № 2 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка котла № 3 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 3 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 8 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 3 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 36 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт теплоизоляции внутренних трубопроводов | м | 12 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 12 |  | 4 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымовой трубы от золы | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Поверка измерительных приборов | шт | 8 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 600 |  | 400 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
15 | Тепловые сети от котельной в д. Слуды
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 8 |  | 20 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт теплоизоляции | м | 50 |  | 20 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м | 900 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
16 | Сети водоотведения в д. Слуды
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 14 |  | 20 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
17 | Котельная больницы в пос. им. Желябова
| Демонтаж котла № 1 | шт | 1 |  | 15 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Демонтаж котла № 2 | шт | 1 |  | 15 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Установка котлов КВр-0,8 | шт | 2 |  | 432 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 6 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Замена предохранительных клапанов | шт | 2 |  | 52 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 20 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 10 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымовой трубы от золы | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 400 |  | 400 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
18 | Тепловые сети от котельной больницы в пос. им. Желябова
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 6 |  | 6 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Замена участка теплосети | м | 250 |  | 466 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м | 640 |  | 5 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
19 | Котельная школы в пос. им. Желябова
| Ремонт котла № 1 | шт | 1 |  | 15 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ремонт обмуровки котла № 2 | шт | 1 |  | 10 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 2 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 6 |  | 6 | 2025-06-07 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 2 |  | 1.5 | 2025-06-02 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 12 |  | 2 | 2025-06-02 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 6 |  | 3 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Очистка дымовой трубы от золы | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Поверка измерительных приборов | шт | 6 |  | 4 | 2025-08-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 300 |  | 300 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
20 | Тепловые сети от котельной школы в пос. им. Желябова
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 6 |  | 6 | 2025-06-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м | 120 |  | 3 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
21 | Котельная БМК в пос. им. Желябова
| Подготовка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Подготовка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-05 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Ревизия сетевого насоса в котельной | шт | 1 |  | 1 | 2025-07-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 600 |  | 400 | 2025-08-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
22 | Тепловые сети от котельной БМК в пос. им. Желябова
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 12 |  | 20 | 2025-06-16 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м | 400 |  | 10 | 2025-05-30 |  | Лихотин Л.Н. | Лихотин Л.Н.