## Устюжна
План подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов
АО "ВОЭК" по г. Устюжна
№ п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[8 empty] | Руководитель | Исполнитель
Организационные мероприятия
1 | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил |  |  |  |  | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Грибанов А.А.
Технические мероприятия
| Подготовка электрооборудования, резервного электроснабжения, тепловой автоматики и системы диспетчеризации котельных и ЦТП | т/система | 9 |  |  | 2025-08-31 |  | Пономарев Р.А. | Грибанов А.А.
2 | Котельная Светлана
| Замена трубной части котла №3 КВ-ТС-2УН | котел | 1 |  | 539.68 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Поверка КИП (манометр) | шт | 8 |  | 0.8 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Замена запорной арматуры Ду100 | шт | 3 |  | 10.2 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Ремонт газоходов | шт | 1 |  | 1.2 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Промывка котлов | шт | 2 |  | 2 | 2025-06-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Создание запаса топлива (уголь) | т | 170 |  |  | 2025-09-15 |  | Пономарев Р.А. | Грибанов А.А.
3 | Тепловые сети от котельной Светлана
| Подготовка тепловых сетей к работе в осенне-зимний период | км | 1.03 |  |  | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
4 | Котельная Сириус
| Замена котла №1 Универсал на котел в лёгкой обмуровке | шт | 1 |  | 474.381 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Промывка котлов | шт | 1 |  | 20 | 2025-06-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Создание запаса топлива | м3 | 110 |  |  | 2025-09-15 |  | Пономарев Р.А. | Грибанов А.А.
5 | Тепловые сети от котельной Сириус
| Подготовка тепловых сетей к работе в осенне-зимний период | км | 0.29 |  |  | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
6 | Котельная Центральная
| Замена запорной арматуры Ду125 | шт | 2 |  | 30.4 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Поверка КИП (манометр) | шт | 30 |  | 3 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Ремонт электрооборудования: лампа светодиодная Camelion E27 LED11-A60/845 11Вт | шт | 40 |  | 5 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Ремонт стен котельной | кот-я | 1 |  | 600 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Замена окон | м2 | 38 |  |  | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Ремонт дымососов | шт | 4 |  | 5.2 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Промывка котлов | шт | 6 |  | 6 | 2025-06-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Техническое обслуживание химводоочистки | кот-я | 1 |  |  | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Промывка котлов | шт | 6 |  | 399.996 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Создание запаса топлива (уголь) | т | 300 |  |  | 2025-09-15 |  | Пономарев Р.А. | Грибанов А.А.
7 | Тепловые сети от котельной Центральная
Ремонт тепловой сети
| Замена участков 94, 96, 97 Д108 ППУ (ул. Интернациональная, 3) | м | 110 |  | 701.8 | 2025-06-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Замена участка 98 и 100 Ду50 ППУ | м | 420 |  |  | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Замена участка 102 Ду32 ППУ | м | 80 |  |  | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Замена участка 77 Ду80 ППУ | м | 40 |  |  | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
| Замена участка 5 и 6 Ду32 ППУ | м | 82 |  |  | 2025-05-30 |  | Пономарев Р.А. | Градусов И.В.
8 | Котельная УСШ №2
| Поверка КИП (манометр) | шт | 7 |  | 0.7 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Ремонт крыши котельной (РПС) | шт | 1 |  | 250 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Ремонт газоходов | шт | 1 |  | 0.6 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Промывка котлов | шт | 2 |  | 30 | 2025-06-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Создание запаса топлива | м3 | 200 |  |  | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Грибанов А.А.
9 | Тепловые сети от котельной УСШ № 2
| Подготовка тепловых сетей к работе в осенне-зимний период | км | 0.2 |  |  | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
10 | Котельная Лесная Нива
| замена запорной арматуры Ду100 | шт | 1 |  | 3.4 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| замена запорной арматуры Ду80 | шт | 2 |  | 8.4 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Поверка КИП (манометр) | шт | 7 |  | 0.7 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Ремонт крыши котельной (РПС) | шт | 1 |  | 250 | 2025-06-30 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Ремонт газоходов | шт | 1 |  | 1.2 | 2025-07-30 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Промывка котлов | шт | 3 |  | 90 | 2025-06-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Создание запаса топлива | м3 | 200 |  |  | 2025-09-15 |  | Пономарев Р.А. | Грибанов А.А.
11 | Тепловые сети от котельной Лесная Нива
| Подготовка тепловых сетей к работе в осенне-зимний период | км | 0.95 |  |  | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
12 | Эл/котельная Красный 31б
| Поверка КИП (манометр) 2 шт | шт | 2 |  | 0.2 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Ремонт электрооборудования: Контактор КМ 103-040А-220В-11 DEKraft | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
13 | Эл/котельная Коммунаров 118
| Поверка КИП (манометр) | шт | 2 |  | 0.2 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
| Ремонт электрооборудования: Контактор КМ 103-040А-220В-11 DEKraft | шт | 1 |  | 2 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
14 | Эл/котельная Гагарина 36
| Поверка КИП (манометр) | шт | 2 |  | 0.2 | 2025-07-15 |  | Пономарев Р.А. | Швидкий О.В.
15 | Котельная ЖБИ
| Ремонт крыш котельной, мазутного хозяйства, теплового пункта (РПС) | шт | 3 |  | 1000 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Филиппов А.Н.
| Ремонт дымососов, замена фильтров ХВО (пластик) | шт | 3 |  | 575.725 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Филиппов А.Н.
| Запорная арматура | шт | 7 |  |  | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Филиппов А.Н.
| Краны шаровые Ду 15-25 | шт | 17 |  | 4 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Филиппов А.Н.
| Создание запаса топлива (мазут) | т | 110 |  |  | 2025-09-15 | Пономарев Р.А. | Пономарев Р.А. | Грибанов А.А.
16 | Тепловые сети от котельной ЖБИ
| Наладка гидравлических режимов тепловых сетей | шт | 1 |  | 10 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Филиппов А.Н.
Ремонт тепловой сети:
| замена участков 40, 41, 43 Ду50 ППУ | м | 110 |  | 175.8 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Филиппов А.Н.
| замена участка 45 Ду40 ППУ | м | 140 |  | 171.1 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Филиппов А.Н.
| замена участков 42, 44 Ду32 ППУ | м | 16 |  | 37.755 | 2025-08-15 |  | Пономарев Р.А. | Филиппов А.Н.