## Яковлевское
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
ООО "Яковлевское"
№ п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества | Отвественные лица ФИО, должность, телефон
[8 empty] | Руководитель | Исполнитель
1 | Организационные мероприятия
| Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил |  |  |  |  | 2025-08-15 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
Технические мероприятия
2 | Котельная в д. Яковлевское
| Очистка котла № 1 | шт | 1 |  | 5 | 2025-05-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Очистка и ремонт обмуровки котла № 2 | шт | 1 |  | 7 | 2025-05-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Очистка и ремонт обмуровки котла № 3 |  |  |  | 7 | 2025-05-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 1 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-02 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 2 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-02 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Промывка и гидравлическое испытание котла № 3 | шт | 1 |  | 0.5 | 2025-06-02 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ревизия сетевых насосов в котельной, набивка сальников | шт | 3 |  | 2 | 2025-06-05 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Установка котла КВр-1,16 | шт | 1 |  | 233 | 2025-06-16 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ревизия запорной арматуры котельной | шт | 4 |  | 5 | 2025-06-07 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ревизия и регулировка предохранительных клапанов | шт | 4 |  | 1.5 | 2025-06-02 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов котельной | м | 36.5 |  | 2 | 2025-06-02 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ремонт теплоизоляции внутрених трубопроводов котельной | м | 28 |  | 4 | 2025-06-07 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ремонт обратного клапана на подпиточном водопроводе | шт | 1 |  | 1 | 2025-06-07 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Очистка дымоходов от котлов до дымовой трубы | м | 21 |  | 3 | 2025-06-12 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Очистка дымовой трубы от золы | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-12 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Поверка измерительных приборов | шт | 33 |  | 15 | 2025-06-16 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ревизия дизель-генератора (источник резервного электроснабжения) | шт | 1 |  | 2 | 2025-06-07 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Создание запаса дровяного топлива | м3 | 2000 |  | 2000 | 2025-08-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
3 | Тепловые сети от котельной в д. Яковлевское
| Ремонт теплоизоляции тепловой сети | м | 92 |  | 50 | 2025-08-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ревизия запорной арматуры на теплосети | шт | 26 |  | 20 | 2025-06-16 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Очистка и ремонт теплокамер | шт | 6 |  | 5 | 2025-08-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов теплосетей | м | 920 |  | 15 | 2025-05-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
4 | Сети водоснабжения в д. Яковлевское
| Ревизия запорной арматуры | шт | 7 |  | 25 | 2025-07-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ревизия водоразборных колонок | шт | 3 |  | 2 | 2025-07-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Чистка и ремонт смотровых колодцев | шт | 8 |  | 3 | 2025-07-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Ремонт водопроводых сетей в местах прорывов | мест | 2 |  | 70 | 2025-05-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
| Работы по обслуживанию санитарной зоны у водонапорной башни | м2 | 400 |  | 30 | 2025-07-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.
5 | Сети водоотведения в д. Яковлевское
| Очистка канализационных колодцев, промывка сетей | шт | 34 |  | 35 | 2025-05-30 |  | Шарапова С.А. | Шарапова С.А.